Утверждена

Постановлением Администрации Конышевского района Курской области от «02 »  марта 2015 года № 133-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в ред. постановлений Администрации Конышевского района Курской области от 01.12.2015 г. № 379-па, от 17.03.2016 г. № 98-па, от 17.10.2016 г. № 287-па, от 30.01.2017 г. № 11-па, от 29.12.2017 г. № 493-па, от 27.04.2018 г. № 315-па, от 29.12.2018 г. № 471-па, от 01.07.2019 г. № 348-па, от 04.12.2019 г. № 546-па, от 25.12.2019 г. № 570, от 23.12.2020 г. №413-па, от 24.12.2021 г. №288-па, от 20.06.2022 №188-па)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Конышевского района Курской области

"Создание условий для эффективного и ответственного управления

муниципальными финансами, муниципальным долгом

и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района

Курской области" (далее - Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | - Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | - отсутствуют |
| Участники Программы | - отсутствуют |
| Подпрограммы Программы: |  |
| - подпрограмма 1 | - "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области"; |
| - подпрограмма 2 | - "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области»; |
| - подпрограмма 3 | - "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области»; |
| Программно-целевые инструменты Программы | - отсутствуют |
| Цели Программы | - обеспечение исполнения расходных обязательств Конышевского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств; содействие муниципальным образованиям Конышевского района Курской области в решении вопросов местного значения |
| Задачи Программы | -нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Конышевском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области, совершенствование кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности; -совершенствование системы межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области; |
| Целевые индикаторы и их использования | - охват бюджетных ассигнований бюджета Конышевского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты |
| Этапы и сроки реализации Программы | - один этап, 2018 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | -общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Конышевского района Курской области составляет 59512,717 тыс. рублей |
| в том числе | 2018 год – 6443,308 тыс. рублей; 2019 год – 6543,493 тыс. рублей; 2020 год – 8290,928 тыс. рублей; 2021 год – 8077,485 тыс. рублей; 2022 год – 15315,918 тыс. рублей; 2023 год – 7593,898 тыс. рублей; 2024 год – 7241,487 тыс. рублей. объем бюджетных ассигнований бюджета Конышевского района Курской области на реализацию программ составит: по подпрограмме 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области"-0,000 тыс. рублей, по подпрограмме 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" – 29943,799 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3504,261 тыс. рублей; 2019 год – 3460,214 тыс. рублей; 2020 год – 5088,968 тыс. рублей; 2021 год – 4448,353 тыс. рублей; 2022 год – 5034,458 тыс. рублей; 2023 год – 4379,978 тыс. рублей; 2024 год – 4027,567 тыс. рублей. по подпрограмме 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области» - 29568,918 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2939,047 тыс. рублей; 2019 год – 3083,279 тыс. рублей; 2020 год – 3201,960 тыс. рублей; 2021 год – 3629,132 тыс. рублей; 2022 год – 10281,460 тыс. рублей; 2023 год – 3213,920 тыс. рублей; 2024 год – 3213,920 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Конышевского района Курской области, повышения уровня качества жизни населения Конышевского района Курской области; обеспечение качественного управления муниципальными финансами; перевод большей части средств бюджета Конышевского района Курской области на принципы программно-целевого планирования, и контроля и последующей оценки эффективности их использования; укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Конышевского района Курской области по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления финансовой помощи бюджетам поселений Конышевского района Курской области; повышение эффективности расходования бюджетных средств и соблюдение финансовой дисциплины. |

Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, основные проблемы в указанной сфере

и прогноз ее развития

С каждым годом роль бюджета как важнейшего инструмента социально-экономической политики в Конышевском районе Курской области непрерывно возрастает, что связано с проводимой долгосрочной бюджетной политикой по мобилизации собственных доходов на основе экономического роста и развития налогового потенциала, концентрации средств на решение социальных и экономических задач, повышение эффективности бюджетного процесса.

Основанное на современных принципах, эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других приоритетов социально-экономического развития Конышевского района Курской области

Результатом проведенных в предыдущие годы преобразований стало формирование целостной системы управления муниципальными финансами Конышевского района Курской области путем:

-организации бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета Конышевского района Курской области;

-инвентаризации социальных и публичных нормативных обязательств;

-расширения горизонта финансового планирования: переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе утверждению бюджета Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период по принципу "скользящей трехлетки";

-поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, долгосрочных целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий);

Обеспечение экономической и финансовой стабильности Конышевского района Курской области в сфере управления муниципальным долгом Конышевского района Курской области осуществляется путем продуманной и взвешенной долговой политики, которая ориентирована на минимизацию долговых обязательств бюджета Конышевского района Курской области и расходов на обслуживание муниципального долга. Основные цели долговой политики - недопущение рисков возникновения кризисных ситуаций при исполнении бюджета Конышевского района Курской области, поддержание размеров и структуры муниципального долга Конышевского района Курской области в объеме, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения обязательств по его погашению и обслуживанию.

В целях решения данной задачи ежегодно утверждается предельный объем муниципального долга Конышевского района Курской области.

В результате муниципальный долг Конышевского района Курской области отсутствует.

Сбалансированность местных бюджетов является важным условием осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Неравномерность распределения налоговой базы по муниципальным образованиям обуславливают существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности муниципальных образований Конышевского района Курской области.

В целях решения данной проблемы в соответствии с законом Курской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период из областного бюджета бюджету Конышевского района выделяется субвенция на предоставление бюджетам поселений дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации в части регулирования государственного (муниципального) финансового контроля, внесенными Федеральным законом от 23 июля 2013 года N 252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", и Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" требуют дальнейшего развития системы муниципального финансового контроля Конышевского района Курской области. Основными направлениями развития системы муниципального финансового контроля являются:

разграничение и уточнение полномочий между органами внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля и главными распорядителями средств бюджета Конышевского района Курской области;

реализация управлением финансов администрации Конышевского района Курской области исключительного полномочия по осуществлению санкционирования оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств, и проверки на всех этапах осуществления закупок соответствия информации о предоставленных объемах финансового обеспечения информации, зафиксированной в документах.

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты, в сфере управления муниципальными финансами все еще сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем. Не все законодательно внедренные принципы и механизмы в полной мере удалось реализовать на практике, некоторые из перспективных мероприятий реализуются с недостаточной результативностью. Сохраняются условия и стимулы для неоправданного увеличения бюджетных расходов, на высоком уровне сохраняется доля неэффективных расходов консолидированного бюджета Конышевского района. Бюджетное планирование остается слабо увязанным со стратегическим планированием. Структура и динамика расходов недостаточно учитывают цели социально-экономического развития района.

Существующие инструменты целеполагания, интегрированные на районном уровне в бюджетный процесс (районные программы, обоснования бюджетных ассигнований, доклады о результатах и основных направлениях деятельности) в недостаточной степени увязаны между собой, стратегией социально-экономического развития Конышевского района Курской области и продолжают рассматриваться некоторыми органами местного самоуправления в качестве декларативных документов, нежели планов реальных действий.

Данная ситуация является следствием сложившейся годами практики сметного финансирования муниципальных учреждений, органов местного самоуправления вне зависимости от фактически достигнутых результатов. Кроме того, сложившаяся ситуация вызвана отсутствием механизмов мотивации главных распорядителей бюджетных средств к повышению качества финансово-экономического планирования, а также применения финансовых и иных санкций за некачественное бюджетное планирование, не достижение запланированных показателей районных целевых программ.

В части обоснования конечных результатов районных целевых программ очевидным является недостаток образцов лучшей практики подготовки и реализации районных программ.

В значительной степени формальным и недостаточно увязанным с бюджетным процессом остается применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат. Несмотря на определенные позитивные изменения в сфере организации планирования и исполнения бюджета, применение методов бюджетирования, ориентированного на результат, остается в значительной степени формальным и не увязанным с действенной методологией и процессом планирования бюджетных ассигнований.

Недостаточно прозрачной остается деятельность участников сектора муниципального управления, не в полной мере используются возможности общественного контроля за сферой муниципальных финансов ввиду отсутствия должного контроля и недостаточного технического обеспечения раскрытия органами местного самоуправления Конышевского района Курской области информации о своей деятельности.

Решение задачи обеспечения общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления лишь отчасти может быть обеспечено путем публикации максимально возможного количества материалов на официальных сайтах органов местного самоуправления или официальном сайте Администрации Конышевского района Курской области в сети "Интернет". Формирование устойчивого интереса общества к системе управления муниципальными финансами требует активного вовлечения представителей общественности в каждый этап бюджетного процесса.

Распределение межбюджетных трансфертов нередко осуществляется без должного учета конечных результатов, достигаемых органами местного самоуправления за счет средств, выделяемых из бюджета Конышевского района Курской области. Отсутствуют механизмы стимулирования муниципальных образований к достижению высоких показателей социально-экономического развития и управления муниципальными финансами.

На решение вышеуказанных проблем направлен комплекс подпрограмм и мероприятий муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области».

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов реализации Программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского Курской области" (далее - муниципальная программа) является создание условий для поддержания устойчивости бюджетной системы, повышения эффективности деятельности публично-правовых образований Конышевского района Курской области по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей населения Конышевского района Курской области в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития Конышевского района Курской области.

В период реализации муниципальной программы необходимо создание механизмов, направленных на:

обеспечение более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования и целеполагания бюджетных расходов с мониторингом достижения заявленных целей социально-экономического развития;

создание условий для повышения эффективности деятельности публично-правовых образований по обеспечению оказания муниципальных услуг;

создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ;

повышение качества управления финансами в общественном секторе;

повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их деятельности;

создание эффективной системы контроля за соблюдением бюджетного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий, и соблюдением нормативных правовых актов в сфере закупок в целях установления законности составления и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение исполнения расходных обязательств Конышевского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

содействие муниципальным поселениям Конышевского района Курской области в решении вопросов местного значения.

Для достижения поставленных целей в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих основных задач:

нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Конышевском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области, совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

совершенствование системы межбюджетных отношений в Конышевского районе Курской области.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются в целом для муниципальной программы и по каждой из подпрограмм.

Общим показателем (индикатором) реализации муниципальной программы является охват бюджетных ассигнований бюджета Конышевского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования.

Данный показатель увязан с целями и задачами муниципальной программы, поскольку охват бюджетных ассигнований показателями, характеризующими цели и результаты их использования, определяет качество исполнения расходных обязательств Конышевского  района Курской области.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы являются:

создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Конышевского района Курской области, повышения уровня качества жизни населения Конышевского района Курской области;

обеспечение качественного управления муниципальными финансами;

перевод большей части средств бюджета Конышевского района Курской области на принципы программно-целевого планирования, и контроля и последующей оценки эффективности их использования;

создание долгосрочного источника финансирования дефицита бюджета Конышевского района Курской области;

укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Конышевского района Курской области по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления финансовой помощи бюджетам поселений Конышевского района Курской области;

повышение эффективности расходования бюджетных средств и соблюдение финансовой дисциплины.

Развернутая характеристика ожидаемых конечных результатов муниципальной программы приводится в подпрограммах, включенных в муниципальную программу.

Муниципальную программу предполагается реализовывать в один этап - в 2018 - 2024 годах.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы

Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также наиболее важных задач, обеспечивающих исполнение расходных обязательств Конышевского района Курской области при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки с учетом повышения эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области" включает следующие основные мероприятия:

обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области;

кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области.

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;

своевременная разработка и направление в Администрацию Конышевского района Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта Решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете муниципального района «Конышевский район» Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Конышевского района;

качественная организация исполнения бюджета;

утверждение решениями представительных органов решений об исполнении бюджета муниципального района и бюджетов поселений до внесения проектов решений о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

сокращение нецелевого использования бюджетных средств, нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств

Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области " включает следующие основные мероприятия:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области;

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения;

предоставление бюджетных кредитов из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам муниципальных поселений района.

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

распределение 100% средств бюджета Конышевского района Курской области, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области, а также оказание финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения;

сокращение дифференциации муниципальных поселений Конышевского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности;

обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области.

Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области"Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" включает следующее основное мероприятие:

обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации Конышевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

Ожидаемым результатом реализации указанной подпрограммы является обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

IV. Обобщенная характеристика мер муниципального

регулирования

В рамках муниципальной программы объединяются все инструменты, используемые для достижения целей муниципальной политики в соответствующей сфере: правовое регулирование, контроль, бюджетные ассигнования, налоговые льготы, нормативное правовое регулирование планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области, которое заключается, в том числе, в работе над Решениями Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период и отчетом об исполнении бюджета, переход к формированию бюджета Конышевского района Курской области на основе программно-целевого принципа, развитие бюджетной классификации, совершенствование исполнения бюджетов разных уровней с расширением полномочий и ответственности главных администраторов бюджетных средств.

Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы включают следующие экономические инструменты:

предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств субвенции из областного бюджета на осуществление переданных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных образований Конышевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

Применение указанных мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы направлено на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

Обобщенная характеристика мер правового регулирования заключается в следующем:

подготовка проектов Решений Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в них в случаях и порядке, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Курской области и муниципальными правовыми актами;

подготовка проектов Решений Представительного Собрания Конышевского района Курской области, других нормативных правовых актов, локальных актов (приказов) Управления финансов Администрации Конышевского района Курской области, в том числе носящих нормативный характер, в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области, управления финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Конышевского района Курской области будет определяться в процессе реализации муниципальной программы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами, муниципальным долгом Конышевского района Курской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отражены в приложении № 4 к муниципальной программе.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий,

реализуемых поселениями Конышевского района

Курской области

Муниципальная программа реализуется Управлением финансов администрации Конышевского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Поселения Конышевского района Курской области не участвуют в реализации муниципальной программы.

VII. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовой формы, а также

внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется Управлением финансов Администрации Конышевского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в реализации муниципальной программы не участвуют.

VIII. Обоснование выделения подпрограмм

(их перечень и паспорта)

Состав подпрограмм определен исходя из состава задач муниципальной программы, решение которых необходимо для реализации муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы осуществляется посредством выполнения соответствующих им подпрограмм:

задача по нормативно-методическому обеспечению бюджетного процесса в Конышевском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области, совершенствование кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности реализуется в рамках подпрограммы 1 «Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области».

задача по совершенствованию системы межбюджетных отношений Конышевского района Курской области путем внедрения современных методов и технологий управления муниципальными финансами, повышению прозрачности бюджетной системы Конышевского района Курской области, построению эффективной системы межбюджетных отношений, выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Конышевского района Курской области реализуется в рамках подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области".

Обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется путем обеспечения эффективной деятельности Управления финансов Администрации Конышевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной программы в рамках подпрограммы 3 "Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области".

Структура и перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является "обеспечивающей", ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе органов местного самоуправления Конышевского района Курской области, реализующих другие муниципальные программы Конышевского района Курской области, условий и механизмов их реализации.

Обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию муниципальной программы заключается в следующем:

муниципальная программа обеспечивает значительный, а по ряду направлений решающий вклад в достижение практически всех стратегических целей, в том числе путем создания и поддержания благоприятных условий для экономического роста за счет обеспечения макроэкономической стабильности и соблюдения принятых ограничений по долговой нагрузке, повышения уровня и качества жизни населения Конышевского района Курской области;

расходы на реализацию подпрограммы 1 " Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области» не предусматриваются;

расходы на реализацию подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" включают в себя бюджетные ассигнования на предоставление поселениям дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции муниципальному району на реализацию муниципальных полномочий Конышевского района Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения;

муниципальная программа включает особые, не имеющие аналогов в других муниципальных программах Конышевского района Курской области сведения о средствах бюджета Конышевского района Курской области, отражаемых в источниках финансирования дефицита бюджета Конышевского района Курской области;

расходы на реализацию подпрограммы 3 "Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответствен   ого управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" включают в себя общий объем бюджетных ассигнований бюджета Конышевского района Курской области на обеспечение деятельности Управления финансов администрации Конышевского района Курской области на период реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной бюджетной сметой в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств согласно Решению Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы в 2018 - 2024 годах, ежегодно утверждаются Решением Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Конышевского района Курской области за весь период ее реализации составляет 29943,799 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Конышевского района, источником которых является субвенция из областного бюджета 29943,799 тыс. рублей, в том числе в 2018 году  - 3504,261 тыс. рублей, в 2019 году  – 3460,214 тыс. рублей, в 2020 году – 5088,968 тыс. рублей, в 2021 году – 4448,353 тыс. рублей, в 2022 году - 5034,458  тыс. рублей, в 2023 году  – 4379,978 тыс. рублей, в 2024 году – 4027,567 тыс.рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм по годам представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.

X. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств бюджета Конышевского района Курской области (с расшифровкой по основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Конышевского района Курской области по годам представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.

Сведения о средствах бюджета Конышевского района Курской области, отражаемых в источниках финансирования дефицита бюджета Конышевского района Курской области, обеспечивающие реализацию муниципальной программы по годам, представлены в приложении № 5.1 к муниципальной программе.

XI. Прогноз конечных результатов реализации

муниципальной программы

Действие муниципальной программы определено на 7 лет - с 2018 по 2024 годы.

Реализация муниципальной программы позволит:

обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета Конышевского района Курской области, усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, повысить качество и объективность планирования бюджетных ассигнований;

улучшить качество прогнозирования основных параметров бюджета Конышевского района Курской области, соблюдать требования бюджетного законодательства;

обеспечить приемлемый и экономически обоснованный объем и структуру муниципального долга;

создать стимулы для развития доходного потенциала муниципальных образований Конышевского района Курской области;

обеспечить сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности поселений Конышевского района Курской области;

обеспечить качественное управление муниципальными финансами;

повысить эффективность использования бюджетных средств;

обеспечить эффективную организацию муниципального контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

XII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Риски реализации муниципальной программы следующие:

существенное изменение параметров экономической конъюнктуры по сравнению с теми, которые были заложены при формировании муниципальной программы;

неэффективность бюджетных расходов;

образование дефицита бюджета Конышевского района Курской области;

наращивание расходов бюджета Конышевского района Курской области за счет необеспеченных доходов бюджета Конышевского района Курской области;

нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса Российской Федерации, в том числе: несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта Решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период; несвоевременное и неполное исполнение бюджета Конышевского района Курской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения бюджета Конышевского района Курской области;

неисполнение расходных обязательств Конышевского района Курской области;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств;

снижение долговой устойчивости Конышевского района Курской области;

образование процентной нагрузки на бюджет;

снижение долговой устойчивости поселений Конышевского района Курской области;

несоблюдение органами местного самоуправления Конышевского района Курской области условий предоставления межбюджетных трансфертов;

сокращение объемов бюджетного финансирования муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и муниципальных правовых актов.

XIII. Методика оценки эффективности муниципальной

программы

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

II. Оценка степени реализации мероприятий

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий осуществляется на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

7. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

9. В составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" учитываются только расходы бюджета Конышевского района Курской области.

В качестве плановых расходов из средств бюджета Конышевского района Курской области указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в Решении Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

IV. Оценка эффективности использования средств

бюджета Конышевского района Курской области

10. Эффективность использования средств бюджета Конышевского района Курской области рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Конышевского района Курской области по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета Конышевского района Курской области;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета муниципального района;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального района.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств бюджета муниципального района составляет менее 75%, то показатель оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

V. Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, то значение СДп/ппз принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

14. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального района по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального района.

15. Эффективность подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

18. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной

программы

19. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы; kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из бюджета муниципального образования (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

IV. Подпрограммы муниципальной программы

ПОДПРОГРАММА 1

"Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Осуществление бюджетного процесса

на территории Конышевского района Курской области"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Конышевском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области, совершенствование кассового обслуживания исполнения бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса; организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области; кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности; обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджета Конышевского района Курской области |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |  | -отношение дефицита бюджета Конышевского района Курской области к общему годовому объему доходов бюджета Конышевского района Курской области без учета объема безвозмездных поступлений; - количество корректировок бюджета Конышевского района Курской области в течение года; -удельный вес расходов бюджета Конышевского района Курской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Конышевского района Курской области (без учета субвенций) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | один этап, 2018 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных - ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований бюджета Конышевского района Курской области на реализацию подпрограммы составит 0,000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | создание финансовых условий для устойчивого экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Конышевского района Курской области, повышения уровня и качества жизни населения Конышевского района Курской области; -повышение обоснованности, прозрачности бюджетных расходов; -своевременная разработка и направление в Администрацию Конышевского района Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта Решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период; -качественная организация исполнения бюджета Конышевского района Курской области; -утверждение Решением Представительного Собрания Конышевского района Курской области отчета об исполнении бюджета Конышевского района Курской области до внесения проекта бюджета Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период; -сокращение нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Конышевского района Курской области, повышение эффективности использования бюджетных средств |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Повышение эффективности управления муниципальными финансами невозможно без обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Конышевского района Курской области. Устойчивость и сбалансированность являются основными показателями качества состояния и перспектив развития бюджетной системы.

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются точность прогнозирования доходов бюджета Конышевского района Курской области, соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов муниципальной власти, повышение эффективности бюджетных расходов бюджета Конышевского района Курской области.

В предшествующие годы в Конышевском районе Курской области осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления муниципальными финансами района и повышение эффективности бюджетных расходов.

В целях улучшения качества управления муниципальными финансами и организации бюджетного процесса принято постановление Администрации Конышевского района Курской области от 01.09.2011 N 345 " О порядке конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств бюджета Конышевского района ", что позволяет определить наиболее эффективные направления финансирования принимаемых расходных обязательств.

Ежегодно приказом управления финансов администрации Конышевского района Курской области утверждается методика планирования бюджетных ассигнований бюджета Конышевского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Для увеличения поступления доходов в консолидированный бюджет Конышевского района Курской области необходимо проведение последовательной налоговой политики, установление оптимальной налоговой нагрузки.

На территории Конышевского района Курской области действует решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области от 30.10.2007г. №130 «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями).

Для улучшения налоговой политики Конышевского района Курской области и увеличения доходов бюджета Конышевского района Курской области необходимо повышать качество прогнозирования поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Конышевского района Курской области.

Ведение учета бюджетных обязательств создает возможность осуществлять контроль, своевременно производить оплату расходов и обеспечить уверенность поставщиков в платежеспособности учреждений, финансируемых из бюджета Конышевского района Курской области.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Конышевского района Курской области позволяет оценить степень выполнения расходных обязательств Конышевского района Курской области, повысить прозрачность бюджетной системы Российской Федерации на всех этапах бюджетного процесса, обеспечить подотчетность деятельности органов власти и администраторов бюджетных средств, выявить тенденции в изменении финансового состояния муниципальных и казенных учреждений.

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика доли расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета Конышевского района Курской области.

С 2012 года осуществлен переход к преимущественно программно-целевым методам финансирования расходов бюджета Конышевского района Курской области, конечной целью которого является формирование программного бюджета.

Одним из факторов, оказывающих благоприятное влияние на процесс увеличения доли программно-целевых расходов бюджета муниципального района, является разработка и принятие нормативно-правовой базы Конышевского района Курской области: в части муниципальных программ.

Реализация мероприятий бюджетных реформ позволила повысить эффективность и результативность системы муниципального управления, создать предпосылки для перехода от управления затратами к управлению результатами, экономии и оптимизации бюджетных средств, повысить прозрачность исполнения бюджета.

В то же время не все заявленные планы реализованы полностью. Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы связаны с нормативным регулированием бюджетного процесса, реализацией принципов эффективного и ответственного управления финансами, что предполагает:

четкое и однозначное определение ответственности и полномочий участников бюджетного процесса, в том числе органов исполнительной власти Конышевского района Курской области, осуществляющих организацию составления и исполнения бюджета Конышевского района Курской области;

обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности главных распорядителей средств бюджета Конышевского района Курской области и подведомственных им муниципальных казенных учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований в рамках установленных финансовых ограничений;

использование конкурентных принципов распределения средств бюджета Конышевского района Курской области, в том числе с учетом достигнутых и планируемых результатов использования бюджетных ассигнований;

наличие и соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности;

наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств главными распорядителями средств бюджета Конышевского района Курской области и муниципальными казенными учреждениями в отчетном и плановом периоде;

регулярное проведение анализа и оценки финансового менеджмента с поддержкой мер по его повышению.

Вместе с тем, наличие проблем не должно сказываться на качестве бюджетного процесса. В сфере прямой ответственности органов местного самоуправления Конышевского района Курской области находятся повышение доступности и качества бюджетных услуг, удовлетворение потребностей граждан в услугах образования,  культурном и духовном развитии, пенсионное и социальное обеспечение. При этом грамотное и качественное планирование в финансово-бюджетной сфере, рациональное и экономное использование бюджетных средств являются одними из важнейших инструментов, способствующих достижению целей и задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, а также общенациональных стратегических целей развития Российской Федерации.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

достижения целей и решения задач, описание основных

ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является обеспечение эффективности и сбалансированности финансовой системы Конышевского района Курской области путем своевременного и полного исполнения расходных обязательств Конышевского района Курской области, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных в установленном порядке.

Целью подпрограммы является нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Конышевском районе Курской области, организация планирования и исполнения муниципального бюджета, совершенствование кассового обслуживания исполнения муниципального бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области;

кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области.

Планирование и исполнение бюджета Конышевского района предполагает ведение реестра расходных обязательств Конышевского района Курской области, определение методов оценки объема расходных обязательств, правил и процедур расчета средств, необходимых для их выполнения в очередном финансовом году и в среднесрочной перспективе. Надежность и обоснованность бюджетных прогнозов являются ключевым условием для разработки проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

При организации исполнения бюджета Конышевского района и формировании бюджетной отчетности выполняются принципы ответственного управления общественными финансами, связанные с налогово-бюджетной прозрачностью, а также наличием эффективной системы исполнения бюджета, что способствует прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, снижению уровня нецелевого использования бюджетных средств.

Создаются условия для своевременного исполнения бюджета получателями средств бюджета Конышевского района Курской области и предоставления отчета о его исполнении.

Кассовое обслуживание исполнения бюджета Конышевского района Курской области обеспечивает сохранность бюджетных средств, прозрачность и подотчетность операций сектора муниципального управления, соблюдение единых стандартов осуществления кассовых операций, формирование качественной информационной основы для принятия управленческих решений органами местного самоуправления и администраторами бюджетных средств, четкое соблюдение установленных бюджетным законодательством нормативов распределения доходов от уплаты налогов и сборов между бюджетами, сокращение административных издержек управления бюджетными средствами, защиту информации от несанкционированного доступа и повышение безопасности расчетно-платежной системы.

Осуществление налоговой политики и прогнозирование доходов, стимулирующих экономический рост и поступление доходов в консолидированный бюджет Конышевского района Курской области, необходимо решать путем необходимо решать путем анализа эффективности налоговых льгот и повышения качества прогнозирования поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Конышевского района Курской области.

В целях мобилизации дополнительных доходов в бюджет основными направлениями налоговой политики на период реализации подпрограммы являются:

создание равных условий для налогообложения граждан, организаций района независимо от их организационно-правовых форм при установлении на территории района налоговых ставок по местным налогам;

систематизация установленных решениями органов местного самоуправления льгот по налогам, оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и оптимизация их количества;

стимулирование развития новых производств, инвестиционной деятельности с использованием права, предоставленного федеральным законодательством по применению института изменения сроков уплаты налогов в бюджет (инвестиционный налоговый кредит, рассрочки и отсрочки);

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с областными органами государственной власти, федеральными органами при администрировании налогов и других платежей.

От решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Конышевского района Курской области зависит стабильность функционирования органов местного самоуправления и  муниципальных учреждений.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджетов осуществляется, в том числе, путем:

регулярного проведения инвентаризации расходных обязательств, выявления необоснованного завышения расходов на их исполнение и корректировки бюджетных ассигнований;

внедрения долгосрочного бюджетного планирования, разработки различных сценариев осуществления бюджетной политики при пессимистическом и оптимистическом вариантах развития экономики;

адаптации бюджетного процесса для перехода на планирование бюджета Конышевского района Курской области в разрезе муниципальных программ;

разработки совместно с главными распорядителями бюджетных средств методик определения (планирования) средств, необходимых для исполнения действующих обязательств;

корректировки бюджетных ассигнований исходя из достигнутых результатов при реализации муниципальных программ.

Вышеназванные мероприятия должны привести к:

сокращению неэффективных расходов, аккумулированию бюджетных средств на исполнение приоритетных и жизненно важных для района расходных обязательств, повышению качества бюджетного планирования, повышению ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качественную реализацию основных направлений бюджетной политики Конышевского района Курской области;

повышению устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области к различным негативным факторам развития экономики, переходу к программно-целевому управлению результативностью;

системному решению задачи перераспределения расходов в пользу тех целевых функций органов местного самоуправления, которые обеспечат наиболее динамичное социально-экономическое развитие Конышевского района Курской области;

реализации конкурсного принципа распределения бюджетных ассигнований;

совершенствованию механизмов бюджетирования, ориентированного на результат.

Бюджетирование, ориентированное на результат, дает возможность соизмерять затраты и результаты, выбирать наиболее эффективные пути расходования бюджетных средств, своевременно оценивать степень достижения запланированных результатов и их качество. Результаты могут оцениваться как количественными, так и качественными показателями, главными требованиями к которым являются измеримость и сопоставимость. Данный метод управления бюджетными расходами предусматривает такое построение бюджетного процесса, при котором планирование и расходование бюджетных средств осуществляются на основе информации о результатах деятельности субъектов бюджетного планирования.

Деятельность муниципальных учреждений Конышевского района Курской области должна стать инструментом, который позволит оценивать вклад каждого получателя бюджетных средств в решение целей и задач, стоящих перед Администрацией Конышевского района Курской области, определить эффективность бюджетных расходов, принимать управленческие решения о дальнейших действиях по отношению к этим учреждениям (реорганизация, перепрофилирование, преобразование и пр.). При оценке эффективности деятельности муниципальных учреждений Конышевского района Курской области будут учитываться различные показатели их работы: натуральные, финансовые, социальные.

Налоговая политика осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Курской области и Уставом Конышевского района Курской области и направлена на обеспечение роста доходов бюджета Конышевского района Курской области за счет улучшения администрирования действующих налогов, а также на оптимизацию налогообложения в целях развития новых производств, инвестиционной деятельности, повышения предпринимательской активности.

Деятельность по осуществлению налоговой политики и прогнозированию доходов направлена на подготовку нормативных правовых актов Администрации Конышевского района Курской области и управления финансов администрации Конышевского района Курской области по вопросам применения муниципального налогового законодательства и администрирования доходов бюджетов.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

1) отношение дефицита бюджета Конышевского района Курской области к общему годовому объему доходов бюджета Конышевского района Курской области без учета объема безвозмездных поступлений. Показатель определяет качество планирования бюджета Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

2) количество корректировок бюджета в течение года. Показатель определяет качество планирования бюджета Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период и учитывает необходимость корректировки бюджета Конышевского района Курской области, связанной с рядом факторов, в том числе: изменением бюджетной классификации Российской Федерации, уточнением суммы межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, предложениями главных администраторов доходов бюджета Конышевского района Курской области;

3) удельный вес расходов бюджета Конышевского района Курской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Конышевского района Курской области (без учета субвенций). Показатель определяет уровень расходов бюджета Конышевского района Курской области, формируемых в рамках муниципальных программ (бюджетирование, ориентированное на результат), в общем объеме расходов бюджета Конышевского района Курской области.

Данные показатели (индикаторы) характеризуют качество планирования бюджета Конышевского района Курской области с учетом действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и муниципальных нормативных актов, а также его возможного изменения, процентное соотношение расходов бюджета Конышевского района Курской области, формируемых в рамках муниципальных программ (бюджетирование, ориентированное на результат), в общем объеме расходов бюджета района.

Прогнозируемые значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;

своевременную разработку и направление в Администрацию Конышевского района Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта Решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

стимулирование экономического роста и поступления доходов в бюджет Конышевского района Курской области;

качественную организацию исполнения бюджета Конышевского района Курской области;

утверждение Решением Представительного Собрания Конышевского района Курской области отчета об исполнении бюджета Конышевского района Курской области до внесения проекта бюджета Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

сокращение нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Конышевского района Курской области, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018 – 2024  годах в один этап.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия.

1.1. Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса. Позволяет осуществлять правовое обеспечение, а также не допускать снижения сбалансированности и стабильности бюджетов Конышевского района Курской области. Достигается путем разработки и утверждения в установленном порядке постановлений и иных нормативных правовых актов Конышевского района Курской области, методических и иных указаний в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

1.2. Организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области осуществляется путем:

своевременной и качественной подготовки проектов бюджета Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период с учетом основных направлений бюджетной политики Российской Федерации, Курской области и Конышевского района Курской области на соответствующий период и основных направлений налоговой политики Российской Федерации, Курской области и Конышевского района на соответствующий период, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Курской области и Конышевского района Курской области, соблюдения установленных бюджетным законодательством требований к срокам подготовки законопроекта и его содержанию, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, а также взаимодействия с федеральными и региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления по вопросам бюджетного планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области;

ведения реестра расходных обязательств Конышевского района Курской области в установленные сроки и порядке, что направлено на организацию качественного планирования бюджета Конышевского района Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и Конышевского района Курской области;

определения методов оценки объема расходных обязательств.

1.3. Кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Курской области и Конышевского района Курской области в целях ответственного управления муниципальными финансами, связанными с налогово-бюджетной прозрачностью, способствует формированию эффективной системы исполнения бюджета, прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, снижению уровня нецелевого использования бюджетных средств. Создает условия для своевременного исполнения бюджета получателями средств бюджета Конышевского района Курской области и предоставления отчета о его исполнении.

1.4. Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области. Данное мероприятие направлено на сокращение отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов за отчетный период от первоначального плана путем повышения качества прогнозирования поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Конышевского района Курской области, анализа оценки эффективности  предоставленных налоговых льгот в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Курской области и муниципальными правовыми актами и имеет своей целью сокращение наименее эффективных налоговых льгот и, как следствие, обеспечение роста поступлений доходов в консолидированный бюджет Конышевского района Курской области, также осуществляется путем стимулирования экономического роста Конышевского района Курской области посредством разработки основных направлений бюджетной политики Конышевского района Курской области, основных направлений налоговой политики Конышевского района Курской области и проведения мероприятий по контролю за соблюдением получателями бюджетных кредитов и    муниципальных гарантий условий выделения, получения и возврата средств бюджета Конышевского района Курской области.

Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" обозначило дальнейшую работу по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере стратегического планирования и прогнозирования, в том числе в сфере управления муниципальными финансами. Долгосрочное бюджетное прогнозирование является естественным продолжением работы по повышению качества муниципального управления в целом и внедрению программно-целевого метода управления муниципальными финансами в частности. В связи с этим, в соответствии с бюджетным законодательством необходимо принятие нормативного правового акта о прогнозе социально-экономического развития Конышевского района Курской области на среднесрочный или долгосрочный период, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования Решения о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение 2018 - 2024 годов.

Исполнителем основных мероприятий подпрограммы является управление финансов Администрации Конышевского района Курской области.

IV. Характеристика мер муниципального регулирования

В рамках подпрограммы осуществляется работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Конышевского района Курской области в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

Необходимость разработки указанных законодательных и иных нормативных правовых актов Конышевского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном и региональном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении N 4 к муниципальной программе.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Конышевского района Курской области

Муниципальные поселения в Конышевском районе Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.

VII. Информация об участии предприятий и организаций

независимо от их организационно-правовых форм и форм

собственности, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

. На реализацию мероприятий подпрограммы финансовые средства не предусмотрены.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками

Риски реализации подпрограммы следующие:

существенное изменение параметров экономической конъюнктуры по сравнению с теми, которые были заложены при формировании подпрограммы;

неэффективность бюджетных расходов;

увеличение дефицита бюджета Конышевского района Курской области;

наращивание расходов бюджета Конышевского района Курской области за счет необеспеченных доходов бюджета Конышевского района Курской области;

нарушение бюджетного законодательства в сфере организации бюджетного процесса, в том числе: несоблюдение порядка и сроков подготовки проекта Решений Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период; несвоевременное и неполное исполнение муниципального бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; невозможность обеспечения надежного, качественного и своевременного кассового обслуживания исполнения бюджета Конышевского района Курской области;

неисполнение расходных обязательств Конышевского района Курской области;

избыточное налоговое бремя для экономических субъектов;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации, Курской области и муниципальных правовых актов в сфере деятельности управления финансов администрации Конышевского района Курской области.

ПОДПРОГРАММА 2

"ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В КОНЫШЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Эффективная система межбюджетных

отношений в Конышевском районе Курской области"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | совершенствование системы межбюджетных отношений, направленной на выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений по решению вопросов местного значения |
| Задачи подпрограммы | - | выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области; повышение качества управления муниципальными финансами |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных поселений, к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Конышевского района Курской области на соответствующий год; доля муниципальных поселений, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы; доля муниципальных поселений, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам; доля муниципальных поселений, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов; темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом; темп роста объема муниципального долга поселений на конец года по сравнению с предыдущим периодом |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | один этап, 2018 - 2024 годы |
| Объемы бюджетных - ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 29943,799 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 3504,261 тыс. рублей; 2019 год – 3460,214 тыс. рублей; 2020 год – 5088,968 тыс. рублей; 2021 год – 4448,353 тыс. рублей; 2022 год – 5034,458 тыс. рублей; 2023 год – 4379,978 тыс. рублей; 2024 год – 4027,567 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | -распределение 100% средств бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области; -сокращение дифференциации муниципальных образований Конышевского района Курской области по уровню расчетной бюджетной обеспеченности; -обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Важнейшим инструментом муниципальной политики и механизмом влияния на социально-экономическое развитие территорий, эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов бюджетам муниципальных поселений (местным бюджетам).

В условиях перехода к среднесрочному планированию бюджета Конышевского района Курской области и местных бюджетов повышается значимость прозрачности и прогнозируемости распределения межбюджетных трансфертов.

В рамках оказания бюджетом Конышевского района Курской области финансовой помощи местным бюджетам особое значение имеет предоставление бюджетам муниципальных поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Это связано с тем, что в сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть ориентировано на повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных поселений направлено на выравнивание доходных возможностей муниципальных поселений с учетом территориальной дифференциации расходных потребностей.

В настоящее время в состав Конышевского района Курской области входят 10 муниципальных поселений, в том числе 1 городское поселение и 9 сельских поселений.

Неравномерность распределения налоговой базы по муниципальным поселениям Конышевского района Курской области, связанная с различиями муниципальных поселений Конышевского района Курской области по уровню социально-экономического развития, территориальному расположению, демографической ситуации и ряду других объективных факторов, обуславливает существенные диспропорции в бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области. Данная ситуация требует активных действий по созданию для органов местного самоуправления поселений равных финансовых возможностей по осуществлению ими полномочий по решению вопросов местного значения.

Важным фактором решения проблемы обеспеченности местных бюджетов финансовыми ресурсами является повышение самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления муниципального района в оказании финансовой поддержки бюджетам поселений по решению вопросов местного значения. Так, в 2012 году органам местного самоуправления муниципальных районов предоставлена возможность предоставлять за счет субсидии из областного бюджета и собственных средств иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на оказание финансовой поддержки по решению вопросов местного значения.

Общие принципы осуществления выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований установлены статьями 60 и 61 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также статьями 137 и 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Порядок (методика) расчета размера дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета утверждена Законом Курской области от 4 сентября 2008 года N 57-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными муниципальными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Конышевского района Курской области".

Настоящая подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления поселений по реализации их полномочий и качества управления муниципальными финансами и будет способствовать наиболее полному удовлетворению спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов

реализации подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных поселений Конышевского района Курской области по решению вопросов местного значения.

Целью подпрограммы является выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области;

повышение качества управления муниципальными финансами.

Реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий будет способствовать укреплению финансовой самостоятельности местных бюджетов, безусловному выполнению социально значимых обязательств местных бюджетов перед населением.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

1) объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных поселений Конышевского района к объему средств, предусмотренному в бюджете района на соответствующий год на эти цели. Определяется отношением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области предоставленных муниципальным поселениям Конышевского района Курской области, к объему средств, предусмотренному в бюджете района на соответствующий год на эти цели;

2) доля муниципальных поселений Конышевского района, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы определяется отношением количества муниципальных поселений Конышевского района, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы, к общему количеству муниципальных поселений Конышевского района;

3) доля муниципальных поселений Конышевского района, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам определяется отношением количества муниципальных поселений Конышевского района, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам, к общему количеству муниципальных поселений Конышевского района;

4) доля муниципальных поселений Конышевского района, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов определяется отношением количества муниципальных поселений Конышевского района, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов, к общему количеству муниципальных поселений Конышевского района;

5) темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Конышевского района на конец года по сравнению с предыдущим периодом определяется в ходе осуществления мониторинга исполнения местных бюджетов;

6) темп роста объема муниципального долга бюджетов поселений Конышевского района на конец года по сравнению с предыдущим периодом определяется в ходе осуществления мониторинга исполнения местных бюджетов.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы будет способствовать созданию условий для повышения уровня и качества жизни граждан Конышевского района Курской области.

Основной эффект от реализации подпрограммы заключается в создании условий для выравнивания финансовых возможностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений Конышевского района по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения является важным инструментом, позволяющим обеспечить создание предпосылок для реализации конституционного принципа равенства граждан при получении доступа к качественным бюджетным услугам вне зависимости от места их проживания. В конечном итоге это способствует улучшению качества жизни населения и обеспечению гарантий политической и социальной стабильности.

В результате реализации подпрограммы ожидается укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления поселений Конышевского района по решению вопросов местного значения и повышение прозрачности процедур предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия.

2.1. Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов. Осуществляется путем проведения мониторинга изменений в федеральном законодательстве, затрагивающих вопросы межбюджетных отношений, подготовки соответствующих изменений муниципальных нормативных правовых актов, осуществления анализа социально-экономических факторов, которые необходимо учитывать при определении объемов финансовой помощи муниципальным образованиям, подготовки методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2.2. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области осуществляется путем подготовки расчетов по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района, проведения согласования с представительными органами муниципальных поселений Конышевского района, замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района, дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты поселений Конышевского района, подготовкой к утверждению распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности между муниципальными поселениями Конышевского района, и их ежемесячное перечисление местным бюджетам в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

2.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным поселениям Конышевского района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения. Осуществляется путем подготовки к утверждению распределения иных межбюджетных трансфертов между муниципальными поселениями Конышевского района и их перечисления в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, с учетом возникающих потребностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

2.4. Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам муниципальных поселений Конышевского района. Осуществляется в установленном порядке бюджетам муниципальных поселений Конышевского района для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение 2018 - 2024 годов.

Исполнителем основных мероприятий подпрограммы является управление финансов Администрации Конышевского района Курской области.

IV. Характеристика мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы включают следующие экономические инструменты:

предоставление бюджетам муниципальных поселений Конышевского района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов;

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения;

предоставление бюджетных кредитов из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам муниципальных поселений Конышевского района в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом, а также с учетом возникающих потребностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области в процессе исполнения местных бюджетов.

Применение указанных мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы направлено на укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Оценка применения мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

В рамках подпрограммы осуществляется работа по внесению изменений в нормативные правовые акты Конышевского района Курской области в сфере регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Конышевского района Курской области будет определяться в процессе реализации программы в соответствии с изменениями бюджетного законодательства, принимаемыми на федеральном уровне, и с учетом необходимости обеспечения соответствия данных актов реализуемым механизмам управления муниципальными финансами.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении № 4 к муниципальной программе.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Конышевского района Курской области

Подпрограмма реализуется Управлением финансов Администрации Конышевского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

В соответствии с Законом Курской области от 4 сентября 2008 г. N 57-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств бюджета Курской области" Курская область передала для осуществления органам местного самоуправления муниципальных районов Курской области отдельные государственные полномочия Курской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета.

Кроме этого, бюджет Конышевского района Курской области осуществляет предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на оказание финансовой поддержки по решению вопросов местного значении и предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, находящихся на территории Конышевского района Курской области.

В состав целевых показателей (индикаторов) подпрограммы в разрезе муниципальных образований входят:

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета;

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения;

предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений.

Описание указанных показателей (индикаторов) дано в разделе III настоящей подпрограммы.

VII. Информация об участии предприятий и организаций

в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы в 2018 - 2024 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом Решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Конышевского района Курской области за весь период ее реализации составляет  29943,799 тыс. руб. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам представлено в приложении № 5 к муниципальной программе.

Кроме этого, на обеспечение реализации подпрограммы предусматриваются средства бюджета Конышевского района Курской области, отражаемые в источниках финансирования дефицита бюджета Конышевского района Курской области. Сведения о данных средствах по годам представлены в приложении № 5.1 к муниципальной программе.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов:

изменение налогового законодательства и законодательства области в части регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Конышевского района Курской области;

несоблюдение органами местного самоуправления поселений Конышевского района Курской области условий предоставления межбюджетных трансфертов.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Конышевского района Курской области в сфере деятельности Управления финансов Администрации Конышевского района Курской области.

ПОДПРОГРАММА 3

"Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области"

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Управление муниципальной программой  и обеспечение  условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | - | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области |
| Задачи подпрограммы | - | обеспечение эффективной деятельности управления финансов администрации Конышевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | степень выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки; степень выполнения контрольных событий программы в установленные сроки; отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации программы доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" к общему количеству целевых показателей (индикаторов) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | один этап, 2018 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных - ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет – 29568,918 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 2939,047 тыс. рублей; 2019 год – 3083,279 тыс. рублей; 2020 год – 3201,960 тыс. рублей; 2021 год – 3629,132 тыс. рублей; 2022 год – 10281,460 тыс. рублей; 2023 год – 3213,920 тыс. рублей, 2024 год – 3213,920 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | обеспечение выполнения целей, задач и реализации подпрограммы показателей муниципальной программы Конышевского района Курской области, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий |

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,

основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" (далее - муниципальная программа).

В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

Сферой осуществления подпрограммы является управленческая и организационная деятельность управления финансов Администрации Конышевского района Курской области.

Реализация муниципальной программы имеет существенные отличия от других муниципальных программ Конышевского района Курской области. Она является "обеспечивающей", то есть, ориентирована (через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов его реализации.

Управление финансов администрации Конышевского района Курской области в рамках реализации муниципальной программы и в рамках своих полномочий будет посредством проведения муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области обеспечивать разработку проектов нормативных правовых актов Конышевского района Курской области, а также создавать нормативные и методологические основы для реализации муниципальной программы.

Специфика деятельности управления финансов Администрации Конышевского района Курской области состоит в существенной роли правоустанавливающей деятельности, которая не направлена непосредственно на оказание муниципальных услуг населению.

Основными направлениями, в которых могут возникнуть проблемы при реализации муниципальной программы, являются финансовое обеспечение выполнения основных мероприятий муниципальной программы и достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Успешное достижение целей и решение задач, выполнение основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы будет обеспечивать эффективное исполнение муниципальных функций в сфере реализации муниципальной программы.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей

и решения задач, описание основных ожидаемых конечных

результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов

реализации подпрограммы

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью подпрограммы является обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

Для решения поставленной цели необходимо решение задачи:

обеспечение эффективной деятельности управления финансов Администрации Конышевского района Курской области как ответственного исполнителя муниципальной программы Конышевского района Курской области.

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы служит показатель:

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов). Данный показатель рассчитывается в % как отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к планируемым показателям (индикаторам), указанным в приложении № 1 к муниципальной программе.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2018 - 2024 годах в один этап.

Индикаторами реализации подпрограммы являются:

-степень  выполнения основных мероприятий программы в установленные сроки;

-степень выполнения  контрольных событий Программы в установленные сроки;

-отклонение от установленных  сроков  предоставления отчетов о ходе реализации Программы.

III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы реализуется следующее основное мероприятие.

3.1. Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Конышевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области. Осуществляется путем финансирования расходов на содержание управления финансов Администрации Конышевского района Курской области за счет средств бюджета Конышевского района Курской области, предусмотренных решением Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

IV. Характеристика мер муниципального регулирования

В рамках подпрограммы осуществляется работа по обеспечению своевременной корректировки муниципальной программы, внесению изменений нормативные правовые акты Конышевского района Курской области в сфере ее реализации.

Необходимость разработки указанных нормативных правовых актов Конышевского района Курской области будет определяться в процессе реализации подпрограммы в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации и Курской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы отражены в приложении № 4 к муниципальной программе.

V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

VI. Характеристика основных мероприятий, реализуемых

муниципальными образованиями Конышевского района Курской области

Подпрограмма реализуется управлением финансов администрации Конышевского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Муниципальные образования Конышевского района Курской области не участвуют в реализации подпрограммы.

VII. Информация об участии предприятий и организаций

в реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется управлением финансов Администрации Конышевского района Курской области, являющимся ее ответственным исполнителем.

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют.

VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности управления финансов Администрации Конышевского района Курской области. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации подпрограммы, ежегодно утверждаются Решением Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета Конышевского района Курской области за весь период ее реализации составит 29568,918  тыс. рублей, в том числе по годам: рублей; 2018 год  - 2939,047 тыс. рублей; 2019 год - 3083,279  тыс. рублей; 2020 год – 3201,960  тыс. рублей, 2021 год  - 3629,132  тыс. рублей; 2022 год – 10281,460 тыс. рублей; 2023 год – 3213,920 тыс. рублей, 2024 год – 3213,920 тыс. рублей.

IX. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками

При реализации подпрограммы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться на основе действующего законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Конышевского района Курской области в сфере деятельности управления финансов Администрации Конышевского района Курской области.

Приложение № 1

к муниципальной программе Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" (в редакции постановления       Администрации Конышевского района Курской области  от ___ декабря  2021 г. № __)

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ И ФИНАНСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ",

ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. |  |  | 2021г. |  | 2022г. |  |  | 2023г. |  |  | 2024 г. |  |
| Муниципальная программа Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отношение дефицита бюджета Конышевского района Курской области к общему годовому объему доходов бюджета Конышевского района Курской области без учета объема безвозмездных поступлений | Процентов | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Количество корректировок бюджета Конышевского района Курской области в течение года | Ед. | 8 |  | 8 | 8 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 4. | Удельный вес расходов бюджета Конышевского района Курской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Конышевского района Курской области | Процентов | 87,4 |  | 87,4 | 87,4 |  | 87,4 |  | 87,4 |  |  | 87,4 |  |  | 87,4 | 87,4 |  |  |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Объем дотаций, предоставленных бюджетам муниципальных поселений, Конышевского района Курской области к объему дотаций, предусмотренному в бюджете Конышевского района Курской области на соответствующий год <*> | Процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 6. | Доля муниципальных поселений Конышевского района Курской области, не имеющих кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы | Процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 7. | Доля муниципальных поселений Конышевского района Курской области, не имеющих просроченной кредиторской задолженности по социально значимым расходам | Процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 8. | Доля муниципальных поселений Конышевского района Курской области, не имеющих нарушений ограничений дефицита местных бюджетов | Процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 9. | Темп роста просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Конышевского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | Процентов | <100 |  | <100 | <100 |  | <100 | <100 |  | <100 |  |  | <100 |  |  | <100 |  |  |
| 10. | Темп роста объема муниципального долга поселений Конышевского района Курской области на конец года по сравнению с предыдущим периодом | Процентов | <100 |  | <100 | <100 |  | <100 | <100 |  | <100 |  |  | <100 |  |  | <100 |  |  |
| Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Степень выполнения основных мероприятий Программы в установленные сроки | Процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 12. | Степень выполнения контрольных событий Программы в установленные сроки | Процен-тов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |
| 13. | Отклонение от установленных сроков предоставления отчетов о ходе реализации Программы | Раб. дней | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 14. | Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Конышевского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) | Процентов | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |

<*> За исключением случаев сокращения дотаций в соответствии с приказом комитета финансов Курской области

Приложение № 2

к муниципальной программе Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" в редакции постановления       Администрации Конышевского района Курской области  от       ___ декабря  2021 г. № ____  )

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО

И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ

БЮДЖЕТОВ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п |  | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реали-зации |  | Окончания реализа-ции |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса» | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. |  | 2024 г. | Правовое обеспечение сбалансированности и стабильности бюджетов Конышевского района Курской области | Снижение сбалансированности и стабильности бюджетов Конышевского района Курской области | Обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 1 |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2. «Организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области» | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. |  | 2024 г. | подготовка проектов Решений о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, проектов нормативно-правовых актов по вопросам бюджетного планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области | несоблюдение порядка и сроков подготовки решений о бюджете Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период, несвоевременное и неполное исполнение бюджета Конышевского района Курской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | обеспечивает достижение показателей 2 - 4 приложения N 1 к Программе |
| 3. |  | Основное мероприятие 1.3. «Кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности» | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. |  | 2024 г. | обеспечение надежного, качественного и своевременного исполнения бюджета Конышевского района Курской области | нарушение требований бюджетного законодательства в части вопросов исполнения местного бюджета | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 1 |
| 4. |  | Основное мероприятие 1.4. «Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области» | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. |  | 2024 г. | создание условий для принятия взвешенных решений при принятии расходных обязательств и решений, влияющих на доходную базу бюджетов Конышевского района Курской области, обеспечение экономического развития Конышевского района Курской области | неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 1 |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. "Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов" |  | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. | 2024 г. |  | создание условий для совершенствования системы межбюджетных отношений между местными бюджетами, снижение риска несбалансированности бюджетов | увеличение риска несбалансированности бюджетов | Обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| 6. | Основное мероприятие 2.2 "Выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений Конышевского района Курской области" |  | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. | 2024 г. |  | Выравнивание финансовых возможностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения | Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления | Обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| 7. | Основное мероприятие 2.3. "Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения" |  | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. | 2024 г. |  | укрепление финансовых возможностей муниципальных поселений Конышевского района Курской области по решению органами местного самоуправления вопросов местного значения | несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| 8. | Основное мероприятие 2.4. "Предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района бюджетам поселений Конышевского района Курской области" |  | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. | 2024 г. |  | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | уменьшение финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | обеспечивает достижение ожидаемого результата подпрограммы 2 |
| Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.1. "Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Конышевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области" |  | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 2018 г. | 2024 г. |  | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | Не достижение конечных результатов и целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм | Обеспечивает достижение показателя 11-14 |

Приложение №3

к муниципальной программе Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области "(в редакции постановления  Администрации Конышевского района Курской области от       ___  декабря 2021 г. №___ )

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНЫШЕВСКОГОРАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Наименование меры |  | Показатель применения меры |  | Финансовая оценка результата (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019г. |  | 2020г. | 2021г. |  | 2022г. | 2023г. |  | 2024г. |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Конышевского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление бюджетам поселений Конышевского района Курской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | достижение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных поселений |  | 3522,472 |  |  | 3504,261 |  | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 |  | 4379,978 |  |  | 4027,567 | Укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |  |
| Основное мероприятие 2.3. «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения | обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений Конышевского района Курской области |  |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  | укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |  |
| Основное мероприятие 2.4. "Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам муниципальных образований поселений Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Конышевского района бюджетам поселений Конышевского района Курской области |  | обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований поселений Конышевского района Курской области |  | - | - |  |  | - | - | - |  | - |  | - | - |  | укрепление финансовых возможностей органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области""(в редакции постановления  Администрации Конышевского района Курской области от       ___ декабря 2021 г. №_____)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |
| 1. | Решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области | внесение изменений в Решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области «Об утверждении Положения бюджетном процессе в муниципальном районе «Конышевский район» Курской области» | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 г,г. (актуализация по мере необходимости) |
| 2. | Решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области | внесение изменений в Решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на текущий финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 г.г. (актуализация по мере необходимости) |
| 3. | Решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области | утверждение отчета об исполнении бюджета Конышевского района Курской области за отчетный финансовый год | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 г.г. (первое полугодие) |
| 4. | Решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области | утверждение бюджета Конышевского района Курской области на очередной финансовый год и на плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Представительного Собрания Конышевского района Курской области «Об утверждении Положения бюджетном процессе в муниципальном районе «Конышевский район» Курской области», прогнозом социально-экономического развития Конышевского района Курской области. | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 г.г. |
| 5. | Постановление администрации Конышевского района Курской области | внесение изменений в Постановление администрации Конышевского района Курской области о мерах по реализации решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете Конышевского района Курской области на текущий финансовый год и на плановый период | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| 6. | Постановление администрации Конышевского района Курской области | внесение изменений в постановление Администрации Курской области о разработке прогноза социально-экономического развития Конышевского района Курской области и проекта бюджета Конышевского района на текущий финансовый год и плановый период | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| 7. | Постановление администрации Конышевского района Курской области | разработка бюджетного прогноза Конышевского района Курской области на долгосрочный период | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018 год (актуализация каждые три года) |
| 8. | Постановление администрации Конышевского района Курской области | о перечне приоритетных расходов бюджета Конышевского района Курской области, подлежащих финансированию в первоочередном порядке | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| 9. | Решение Представительного Собрания Конышевского района Курской области | - внесение изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам поселений, входящих в состав Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| 10. | Приказ управления финансов администрации Конышевского района Курской области | - утверждение методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Конышевского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы |
| 11. | Приказ управления финансов администрации Конышевского района Курской области | - внесение изменений в приказ управления финансов администрации Конышевского района Курской области "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Конышевского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Конышевского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета)" | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| 12. | Приказ управления финансов администрации Конышевского района Курской области | - о порядке открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов администрации Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| 13. | Приказ управления финансов администрации Конышевского района Курской области | - о порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| 14. | Приказ управления финансов администрации Конышевского района Курской области | - утверждение методики прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018-2024 годы (актуализация по мере необходимости) |
| Подпрограмма 2 "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевского районе Курской области" |  |  |  |  |
| 2. | Постановление Администрации Конышевского района Курской области | внесение изменений в Постановление Администрации Конышевского района Курской области «Об утверждении Правил предоставления из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам поселений Конышевского района Курской области бюджетных кредитов, их использования и возврата, связанных с изменениями федерального законодательства и законодательства Курской области» | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018 - 2024 гг. (по мере возникновения необходимости) |
| Подпрограмма 3 "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" |  |  |  |  |
| 3. | Постановление Администрации Конышевского района Курской области | внесение изменений в муниципальную программу Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 2018 - 2024 гг. (по мере возникновения необходимости) |

Приложение № 5

к муниципальной программе Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными  финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области"

(в редакции постановления Администрации Конышевского района Курской области от       ___ декабря 2021 г. №____)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО

И ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ,

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Муниципальная программа Конышевского района Курской области | "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | x | x | x | 6302,052 | 6443,308 | 6543,493 | 8290,928 | 8077,485 | 15315,918 | 7593,898 | 7241,487 |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области» | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.3. | Кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2 | "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | x | x | x | 3522,472 | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |
| Основное мероприятие 2.1. | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | x | x | x | 3522,472 | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |
|  | Предоставление дотаций муниципальным поселениям Конышевского района Курской области | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | 14 01 | 1420113450 | 500 | 3522,472 | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | 14 03 | 14202П1499 | 500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.4. | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам муниципальных поселений Конышевского района | Управление финансов администрации Конышевского района Курской | 002 | х | х | х | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма3 | "Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" | Всего | 002 | x | x | x | 2779,580 | 2939,047 | 3083,279 | 3201,960 | 3629,132 | 10281,460 | 3213,920 | 3213,920 |
|  |  | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | 0106 | 14301С1402 | 100 200 800 | 2599,280 180,300 0,000 | 2678,747 259,500 0,800 | 2851,789 231,490 0,000 | 3028,760 173,200 0,000 | 3455,432 173,700 0,000 | 10106,460 175,000 0,000 | 3063,920 150,000 0,000 | 3063,920 150,000 0,000 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации Конышевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области | Всего | 002 | x | x | x | 2779,580 | 2939,047 | 3083,279 | 3201,960 | 3629,132 | 10281,460 | 3213,920 | 3213,920 |
|  |  | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | 002 | 0106 | 14301С1402 | 100 200 800 | 2599,280 180,300 0,000 | 2678,747 259,500 0,800 | 2851,789 231,490 0,000 | 3028,760 173,200 0,000 | 3455,432 173,700 0,000 | 10106,460 175,000 0,000 | 3063,920 150,000 0,000 | 3063,920 150,000 0,000 |

Приложение № 5.1

к муниципальной программе Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" (в редакции постановления       Администрации Конышевского района Курской области от ___ декабря  2021 г. №____)

СВЕДЕНИЯ

О СРЕДСТВАХ БЮДЖЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТРАЖАЕМЫХ В ИСТОЧНИКАХФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГОИ ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик- координатор) | Источники финансирования дефицита бюджета Конышевского района Курской области (тыс. рублей, годы) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Муниципальная программа | "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области" | Управление финансов Администрации Конышевского района Курской области | 15682,354 | 17053,448 | 11269,111 | 15835,156 | 30474,216 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" | Управление финансов администрации Конышевского района Курской области | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам |  | -3000,779 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Погашение бюджетных кредитов |  | +1000,000 | 466,596 | - | - | - | - | - | - |

Приложение 6

к муниципальной программе Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района  Курской области" (в редакции постановления   Администрации Конышевского района Курской области

от ____  декабря 2021 г. №    )

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  областного бюджета, бюджета Конышевского района Курской области на реализацию целей муниципальной программы КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГОИ ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023г. | 2024г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа | "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области" | всего | 6443,308 | 6543,493 | 8290,928 | 8077,485 | 15315,918 | 7593,898 | 7241,487 |  |
|  |  | областной бюджет | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 2939,047 | 3083,279 | 3201,960 | 3629,132 | 10281,460 | 3213,920 | 3213,920 |  |
| Подпрограмма 1 | «Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области» | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 2 | "Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области" | всего | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |  |
|  |  | областной бюджет | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Нормативное правовое регулирование по вопросам межбюджетных отношений, в том числе совершенствование подходов к предоставлению межбюджетных трансфертов | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных поселений Конышевского района Курской области | всего | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |  |
|  |  | областной бюджет | 3504,261 | 3460,214 | 5088,968 | 4448,353 | 5034,458 | 4379,978 | 4027,567 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района на оказание финансовой помощи по решению вопросов местного значения | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Предоставление бюджетных кредитов из бюджета Конышевского района Курской области бюджетам муниципальных поселений Конышевского района | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 3 | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области» | всего | 2939,047 | 3083,279 | 3201,960 | 3629,132 | 10281,460 | 3213,920 | 3213,920 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 2939,047 | 3083,279 | 3201,960 | 3629,132 | 10281,460 | 3213,920 | 3213,920 |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов администрации Конышевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области | всего | 2939,047 | 3083,279 | 3201,960 | 3629,132 | 10281,460 | 3213,920 | 3213,920 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  | бюджет Конышевского района Курской области | 2939,047 | 3083,279 | 3201,960 | 3629,132 | 10281,460 | 3213,920 | 3213,920 |  |