**17. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Конышевского района» утверждена постановлением Администрации Конышевского района от 23.09.2021г. №209-па.**

Целью программы являются: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, оказание социальной поддержки безработным гражданам.

Исполнители программы: ОКУ «Центр занятости населения Конышевского района», управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений Администрации Конышевского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» (далее – оценка) осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» осуществляется по следующим критериям:

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:



где:

И – оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:



где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | | Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы | Ед.  Изм. | Значение индикаторов и показателей программы | | | | | | |
| Утверждено в программе | | Достигнуто | | Отклонения от утвержденн. значения (+,-) | | Причины недостижения запланированных значений |
| Цель: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости население | | | | | | | | | | |
| 1. |  | | Чел. | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 2 | Количество граждан, которым оказаны услуги по содействию занятости | | Чел. | 75 | 75 | |  | |  | |
| 3 | Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | | Ед. | 10 | 15 | | +5 | |  | |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ | | Чел. | 14 | 15 | | +1 | |  | |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | Чел. | 55 | 56 | | +1 | |  | |
| 6 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | | Чел. | 1 | 1 | |  | |  | |
| 7 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан , уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-быльской и других радиаци-онных аварий и катастроф) | | Чел. | 1 | 1 | |  | |  | |
| 8 | Количество граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации | | Чел. | 78 | 78 | |  | |  | |
| 9 | | Количество безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации на рынке труда | | Чел. | 6 | 6 | |  | |  | |
| 10 | | Количество безработных граждан, которым оказаны услуги по психологической поддержке | | Чел. | 7 | 7 | |  | |  | |
| 11 | Количество безработных граждан, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | | Чел. | 2 | 2 | |  | |  | |
| 12 | Количество семей, переселенных для работы в сельскую местность | | Чел. | 0 | 0 | |  | |  | |
| 13 | Количество безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости | | Чел. | 4 | 6 | | +2 | |  | |
| 14 | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи, пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | | Чел. | 75 | 75 | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |

Соотношение фактически достигнутых значений к их плановым значениям составило 102,7%.

**Оценка уровня финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | |  | | | |
|  | | в том числе | | | | | | |  | | | |
| План 2024г. | | | Факт 2024. | | | % выполнения |  | | | |
| **Задача №1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1. | Организация общественных работ | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет, бюджет Конышевского района,  средства работодателей | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | | |
| **Задача №2. Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы** | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Конышевский кадровый центр | Областной  Бюджет, бюджет Конышевского района,  средства работодателей | | | 100,0 | | | | 85,7 | | | 85,7% |  |  | | |
| 3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессио-нального образования, ищущих работу впервые | Конышевский кадровый центр | Областной  Бюджет, бюджет Конышевского района, средства работодателей | | | 1,4 | | | | 1,4 | | | 100% |  | | | |
| **Задача №3. Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 4 | Содействие самозанятости безработных граждан | Конышевский кадровый центр | Областной бюджет | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | 100% |  | |  | |
| **Задача №4. Развитие трудовых ресурсов, снижение дисбаланса на рынке труда** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| 5. | Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 15,0 | | | 15,0 | | | 100% | | |  | | | 8,5 | | |
| 6. | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, испол-няющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсион-ного возраста, беженцев и вынужденных пересе-ленцев, граждан, уво-ленных с военной службы и членов их семей одиноких и многодетных родителей, воспитываю-щих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-быльской и других радиационных аварий и катастроф) | Конышевский кадровый центр | Областной  Бюджет, бюджет Конышевского района,средства работодателей | | 1,534 | | | | | 1,534 | | | 100% |  | | | |
| 7. | Профессиональное обучение безработных граждан  Профессиональное обучение пенсионеров | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 7,77 | | | | | 7,77 | | | 100% |  | | | |
| 8. | Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | | | |
| 9. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 0 | | | | | 0 | | |  |  |  | | |
| **Задача №5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 10. | Выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы безработными гражданами | Конышевский кадровый центр | Федеральный бюджет | | 1660,4 | | | | | 1660,4 | | | 100% |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |
| 11 | Исполнение государственных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений в Конышевском районе | Управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений | Областной бюджет  Бюджет Конышевского района | | 377,9 | | | | | 377,9 | | | 100% |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |

Ситуация на рынке труда в районе в течение 2024года складывалась в более благоприятных условиях относительно предыдущих лет: наблюдалось снижение уровня регистрируемой безработицы, создание новых рабочих мест на предприятиях района, отсюда рост вакансий для трудоустройства безработных граждан и незанятого населения.

Работа службы занятости района была направлена на реализацию программы «Содействие занятости населения Конышевского района на 2023-2026 годы».

На начало 2024 года состояло на учете в центре занятости в качестве безработных 14 человека, уровень регистрируемой безработицы на начало 2024 г. составил 0,3%.

На конец 2024г. состояли на учете - также 14 человек, уровень регистрируемой безработицы в 2024 г. – 0,3 % Уровень напряженности на рынке труда: – 6,1.

В течение отчетного периода признано безработными 33 человека.

Обратились в службу занятости в целях поиска подходящей работы в 2024 г. 75 человек.

С 01 января по 31 декабря 2024 года трудоустроены 70 безработных.

В течение 2024 года заявлено работодателями около 1000 вакансий. Большую часть вакансий составили вакансии ООО «АПК-Курск», ОБУЗ «Конышевская ЦРБ».

В течение отчетного периода были направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 2 безработных гражданина.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 606 в целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью были направлены в отчетном периоде на профессиональное обучение 1 женщина.

Службой занятости осуществлялось трудоустройство граждан не только на постоянные рабочие мести, но и на временные:

-в общественных работах приняли участие 15 человек, участники временных работ занимались благоустройством территории района, памятников, братских могил, оказывали услуги ветеранам войны и труда, работали с документами;

-56 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены на временные рабочие места в свободное от учебы время. Подростки занимались благоустройством территории района, памятников, братских могил, оказывали социальные услуги ветеранам войны и труда.

В течение отчетного периода сотрудниками центра занятости оказывались государственные услуги людям с ограниченными возможностями: на постоянное рабочее место был трудоустроен в 2024 г. 5 чел.; 1 инвалид был трудоустроен на временное рабочее место. 3 инвалидам оказаны услуги по психподдержке.

Содействие самозанятости безработных граждан в 2024г. является одним из важных направлений работы по оказанию безработным гражданам, желающим открыть собственное дело и зарегистрироваться в качестве предпринимателя, государственной услуги по содействию самозанятости. Консультации по вопросам открытия своего дела получили 3 безработных граждан, 2 открыли собственное дело, им было выделено 300 тыс. руб. из областного бюджета.

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, направлена на реализацию права граждан на труд, свободный выбор рода деятельности, профессии и характера труда. В отчетном периоде государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан была оказана 75 гражданам.

Дополнительная возможность найти подходящую работу предоставлялась гражданам, принимавшим участие в ярмарках вакансий рабочих мест, в которых приняли участие более 50 человек, которые получили также возможность воспользоваться Общероссийской базой вакансий «Работа в России».

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, является одним из основных направлений деятельности центра занятости населения. Социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке безработными, осуществляется в виде выплаты пособия по безработице. На выплату пособия по безработице в отчетном году израсходовано 1660,4 тыс. рублей.

Положительными тенденциями реализации программы по содействию занятости населения в 2023-2026 годах являются предоставление финансовых средств из бюджета муниципального образования для оплаты труда несовершеннолетних граждан в размере 85,7 тыс. руб.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=14/15=0,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

ССуз=4364,7/2747,5=1,6

Оценка эффективности:

Э=1,6/0,9=1,8

В соответствии сизложенным, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Содействия занятости населения Конышевского района на 2023-2026 годы» за 2024 год результативным и продолжить её реализацию в 2025 году.