**Сводный доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности** **муниципальных программ**

**Конышевского района Курской области за 2024 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Конышевского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2024 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Конышевского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 28.11.2023 г 2015 г. № 342-па, на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Конышевского района Курской области.

В 2024 году осуществлялась реализация16 муниципальных программ Конышевского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Конышевского района Курской области от 08.11.2016 г. № 143-ра:

1.«Развитие культуры Конышевского района Курской области»

2.«Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области»

3.«Развитие образования в Конышевском районе Курской области»

4.«Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области»

6. «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района»

7.«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области»

8. «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области»

9. «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе»

10. «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области»

11. «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения»

12. «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области»

13.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области.

14. «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышение устойчивости бюджета Конышевского района Курской области»

15. «Развитие системы защиты информации в Администрации Конышевского района Курской области»

17. «Содействие занятости населения Конышевского района Курской области»

19. «Противодействие злоупотребления наркотиками в Конышевском районе Курской области»

Структурными подразделениями Администрации Конышевского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Конышевского района Курской области подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ за 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год осуществлена ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с методиками оценки эффективности муниципальных программ, предусмотренными муниципальными программами.

В результате по всем государственным программам достигнута эффективность их реализации за 2024 год.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2024 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа органов местного самоуправления по реализации мероприятий муниципальных программ.

По итогам 2024 года достигнуты установленные плановые значения наибольшего количества целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ.

На реализацию муниципальных программ в 2024 году было направлено 385596,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирования или 94,91 % от предусмотренного на год объема, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 35137,5 тыс. рублей;

областного бюджета 222662,7 тыс. рублей;

местных бюджетов 127795,9 тыс. рублей.

1. ***Муниципальная программа «Развитие культуры Конышевского района », утвержденная постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 14.11.2022г. № 323 –па(постановление о внесении изменений от 29.12.2023 № 393-па), включает 3 подпрограммы. Муниципальная программа «Развитие культуры Конышевского района », утвержденная постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 14.11.2022г. № 323 –па(постановление о внесении изменений от 28.12.2024 № 411-па), включает 2 подпрограммы.***

***Ответственный исполнитель – отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорту администрации Конышевского района Курской области***

***План реализации муниципальной программы на 2022-2025 годы утвержден Постановлением Администрации Конышевского района от 01.11.2013 г. № 536-па « Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Конышевского района Курской области» ( с последующими изменениями и дополнениями).***

***В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие культуры Конышевского района » запланировано достижение значений 2 целевых показателей (индикаторов) .***

***В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района за 2024 год запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов) достигнуты в полном объеме.***

***В подпрограмме 1. достижения за 2024 год запланированных значений целевых индикаторов составило 24 % вес население района участвуют в культурно-досуговых мероприятиях, достижения за 2024 год запланированных значений целевых индикаторов составило 22 % вес население района участвуют в просмотре кинофильмов.***

***Выполнены сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг казенными муниципальными учреждениями по данной муниципальной программе.***

***Подпрограмма 1. «Искусство» выполнена на 87,5 % при плане 54528107 рублей 37 коп. рублей фактически исполнено 47731774 рубля 38 коп.***

***В том числе на капитальный ремонт МКУК «Конышевский РДК» 31819581рубль 76 коп, на укрепление материально- технической базы домов культуры было израсходовано 961962,00 рубля , приобретение лазерных проекторов 104260,00 рублей, приобретение стендов 116650,00 рублей, комплект одежды сцены 768000,00 рублей, приобретение мебели 971000,00 рублей, приобретение жалюзи 106152,00 рубля .***

***Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 944435 рублей 00 коп.***

***Подпрограмма 2. «Наследие» муниципальной программы «Развитие культуры» Конышевского района выполнена на 96,0 % при плане 31834284, рубля 32 коп. фактически исполнено 30566742 рубля 24 коп.***

***В том числе на создание модельной библиотеки израсходовано 15450000,00 рублей .***

***Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры на сумму 893828 рублей 00 коп.***

***В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие культуры Конышевского района» за 2024 год,и необходимо продолжить реализацию в 2025 году.***

**2.** **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области» в новой редакции утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 29.12.2023г. №391-па, в новой редакции утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 28.12.2024г. № 410-па.**

Данная муниципальная программа содержит в себе 3 подпрограммы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел социальной защиты населения Администрации Конышевского района.

Соисполнители муниципальной программы – отдел опеки и попечительства Администрации Конышевского района.

В ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области» по состоянию на 01.01.2025г. достигнуты следующие результаты:

Подпрограмма 1. «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»:

        п.1.1.:Финансовая поддержка Конышевской районной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с 2024года не осуществляется.

п.1.2.:Произведены выплаты на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения на общую сумму 1 511,6 тыс.рублей.

Всего на мероприятия, предусмотренные подпрограммой 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» за анализируемый период израсходовано 1 511,6 тыс.рублей за счет средств субвенции областного бюджета 1 511,6 тыс.руб., за счет средств районного бюджета 0,0тыс.руб

         Подпрограмма 2. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

         п.2.1.: Произведена выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы на общую сумму 2 783,217 тыс.руб.

.

п.2.2.:Предоставлены меры социальной поддержки в виде  ежемесячной денежной выплаты 2 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий на общую сумму 27,995 тыс. рублей.

п.2.3.:Предоставлены меры социальной поддержки 10 гражданам по обеспечению продовольственными товарами на общую сумму 83,449 тыс.рублей.

п.2.4.:Предоставлены меры социальной поддержки в виде  ежемесячной денежной выплаты 599 ветеранам труда и 26 труженикам тыла на общую сумму 5 129 ,142 тыс. рублей.

п.2.5.:Произведены единовременные выплаты 14 семьям с детьми при рождении вторых, третьих и последующих детей на общую сумму 80,0 тыс.рублей.

Всего на мероприятия, предусмотренные подпрограммой 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» за 2024 год израсходовано *19 641,082* тыс.рублей, из которых: 16 777,866 тыс.руб. – субвенция областного бюджета, 2863,217 тыс.руб средства бюджета Конышевского района.

        Подпрограмма 3.  «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семей и детей»:

п.3.1.:Произведены выплаты на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на общую сумму 1 086,102 тыс.рублей.

п.3.2.:Произведены выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на общую сумму 2 793,547 тыс.рублей.

Всего на мероприятия, предусмотренные подпрограммой 3 «Улучшение  демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семей и детей» за 2024 год израсходовано 3 879,649 тыс.рублей средств областного бюджета.

Выполнение мероприятий программы

«Социальная поддержка граждан Конышевского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Объем финансирования в 2024 году (рублей) | | | | | |
| План  2024 года | | | Факт  2024 года | % вып. | |
| 1.Подпрограмма «Управление муниципальной программой и  обеспечение условий реализации» | | | | | | | | |
| 1.1. | Финансовое обеспечение полномочий, переданных местным бюджетам на содержание работников, в сфере социальной защиты населения | | 1 511 600 | 1 511 6000 | | | | 100 |
|  | *Итого подпрограмма 1* | | *1 511 600* | *1 511600* | | | | *100* |
| 2. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки  отдельных категорий граждан» | | | | | | | | |
| 2.1. | | Предоставление выплат пенсий за выслугу лет, доплат к пенсиям муниципальных служащих Конышевского района | 2 783 216,70 | 2 783 216,70 | | | | 100 |
| 2.2. | | Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на улучшение демографической ситуации в Конышевском районе |  |  | | | |  |
| 2.3. | | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам | 27995 | 27995 | | | | 100 |
| 2.4. | | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами | 104916 | 83449,7 | | | | 79,53 |
| 2.5. | | Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий и их семьям, ветеранам труда и труженикам тыла | 5 163 565 | 5 129 142,22 | | | | 99,33 |
|  | | в том числе: |  |  | | | |  |
|  | | -ветеранам труда | 4 823 565 | 4 795 948,43 | | | | 99,42 |
|  | | -труженикам тыла | 340 000 | 333 193,79 | | | | 97,99 |
| 2.6. | | Мероприятия в области улучшения демографической ситуации, совершенствования социальной поддержки семьи и детей | 90 000 | 80 000 | | | | 94,44 |
| 2.7. | | Предоставление жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, | 11769573 | 11537278,6 | | | | 98,3 |
|  | | *Итого подпрограмма 2* | *19939265,76* | *19641082,22* | | | | *98,50* |
| 3.Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Конышевском районе» | | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение исполнения переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | | 1133700 | | 1086102,41 | | | 95,8 |
| 3.2 | Организация осуществления государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | | 2793547 | | 2793547 | | | 100,0 |
|  | *Итого подпрограмма 3* | | *3 927 247* | | *3 879649,41* | | | *98,79* |
|  |  | |  | |  | | |  |
|  | Всего по Программе «Социальная поддержка граждан Конышевского района Курской области » | | 25378112,72 | | 25032331,63 | | | 98,64 |

         Источником финансирования муниципальной программы являлись средства областного бюджета и бюджета Конышевского района.  Общий объем финансирования муниципальной программы в 2024 году составил: 25 032,331 тыс.рублей, в том числе:

         -за счет средств областного бюджета: 22 504,896 тыс.рублей,

   -за счет средств бюджета Конышевского района: 2873,217 тыс.рублей.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Конышевского района» по итогам 2024 года считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так как освоено 98,64% средств, запланированных для реализации муниципальной программой в отчетном периоде,и как результат –продолжить реализацию программы в 2025 году.

Основным фактором, влияющим на успешную реализацию мероприятий муниципальной программы, является стабильное финансирование предусмотренных мер социальной поддержки.

         Данный фактор позволил в полном объеме выполнить социальные обязательства перед жителями Конышевского района, что обусловило рост благосостояния граждан, и, несомненно, способствует улучшению социального климата в обществе.

**3. Программа «Развитие образования в Конышевском районе», утвержденная постановлением Администрации Конышевского райна 30.12.2021 г. №304-па ( с изменениями и дополнениями ), включает четыре подпрограммы.**

**Ответственный исполнитель программы – управление образования Администрации Конышевского района.**

**Цели муниципальной программы Конышевского района Курской области:**

внедрение механизмов формирования и реализации современных моделей дошкольного, общего образования, обеспечивающих равные возможности для получения качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина, развитие и внедрение современных моделей успешной социализации детей;

обеспечение объективной информацией о качестве образования для принятия обоснованных управленческих решений на разных уровнях управления образованием, поддержка устойчивого развития системы образования, а также повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг.

В отчетном 2024 году для достижения поставленных целей и задач муниципальной программы « Развитие образования в Конышевском районе» запланировано достижение целевых значений 82 показателя (индикаторов) и выполнение 21 основных мероприятий , 3 муниципальных проекта, реализация мероприятий « Народный бюджет».

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год в полном объеме достигнуты запланированные значения 80 показателя(индикаторов); доля достигнутых целевых показателей (индикатора) муниципальной программы Конышевского района составила 97,56%. Целевые показатели (индикаторы), связанные с предоставлением субсидий из областного бюджета , достигнуты в полном объеме, запланированные показатели (индикаторы) в рамках региональных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», « Современная школа», « Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» , достигнуты в полном объеме .

Оценка уровня финансирования муниципальной программы за 2024 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования –97,994 областного бюджета – 99,676% ( незначительный остаток средств по основному мероприятию «Социальная поддержка работников образовательных организаций» в части финансирования областного бюджета, в части финансирования компенсации коммунальных услуг учителей образовался по причине увольнения и смерти педагогических работников. Остаток средств в рамках субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно-87,993%, питания обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей 92,084 % образовался в результате нахождения обучающихся на дистанционном обучении .Остаток средств муниципального бюджета по вышеперечисленным субсидиям образовался по тем же причинам. Также экономия сложилась в части финансирования материальных затрат прочих работ и услуг, заработной платы коммунальных услуг : по дошкольному образованию, в связи с заболеванием работников ,воспитанников ,климатическими условиями, по общему образованию в части оплаты налогов ,в связи с уменьшением кадастровой стоимости земли и остаточной стоимости зданий ,в части материальных запасов в связи обеспеченностью учреждений на конец года, по коммунальным услугам ,в связи с климатическими условиями , фактической цены, которая сложилась ниже плановой. Также по подпрограмме 1 экономия сложилась , в части расходов на оплату труда , в связи вакансией.

В рамках подпрограммы 1 « Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие образования в Конышевском районе» осуществлялись мероприятия муниципальными организациями, научно-методическое, аналитическое, информационное и организационное сопровождение муниципальной программы. Оценка уровня финансирования этой подпрограммы за 2024 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 83,665 %.Экономия образовалась по фонду оплаты труда , в связи с имеющейся вакансией методиста в МКУ « Конышевский РИМЦ » .

В рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного и общего образования детей» приоритетным направлением стала работа по обеспечению достижения 100-процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Расходы на обеспечение деятельности МКДОУ « Детский сад п. Конышевка» составили 9331,528 тыс. руб., 98,242 % финансирования этого мероприятия ( экономия сложилась по коммунальным расходам , расходам на приобретение продуктов питания, прочим работам и услугам ,заработной плате ) .Расходы на реализацию основного мероприятия « Реализация основных общеобразовательных программ » составили за счет средств муниципального бюджета 34469,363 тыс . руб., которые были направлены на содержание учреждений , проведение текущего ремонта, проведение противопожарных и санэпидемиологических мероприятий . Оценка уровня финансирования этого мероприятия за 2024 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 91,202%( экономия сложилась по коммунальным расходам, прочим работам и услугам . В рамках основного мероприятия « Содействие развитию общего образования» ,оценка уровня финансирования этого мероприятия за 2024 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет средств областного бюджета составило – 99 ,794 %,за счет средств муниципального бюджета 91,896 % ( экономия сложилась по мероприятиям в рамках вышеперечисленных субсидий ). Мероприятия по реализации региональных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации », «Современная школа » национального проекта «Образование», « Успех каждого ребенка» были выполнены в полном объеме .В целях обеспечения равных возможностей для получения в Конышевском районе качественного образования детей независимо от места жительства парк школьных автобусов составляет 7 штук .Все школьные автобусы оснащены системой спутниковой навигации связи ГЛОНАСС и тахографами.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей» глубоким содержанием наполнена работа по духовно-нравственному воспитанию обучающихся. В 100% общеобразовательных учреждений региона осуществляется изучение основ православной культуры, ведется подготовка педагогических кадров. Охват детей и молодежи, включенных в мероприятия патриотической направленности, ежегодно возрастает. В районе действует патриотическое объединение «Отечество». В районе проводится целенаправленная работа по выявлению и поддержке одаренных школьников. Оценка уровня финансирования этой подпрограммы за 2024 год путем сопоставления фактических затрат с их плановыми значениями составила за счет всех источников финансирования – 100 %. Муниципальный бюджет 100 %.В рамках подпрограммы 4 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» осуществлялись мероприятия по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации в области образования, переданных для осуществления региональным органам государственной власти и мероприятия по формированию и развитию региональной системы оценки качества образования, в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования, подготовка специалистов по педагогическим измерениям, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части региональной системы оценки качества образования, создание системы мониторингов в области образования и социализации, развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышении качества образования.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение необходимое для реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета , прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета ,источником которого является федеральный , областной бюджет, (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, | | | Код бюджетной классификации <1> | | | | | |  | | | | | | Процент исполнения к программе |
| ГРБС | РзПр | | ЦСР | ВР | | Выделено по бюджету 2024 | Прогнозные значения программы 2024 | | | Исполнено 2024 год | Процент исполнения к бюджету 2024 год |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 12 | 13 | | | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная программа | | | Развитие образования в Конышевском районе" | всего <3>, в том числе: | | | Х | Х | | Х | Х | | 231 086,529 | 231 086,529 | | | 226 451,80819 | 97,994 | 97,994 |
| управление образования Администрации Конышевского района местный бюджет | | | Х | х | | Х | Х | | 48 188,739 | 48 188,739 | | | 44 109,804 | 91,536 | 91,536 |
| Управление образования в части финансирования средств федерального бюджета | | | x | X | | X | X | | 2 455,069 | 2 455,069 | | | 2 455,069 | 100,000 | 100,000 |
| Управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | x | х | | X | X | | 171 384,906 | 171 384,906 | | | 170 829,121 | 99,676 | 99,676 |
| управление образования Администрации Конышевского района местный бюджет( субсидии бюджетным и автономным учреждениям ) | | | x | X | | X | X | | 9 057,815 | 9 057,815 | | | 9 057,815 | 100,000 | 100,000 |
| Подпрограмма 1 | | | Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации " муниципальной программы «Развитие образования в Конышевском районе " | ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 2 385,155 | 2 385,155 | | | 1 995,549 | 83,665 | 83,665 |
| управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | x | Х | | Х | Х | | 2 312,814 | 2 312,814 | | | 1 923,208 | 83,154 | 83,154 |
| Управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 72,341 | 72,341 | | | 72,341 | 100,000 | 100,000 |
| Основное мероприятие 1.1 | | | Сопровождение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | x | X | | X | X | | 2 312,814 | 2 312,814 | | | 1 923,208 | 83,154 | 83,154 |
| управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджетчасти финансирования средств областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 72,341 | 72,341 | | | 72,341 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 2 385,155 | 2 385,155 | | | 1 995,549 | 83,665 | 83,665 |
|  | | | Содержание работников ,осуществляющих переданные государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы | управление образования Конышевского района Курской областив части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0701 | | 0310113120 |  | | 72,341 | 72,341 | | | 72,341 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями ,органами управления госудрственными внебюджетными фондами | управление образования Конышевского района Курской областив части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0701 | | 0310113120 | 100 | | 72,341 | 72,341 | | | 72,341 | 100,000 | 100,000 |
| Мероприятие 1.1.1 | | | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг ) муниципальных учреждений | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03101С1401 |  | | 2 312,814 | 2 312,814 | | | 1 923,208 | 83,154 | 83,154 |
| Мероприятие 1.1.1.1 | | | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями ,органами управления госудрственными внебюджетными фондами | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03101С1401 | 100 | | 2 215,814 | 2 215,814 | | | 1 826,692 | 82,439 | 82,439 |
| Мероприятие 1.1.1.2 | | | Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03101С1401 03101С2002 | 200 | | 97,000 | 97,000 | | | 96,516 | 99,501 | 99,501 |
| Мероприятие 1.1.1.3. | | | Иные бюджетные ассигнования | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03101С1401 | 800 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 1.1.1.4 | | | Проведение районных и участие в областных олимпиадах | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03101С1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 1.1.1.5 | | | Внедрение современных информационно-коммуницикационных технологий в целях повышения качества предоставляемых услуг управлением образования Администрации Конышевского района и подведомственных прочих учреждений | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03101С1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 1.1.1.6 | | | Проведение совещаний и торжественных собраний | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03101С1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 1.2 | | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03102С1402 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 1.2.1. | | | Обеспечение деятельности и выполнение функций органов местного самоуправления | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03102С1402 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 1.2.1.1 | | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями ,органами управления госудрственными внебюджетными фондами | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03102С1402 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 1.2.1.2 | | | Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03102С1402 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 1.2.1.3 | | | Иные бюджетные ассигнования | управление образования Конышевского района Курской области муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0709 | | 03102С1402 | 800 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Подпрограмма 2 | | | Развитие дошкольного, общего образования детей муниципальной программы " Развитие образования в Конышевском районе " | Всего | | | х | Х | | Х | Х | | 217 134,590 | 217 134,590 | | | 212 889,477 | 98,045 | 98,045 |
| управление образования в части финансирования средств областного ,федерального бюджетов | | | х | Х | | Х | Х | | 168 803,596 | 168 803,596 | | | 168 247,811 | 99,671 | 99,671 |
| управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | х | X | | X | X | | 45 875,925 | 45 875,925 | | | 42 186,596 | 91,958 | 91,958 |
| управление образования в части финансирования средств федерального бюджета | | | х | X | | X | X | | 2 455,069 | 2 455,069 | | | 2 455,069 | 100,000 | 100,000 |
| Основное мероприятие2.1 | | | Реализация дошкольных образовательных программ | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | x | X | | X | X | | 9 498,497 | 9 498,497 | | | 9 331,528 | 98,242 | 98,242 |
| управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | x | X | | X | X | | 498,000 | 498,000 | | | 486,194 | 97,629 | 97,629 |
| управление образования в части финансирования средств федерального бюджета | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 9 996,497 | 9 996,497 | | | 9 817,722 | 98,212 | 98,212 |
| Мероприятие 2.1.1. | | | Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений (МКДОУ "Детский сад п. Конышевка) | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0701 | | 03201с1401 |  | | 9 498,497 | 9 498,497 | | | 9 331,528 | 98,242 | 98,242 |
| Мероприятие 2.1.1.1 | | | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями ,органами управления госудрственными внебюджетными фондами | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0701 | | 03201с1401 | 100 | | 3 956,337 | 3 956,337 | | | 3 926,347 | 99,242 | 99,242 |
| управление образования Конышевского района областной бюджет | | | 003-001 | 0701 | | 0320112799 | 100 | | 498,000 | 498,000 | | | 486,194 | 97,629 | 97,629 |
| Мероприятие 2.1.1.1 | | | Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0701 | | 03201с1401 03201с2002 | 200,400 | | 5 492,613 | 5 492,613 | | | 5 356,662 | 97,525 | 97,525 |
| Мероприятие 2.1.1.1 | | | Иные бюджетные ассигнования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0701 | | 03201с1401 | 800 | | 49,547 | 49,547 | | | 48,519 | 97,925 | 97,925 |
| Основное мероприятие2.2 | | | Содействие развитию дошкольного образования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 11 870,094 | 11 870,094 | | | 11 614,897 | 97,850 | 97,850 |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 11 870,094 | 11 870,094 | | | 11 614,897 | 97,850 | 97,850 |
|  | | | Выплата компенсации части  родительской платы за содержание  ребенка в образовательных  учреждениях, реализующих основную  общеобразовательную программу  дошкольного образования, за счет  средств областного бюджета | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 1004 | | 0320213000 |  | | 454,108 | 454,108 | | | 454,108 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Реализациию образовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ,расходов на приобретение учебных пособий ,средств обучения ,игр,игршек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг ,осуществляемых из местных бюджетов ) | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0701 | | 0320213030 |  | | 11 415,986 | 11 415,986 | | | 11 160,789 | 97,765 | 97,765 |
| Мероприятие 2.2.1. | | | Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Получение субсидий из областного бюджета для модернизации регионально -муниципальных систем дошкольного образования в части проведения капитального ремонта зданий образовательных организаций ,приобретенияя зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования и приобретения для оснащения дополнительных мест дошкольных образовательных организациях | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Мероприятие 2.2.2. | | | Профессинальная переподготовка специалистов для отрасли дошкольного образования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0701 | | 03202с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 2.3. | | | Реализация основных общеобразовательных программ | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | x | X | | X | X | | 4 672,800 | 4 672,800 | | | 4 669,551 | 99,930 | 99,930 |
| управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | x | X | | X | X | | 32 939,518 | 32 939,518 | | | 29 617,532 | 89,915 | 89,915 |
| управление образования Конышевского района федеральный бюджет | | |  |  | |  |  | | 182,280 | 182,280 | | | 182,280 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО | | | x | X | | X | X | | 37 794,598 | 37 794,598 | | | 34 469,363 | 91,202 | 91,202 |
| мероприятие 2.3.1 | | | Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг) муниципальных учреждений | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203с1401 |  | | 32 939,518 | 32 939,518 | | | 29 617,532 | 89,915 | 89,915 |
| мероприятие 2.3.1.1. | | | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями ,органами управления госудрственными внебюджетными фондами | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203с1401 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования Конышевского района областной бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 0320312799 | 100 | | 4 672,800 | 4 672,800 | | | 4 669,551 | 99,930 | 99,930 |
| мероприятие 2.3.1.2. | | | Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд),капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)собственности | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203с1401 03203с2002 | 200,400 | | 27 002,653 | 27 002,653 | | | 23 831,078 | 88,255 | 88,255 |
| мероприятие 2.3.1.3 | | | Организации питания обучающихся не льготных категорий муниципальных образовательных учреждений | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203с1401 | 200 | | 2 887,916 | 2 887,916 | | | 2 887,920 | 100,000 | 100,000 |
| мероприятие 2.3.1.4 | | | Иные бюджетные ассигнования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203с1401 | 800 | | 3 048,949 | 3 048,949 | | | 2 898,534 | 95,067 | 95,067 |
| мероприятие 2.3.1.5 | | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203L750T | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | управление образования Конышевского района областной бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203L750T | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | управление образования Конышевского района федеральный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203L750T | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203S7501 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств местного бюджета | управление образования Конышевского района областной бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203R7501 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования Конышевского района федеральный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03203L500 | 100 | | 182,280 | 182,280 | | | 182,280 | 100,000 | 100,000 |
| Основное мероприятие 2.4 | | | Содействие развитию общего образования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | х | х | | х | х | | 2 470,404 | 2 470,404 | | | 2 270,203 | 91,896 | 91,896 |
| управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 131 573,557 | 131 573,557 | | | 131 301,919 | 99,794 | 99,794 |
| управление образования в части финансирования средств федерального бюджета | | | х | х | | х | х | | 2 272,789 | 2 272,789 | | | 2 272,789 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 136 316,750 | 136 316,750 | | | 135 844,911 | 99,654 | 99,654 |
|  | | | Реализациия основных общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных организаций ,расходов на приобретение учебников и учебных пособий ,средств обучения ,игр,игршек ( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг ) | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320413040 |  | | 130 801,560 | 130 801,560 | | | 130 576,203 | 99,828 | 99,828 |
| мероприятие 2.4.1 | | | Обеспечение проведения капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204s3050(51) | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 2.4.2 | | | Мероприятия по организация питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204s3090 | 200 | | 1 356,966 | 1 356,966 | | | 1 243,585 | 91,645 | 91,645 |
| мероприятие 2.4.3 | | | Мероприятия направленные на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204s3080 | 200 | | 723,079 | 723,079 | | | 636,259 | 87,993 | 87,993 |
| мероприятие 2.4.4 | | | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся ,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204L3040 | 200 | | 390,359 | 390,359 | | | 390,359 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Получение субсидии из областного бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся ,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | управление образования Конышевского района областной бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204L3040 | 200 | | 339,612 | 339,612 | | | 339,612 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Получение субсидии из областного бюджета на дополнительное финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся ,получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | управление образования Конышевского района федеральный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204L3040 | 200 | | 2 272,789 | 2 272,789 | | | 2 272,789 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Получение субсидии из областного бюджета  на дополнительное финансирование  мероприятий по проведению капитального ремонта муниципальных образовательных организаций | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320413050 | 243 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Получение субсидии из областного бюджета  на дополнительное финансирование  мероприятий по организации питания обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования в части финансирования средств областной бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 0320413090 | 244 | | 137,754 | 137,754 | | | 126,849 | 92,084 | 92,084 |
|  | | | Проведение мероприятий в области образования | управление образования Конышевского района областной бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 0320412420 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Получение субсидии из областного бюджета на дополнительное финансирование мроприятия направленного на приобретение горюче-смазочных материалов для обеспечения подвоза обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций к месту обучения и обратно | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320413080 | 200 | | 294,631 | 294,631 | | | 259,255 | 87,993 | 87,993 |
| мероприятие 2.4.5. | | | Приобретение мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений ,расположенных в сельских населенных пунктах ( рабочих поселках ,поселках городского типа) | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204S2762 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Приобретение мебели для муниципальных общеобразовательных учреждений ,расположенных в сельских населенных пунктах ( рабочих поселках ,поселках городского типа) | управление образования Конышевского района в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320412762 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 2.4.6. | | | Реализация мероприятий ,направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03204S2763 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Реализация мероприятий ,направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования Конышевского района в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320412763 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 2.5 | | | Социальная поддержка работников образовательных организаций | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | х | х | | х | х | | 627,089 | 627,089 | | | 626,918 | 99,973 | 99,973 |
| управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 3 045,908 | 3 045,908 | | | 3 032,017 | 99,544 | 99,544 |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 3 672,997 | 3 672,997 | | | 3 658,935 | 99,617 | 99,617 |
|  | | | Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому   обеспечение мер социальной  поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений ,отопления и освещения работникам муниципальных образовательных  учреждений | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320513070 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320513070 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320512799 | 300 | | 3 019,891 | 3 019,891 | | | 3 006,000 | 99,540 | 99,540 |
| мероприятие 2.5.1 | | | Обеспечение предоставления мер социальной  поддержки работникам муниципальных  образовательных организаций | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03205s3060 |  | | 627,089 | 627,089 | | | 626,918 | 99,973 | 99,973 |
|  | | | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами ,казенными учреждениями ,органами управления госудрственными внебюджетными фондами | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03205s3060 |  | | 627,089 | 627,089 | | | 626,918 | 99,973 | 99,973 |
|  | | | Получение субсидии из областного бюджета на предоставление мер социальной  поддержки работникам муниципальных  образовательных организаций | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320513060 |  | | 26,017 | 26,017 | | | 26,017 | 100,000 | 100,000 |
| мероприятие 2.6. | | | Региональные проекты | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | х | х | | х | х | | 340,417 | 340,417 | | | 340,416 | 100,000 | 100,000 |
| управление образования в части финансирования средств федерального ,областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 5 673,825 | 5 673,825 | | | 5 673,821 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 6 014,242 | 6 014,242 | | | 6 014,237 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный прект Е1 "Современная школа",в том числе -создание ( обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности и малых городах | управление образования в части финансирования средств областного ,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032Е151690 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный прект Е1 "Современная школа",в том числе -создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности и малых городах | управление образования в части финансирования средств областного ,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032 Е151690 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный прект Е1 "Современная школа",в том числе -оснащение (обновление материально-технической базы )оборудованием,средствами обучения и воспитания общеобрахзовательных организаций ,в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естестественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности и малых городах) | управление образования в части финансирования средств областного ,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032 Е151723-032 Е151722- | 200 | | 3 973,505 | 3 973,505 | | | *3 973,503* | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка "в том числе : создание в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом | управление образования в части финансирования средств областного,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032Е250970 | 243 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка "в том числе : -обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской,научно-практической,творческой деятельности ,занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях | управление образования в части финансирования средств областного,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032Е250980 | 200 | | 433,591 | 433,591 | | | *433,591* | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка "в том числе : -Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием ,средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ ,для создания информационных систем в образовательных организациях | управление образования в части финансирования средств областного,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0703 | | 032Е251710 | 200 | | 176,391 | 176,391 | | | 176,389 | 99,999 | 99,999 |
|  | | | Региональный проект Е 4"Цифровая образовательная среда " в том числе -обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | управление образования Конышевского района областного,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032 Е452100 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный прект Е1 "Современная школа",в том числе -создание ( обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности и малых городах | управление образования в части финансирования средств муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Е151690 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный прект Е1 "Современная школа",в том числе -создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности и малых городах | управление образования в части финансирования средств муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Е151690 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный прект Е1 "Современная школа",в том числе -оснащение (обновление материально-технической базы )оборудованием,средствами обучения и воспитания общеобрахзовательных организаций ,в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (Создание и обеспечение функционирования центров образования естестественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях ,расположенных в сельской местности и малых городах) | управление образования в части финансирования средств муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032 Е151723 032 Е151722 | 200 | | 81,092 | 81,092 | | | *81,092* | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный прект Е1 "Современная школа",в том числе -создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях,расположенных в сельской местности и малых городах | управление образования в части финансирования средств муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Е151691 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка "в том числе : создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности и малых городах,условий для занятий физической культурой и спортом | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Е250970 | 243 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | егиональный проект Е 2"Успех каждого ребенка "в том числе : -обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской,научно-практической,творческой деятельности ,занятия физической культурой и спортом в образовательных организациях | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Е250980 | 200 | | 233,472 | 233,472 | | | *233,471* | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка "в том числе : -Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием ,средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ ,для создания информационных систем в образовательных организациях | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 032Е251710 | 200 | | 3,601 | 3,601 | | | 3,601 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный проект Е 4"Цифровая образовательная среда " в том числе -обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Е452100 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект Е 4"Цифровая образовательная среда " в том числе -обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Е452101 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект ЕВ"Патриотическое воспитание граждан РФ"в том числе -Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032ЕВ 51790-032ЕВ 5179F-032Ю651790 | 100 | | 22,252 | 22,252 | | | 22,252 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный проект ЕВ"Патриотическое воспитание граждан РФ"в том числе -Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования в части финансирования средств областного,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032ЕВ 51790-032ЕВ 5179F-032Ю651790 | 100 | | 1 090,338 | 1 090,338 | | | 1 090,338 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Региональный проект " Педагоги и наставники " в том числе Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования в части финансирования средств областного,федерального бюджетов | | | 003-001 | 0702 | | 032Ю651790 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект " Педагоги и наставники " в том числе Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Ю651790 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект " Педагоги и наставники " в том числе ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования Конышевского района федеральный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 032Ю653030 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | |  |  | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 2.7. | | | Создание условий для развития системы оценки качества общего образования | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | x | X | | X | X | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | x | X | | X | X | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 2.7.1 | | | Финансирование МКУ " Информационный центр " Конышевского района на совершенствование процедуры проведения единого государственного экзамена | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03207с1401 | 244 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 2.7.2 | | | Обеспечение общеобразовательных учреждений лицензионными программными продуктами | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03207с1401 | 242 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие2.7.3 | | | Обеспечение МКДОУ " Детский сад п. Конышевка " лицензионными программными продуктами | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03207с1401 | 242 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 2.8 | | | Реализация моделей получения качественного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | x | X | | X | X | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | x | X | | X | X | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 2.8.1 | | | Проведение работ по адаптации учреждений образования района в целях беспрепятственного доступа и обеспечения доступности оказываемых ими услуг для детей-инвалидов : устройство и ремонт пандусов,дверных премов,путей движения внутри зданий ,зон оказания услуг прилегающей территории,оборудование системами голосового оповещения пространственно-рельефными указателями ,информационными табло ,переоборудование санитоарно -гигиенических и иных помещений . Создание условий для обучения детей с ОВЗ обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03208с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 2.8.2 | | | Укрепление материально-технической базы школ района ( в т.ч приобретение медицинского ,технологического ,спортивного и иного оборудования и инвентаря для детей-инвалидов | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03208с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 2.8.3 | | | Организация инструктирования или обучения специалистов работающих с детьми -инвалидами по вопросам связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством РФ | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03208с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие2.8.4 | | | Оснащение 3 рабочих мест детей-инвалидов комплектами оборудования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03208с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие2.8.5 | | | Оснащение 3 рабочих мест учителей-предметников комплектами оборудования для работы с детьми- инвалидами | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03208с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие2.8.6 | | | Обучение родителей детей-инвалидов | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 03208с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 2.9 | | | Развитие кадрово-го потенциала системы общего образования детей ,в том числе :единовременные компенсационные выплаты учителям ,прибывшим (пе-реехавшим) на работу в сельские населенные пунк-ты, либо рабочие поселки ,либо поселки городского типа ,либо города с населением до 50 тыс. человек ,в Курской области; ежемесячное де-нежное возна-граждение за клас-сное руководство педагогическим работникам госу-дарственных и муниципальных общеобразова-тельных организаций | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | x | X | | X | X | | 11 469,412 | 11 469,412 | | | 11 469,412 | 100,000 | 100,000 |
| управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | x | X | | X | X | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 11 469,412 | 11 469,412 | | | 11 469,412 | 100,000 | 100,000 |
| 2.9.1 | | | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования в части финансирования средств муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0702 | | 0320453030-03204R3030-032Ю653030 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320453030-03204R3030-032Ю653030 | 100 | | 11 469,412 | 11 469,412 | | | 11 469,412 | 100,000 | 100,000 |
|  | | |  | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320453030-03204R3030-032Ю653030 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | |  | управление образования в части финансирования средств областного бюджета | | | 003-001 | 0702 | | 0320453030-03204R3030-032Ю653030 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Подпрограмма 3 | | | Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей муниципальной программы " Развитие образования в Конышевском районе " | всего | | |  | Х | | Х | Х | | 11 566,784 | 11 566,784 | | | 11 566,783 | 100,000 | 100,000 |
| управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | Х | Х | | Х | Х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования Конышевского района муниципальный бюджет(субсидии бюджетным) | | | Х | Х | | Х | Х | | 9 057,815 | 9 057,815 | | | 9 057,815 | 100,000 | 100,000 |
| управление образования Конышевского района , в части финансирования расходов областного ,федерального бюджетов | | | x | X | | X | X | | 2 508,969 | 2 508,969 | | | 2 508,968 | 100,000 | 100,000 |
| Основное мероприятие 3.1. | | | Реализация образовательных программ дополнительного образования и мероприятия по их развитию | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | х | х | | х | х | | 9 057,815 | 9 057,815 | | | 9 057,815 | 100,000 | 100,000 |
| мероприятие 3.1.1. | | | Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг ) муниципальных учреждений МКО ДО " Конышевский Дом детского творчества" | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 3.1.1 .1 | | | Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными )органами ,казенными учреждениями ,органами управления государственными внебюджетными фондами | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401 | 100 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 3.1.1.2 | | | Закупка товаров ,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных нужд) | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401 03301с2002 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 3.1.1.3 | | | Иные бюджетные ассигнования | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401 | 800 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| мероприятие 3.1.2. | | | Предоставление субсидий бюджетным ,автономным учреждениям и иным некомммерческим организациям | управление образования Администрации Конышевского района | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401 | 600 | | 9 057,815 | 9 057,815 | | | 9 057,815 | 100,000 | 100,000 |
| мероприятие 3.1.2.1 | | | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания | управление образования Администрации Конышевского района | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401 | 600 | | 4 019,720 | 4 019,720 | | | 4 019,720 | 100,000 | 100,000 |
| мероприятие 3.1.2.2 | | | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели | управление образования Администрации Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401,03301S4003 | 600 | | 1 433,396 | 1 433,396 | | | 1 433,396 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели | управление образования Администрации Конышевского района областной бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 033011403 | 600 | | 2 150,094 | 2 150,094 | | | 2 150,093 | 100,000 | 100,000 |
| Основное мероприятие 3.3. | | | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования Администрации Конышевского района | | | 003-001 | 0703 | | 03303с1401 | 600 | | 3 604,699 | 3 604,699 | | | 3 604,699 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Укрепление материально - технической базы в муниципальных учреждениях дополнительного образования | управление образования Администрации Конышевского района | | | 003-001 | 0703 | | 03301с1401 |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 3.2. | | | Социальная поддержка работников образовательных организаций | управление образования Конышевского района в части финансирования расходов областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 358,875 | 358,875 | | | 358,875 | 100,000 | 100,000 |
| управление образования Конышевского района в части финансирования расходов областного бюджета | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| ИТОГО | | | х | х | | х | х | | 358,875 | 358,875 | | | 358,875 | 100,000 | 100,000 |
|  | | | Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений | управление образования Конышевского района в части финансирования расходов областного бюджета | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению мер социальной поддержки на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений | управление образования Конышевского района в части финансирования расходов областного бюджета | | | 003-001 | 0703 | | 0330112799-0330512799 | 100,300 | | 358,875 | 358,875 | | | 358,875 | 100,000 | 100,000 |
| Основное мероприятие 3.4. | | | Развитие дополнительного и неформального образования детей | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | |  |  | |  | 242-244 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка ",в том числе-создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | всего | | | x | X | | X | X | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | | 003-001 | 0703 | | 033Е254910 | 200 | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования Конышевского района в части финансирования областного,федерального бюджетов | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка ",в том числе-создание мобильных технопарков "Кванториум " | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | | | Региональный проект Е 2"Успех каждого ребенка ",в том числе-формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприяти 3.5 | | | Духовно -нравственное воспитание детей и молодежи | управление образования Конышевского района муниципальный бюджет | | |  |  | |  |  | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Подпрограмма 4 | | | Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования районной программы " Развитие образования в Конышевском районе " на 2015-2020 годы | Всего | | | x | X | | X | X | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| управление образования Администрации Конышевского района местный бюджет | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 4.1 | | | Формирование развитие муниципальной системы оценки качества образования,в том числе развитие инструментов оценки результатов обучения в системе профессионального образования ,подготовка специалистов по педагогическим измерениям | управление образования Администрации Конышевского района местный бюджет | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 4.2 | | | Развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в образовании как части муниципальной системы оценки качества образования | управление образования Администрации Конышевского района местный бюджет | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
| Основное мероприятие 4.3 | | | Развитие институтов общественного участия в управлении образованием и повышение качества образования | управление образования Администрации Конышевского района местный бюджет | | | х | х | | х | х | | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! |
|  | **Наименование показателя (индикатора )** | | | | **Ед . измерения** | **План 2024** | | | **Факт 2024** | | | | **Примечание** | | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | | | **5** | | | | **6** | | |
| **1** | **Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет** | | | | **процентов** | **65** | | | **65** | | | |  | | |
| **2** | **Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования),** | | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **3** | **Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,** | | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **3.1.** | **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет ,использующих сертификаты дополнительного образования** | | | | **процентов** | **81,5** | | | **75** | | | |  | | |
| **4** | | **Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов районной программы;** | | | **единиц** | **12** | | | **12** | | | |  | | |
| **5** | | **Уровень информированности населения о реализации мероприятий по развитию сферы образования в рамках районной программы (по данным опроса);** | | | **процентов** | **60** | | | **60** | | | |  | | |
| **5.1.** | | **Укрепление материально-технической базы учреждений ,подведомственных управлению образования Администрации Конышевского района Курской области** | | | **процентов** | **44,4** | | | **44,4** | | | |  | | |
| **6** | | **Численность воспитанников в возрасте до трех лет ,посещающих государственные и муниципальные организации осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования ,присмотр и уход ,в Конышевском районе** | | | **человек** | **35** | | | **35** | | | |  | | |
| **7** | | **Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ( отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет ,получающих дошкольное образование в текущем году ,к сумме численности детей в возрасте от 2 мес. до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году ,и численности детей в возрасте от 2 месяцев . до 3 лет ,находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году );** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **8** | | **Удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования,** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **9** | | **Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций,** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **10** | | **Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций** | | | **процентов** | **42,8** | | | **42,8** | | | |  | | |
| **11** | | **Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста** | | | **процентов** | **32** | | | **32** | | | |  | | |
| **12** | | **Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **13** | | **Доля муниципальных учреждений, в которых организовано инклюзивное обучение детей с ОВЗ по месту жительства семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью, в общей численности муниципальных учреждений** | | | **процентов** | **50** | | | **50** | | | |  | | |
| **14** | | **Доля детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам детей, в общей численности детей, получивших соответствующие рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии,** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **15** | | **Доля образовательных организаций ,в которых созданы условия для получения детьми -инвалидами качественного образования ,в общем количестве образовательных организаций** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **16** | | **Доля выпускников -инвалидов 9--х и 11-х классов, охваченных, профориентационной работой, в общей численности выпускников -инвалидов** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **17** | | **Количество общеобразовательных организаций, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, утверждаемую Министерством просвещения РФ, в отчетном финансовом году** | | | **единицы** |  | | |  | | | |  | | |
| **18** | | **Доля образовательных организаций ,обеспеченных интернет -соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с-для образовательных организаций расположенных в городах ,50 Мб/с -для образовательных организаций расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет -трафиком** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **19** | | **Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, реализующих образовательные программы общего образования** | | | **проценты** | **42,8** | | | **42,8** | | | |  | | |
| **20** | | **Доля обучающихся, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения ) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов),между которыми обеспечено информационное взаимодействие ,в общем числе обучающихся по указанным программам- по программам общего образования и дополнительного образования детей** | | | **проценты** | **15** | | | **15** | | | |  | | |
| **21** | | **Доля образовательных организаций , осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды ( федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие ,в общем числе образовательных организаций по программам общего образования и дополнительного образования детей** | | | **проценты** | **42,8** | | | **42,8** | | | |  | | |
| **22** | | **Доля обучающихся общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для "горизонтального " обучения и неформального образования** | | | **проценты** | **70** | | | **70** | | | |  | | |
| **22.1** | | **Доля обучающихся ,для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды** | | | **проценты** | **30** | | | **30** | | | |  | | |
| **22.2** | | **Доля педагогических работников ,использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды** | | | **проценты** | **45** | | | **45** | | | |  | | |
| **22.3** | | **Доля образовательных организаций ,использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего ,основного общего и среднего общего образования** | | | **проценты** | **30** | | | **30** | | | |  | | |
| **23** | | **Доля педагогических работников общего образования ,прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса " одного окна "("Современная цифровая образовательная среда в РФ)** | | | **проценты** | **4,93** | | | **4,93** | | | |  | | |
| **24** | | **Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций** | | | **процентов** | **6,7** | | | **6,7** | | | |  | | |
| **25** | | **Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций** | | | **процентов** | **8,4** | | | **8,4** | | | |  | | |
| **26** | | **Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего образования детей** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **27** | | **Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании,** | | | **проценты** | **0** | | | **0** | | | |  | | |
| **28** | | **Обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений автобусами, соответствующими ГОСТ Р 51160-98, для подвоза обучающихся к месту учебы и обратно к месту проживания** | | | **единиц** | **0** | | | **0** | | | |  | | |
| **29** | | **Количество автобусов для осуществления перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | **единиц** | **7** | | | **7** | | | |  | | |
| **30** | | **Численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Конышевского района ,которым организован подвоз школьными автобусами к месту обучения и обратно** | | | **человек** | **120** | | | **120** | | | |  | | |
| **31** | | **Реструктуризация сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности,** | | | **единиц** | **0** | | | **0** | | | |  | | |
| **32** | | **Доля педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами, в общей численности педагогических работников и руководителей** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **33** | | **Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в соответствии с федеральными образовательными стандартами среднего общего образования, в общей численности учителей старшей школы,** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **34** | | **Доля обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных горячим питанием ,км общей численности указанной категории обучающихся .** | | | **процентов** |  | | |  | | | |  | | |
| **35** | | **Доля обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием (горячим питанием, а в период освоения образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий-продуктовым набором или денежной компенсацией), к общей численности указанной категории обучающихся,** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **36** | | **Доля пищеблоков школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих санитарным нормам,** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **37** | | **Сокращение доли зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта** | | | **проценты** | **14,3** | | | **14,3** | | | |  | | |
| **37.1** | | **Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания** | | | **единиц** |  | | |  | | | |  | | |
| **38** | | **Доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших меры социальной поддержки, в общей численности работников муниципальных образовательных организаций, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **39** | | **Численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника** | | | **человек** | **11,4** | | | **11,4** | | | |  | | |
| **40** | | **Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования, человек;** | | | **человек** | **5,41** | | | **5,41** | | | |  | | |
| **41** | | **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования Конышевского района** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **42** | | **Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Курской области, проценты;** | | | **проценты** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **43** | | **Количество общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности и малых городах в которых отремонтированы спортивные залы, (с нарастающим итогом с 2020 года)** | | | **единиц** | **1** | | | **1** | | | |  | | |
| **44** | | **Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного,** | | | **проценты** | **83** | | | **83** | | | |  | | |
| **45** | | **Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности для занятий физической культурой и спортом** | | | **единицы** | **5** | | | **5** | | | |  | | |
| **45.1** | | **Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые плоскостные спортивные сооружения** | | | **едениц** | **1** | | | **1** | | | |  | | |
| **46** | | **Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем** | | | **единицы** | **2** | | | **2** | | | |  | | |
| **47** | | **Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году** | | | **единиц** | **5** | | | **5** | | | |  | | |
| **48** | | **Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, и гуманитарного профилей в отчетном финансовом году** | | | **единиц** |  | | |  | | | |  | | |
| **49** | | **Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей с 2018 г** | | | **человек** | **310** | | | **310** | | | |  | | |
| **50** | | **Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области " Технология" и других предметных областей** | | | **проценты** | **66,6** | | | **66,6** | | | |  | | |
| **51** | | **Численность детей ,осваивающих предметную область " Технология " по обновленным образовательным программам общего образования и на обновленной материально-технической базе ,от общего числа детей указанной категории** | | | **человек** | **310** | | | **310** | | | |  | | |
| **52** | | **Доля обучающихся ,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях ,получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся ,получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **52.1** | | **Количество общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования ,обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды ,в отчетном финансовом году** | | | **единиц** |  | | |  | | | |  | | |
| **52.1.1** | | **Количество образовательных организаций ,для которых приобретены оборудование ,расходные материалы ,средства обучения и воспитания для обеспечения образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, в отчетном финансовом году** | | | **единиц** |  | | |  | | | |  | | |
| **52.2** | | **Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для которых приобретены оборудование ,расходные материалы, средства обучения и воспитания в отчетном финансовом году** | | | **единиц** | **2** | | | **2** | | | |  | | |
| **52.3** | | **Доля педагогических работников общеобразовательных организаций ,прошедших повышение квалификации ,в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства** | | | **процент** | **69,7** | | | **69,7** | | | |  | | |
| **53** | | **Доля педагогических работников общеобразовательных организаций ,получивших ежемесячное денежной вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников данной категории** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **54** | | **Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена мебель (столы и стулья ,ученические парты в отдельных классах и ( или) столовая мебель ( столы и стулья )** | | | **единиц** |  | | |  | | | |  | | |
| **55** | | **Количество муниципальных общеобразовательных организаций ,в которых реализованы мероприятия ,направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции** | | | **единиц** |  | | |  | | | |  | | |
| **55.1** | | **Количество ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях** | | | **единиц** | **2** | | | **2** | | | |  | | |
| **55.2** | | **Количество муниципальных общеобразовательных организаций ,реализующие мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях** | | | **единиц** | **7** | | | **7** | | | |  | | |
| **55.3** | | **Количество новых мест в образовательных организациях различных типов ,для которых приобретены оборудование, расходные материалы, средства обучения и воспитания в целях реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей** | | | **единиц** | **30** | | | **30** | | | |  | | |
| **56** | | **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %** | | | **процентов** | **81,5** | | | **75** | | | |  | | |
| **57** | | **Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в районе** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | | |  | | |
| **58** | | **Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;** | | | **процентов** | **60** | | | **60** | | | |  | | |
| **59** | | **Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, включенных в социально значимую общественную проектную деятельность, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;** | | | **процентов** | **58** | | | **58** | | | |  | | |
| **60** | | **Количество созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в отчетном финансовом году** | | | **единиц** | **30** | | | **30** | | | |  | | |
| **61** | | **Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»** | | | **процентов** | **15,47** | | | **15,47** | | | |  | | |
| **62** | | **Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями ,направленными на раннюю профессиональную ориентацию ,в том числе в рамках программы «Билет в будущее»** | | | **процентов** | **37** | | | **37** | | | |  | | |
| **63** | | **Доля детей –инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образования ,от общей численности детей –инвалидов данного возраста** | | | **процентов** | **64** | | | **64** | | | |  | | |
| **64** | | **Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей** | | | **единиц** | **1** | | | **1** | | | |  | | |
| **64.1** | | **Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет ,имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования ,в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет** | | | **процентов** | **33** | | | **33** | | | |  | | |
| **64.2** | | **Доля жителей населенного пункта (микрорайона ) муниципального образования , на территории которого осуществляется реализация проекта ,непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения в рамках реализации проекта ,от общего количества населения ,проживающего на территории населенного пункта (микрорайона ) муниципального образования ,в котором осуществляется реализация проекта** | | | **процентов** | **4,3** | | | **4,3** | | | |  | | |
| **65** | | **Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели) в общем числе образовательных организаций** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | |  | | |
| **66** | | **Удельный вес числа образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных организаций** | | | **процентов** | **100** | | | **100** | | |  | | |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципальная программа «Развитие образования в Конышевском районе» по итогам 2024 года считается результативной с высоким уровнем эффективности, и продолжим реализацию в 2025 году.

**4.Муниципальная программа «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений в Конышевском районе Курской области»**

Одной из целей Программы является эффективное использование земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности.

Основными задачами в рамках поставленной цели является:

- проведение мероприятий по оформлению права муниципальной собственности района на земельные участки под объектами недвижимости;

- постановка на кадастровый учет земельных участков государственная собственность, на которые не разграничена;

- обеспечение поддержки муниципального имущества в надлежащем техническом состоянии;

- оформление права муниципальной собственности района на объекты недвижимости.

Установленные в Программе цели обеспечивают эффективное управление недвижимостью, в том числе земельными участками.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась по формуле:



В отчетном году в целях реализации поставленных целей и задач муниципальной программы Конышевского района Курской области запланировано достижение значений 7 показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области за 2024 год достигнуты в полном объеме значения 7 показателей (индикаторов).

В связи с этим доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Конышевского района Курской области к общему количеству показателей (индикаторов) – 100,0 %.

Сд = Зф /Зп х100%, где

Сд – степень достижения цели;

Зф – фактическое значение показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Зп – плановое значение показателей (индикаторов) муниципальной программы

7:7х100=100,0%

В 2024 году на земельные участки, право муниципальной собственности на которые не разграничено, выставленных на торги (аукционы, конкурсы) заключено 4 договора аренды.

На 2024 год запланировано 7 земельных участков для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно, в рамках реализации Закона Курской области «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков на территории Конышевского района Курской области. Администрацией района сформировано 7 земельных участков, фактически от данной категории поступило три заявления. Три земельных участка предоставлены данной категории в собственность бесплатно. Четыре земельных участка будут в резерве, для предоставления в собственность бесплатно этой категории граждан, в последующие годы.

Поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества Конышевского района Курской области запланировано в 2024г. 324000,00 руб., поступило 339875,00 руб., что составляет 104,9% от запланированного.

В 2024 году поступления доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Конышевский район» Курской области запланировано 24500000,00 руб., поступило 26616857,45 руб., что составляет 108,6% от запланированного.

В соответствии с изложенным, и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2024 году достигнута эффективность реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области «Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений».

Принимая во внимание то, что Программа является достижением цели эффективного использования земли, вовлечение ее в оборот, стимулирование инвестиционной деятельности, а также положительные результаты, достигнутые по итогам ее реализации в 2024 году, считаю необходимым продолжение реализации Программы в последующие годы.

***6. Муниципальная программа* «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района Курской области »  *утвержденная постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 19.01.2022 года № 12-па, включает 2 подпрограммы: 1 «Экология и чистая вода на территории Конышевского района Курской области» и 2 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района Курской области».***

Ответственный исполнитель муниципальной программы Конышевского района Курской области – отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Конышевского района Курской области.

Целью Подпрограммы 1 является реализация мер, принимаемых Администрацией по созданию благоприятной и стабильной экологической обстановки на территории района.

Основными задачами Подпрограммы являются:

обеспечение населения Конышевского района Курской области экологически чистой питьевой водой

Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:

протяженность отремонтированных объектов водоснабжения, количество отремонтированных водонапорных башен численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества (человек)

Целью Подпрограммы 2 является реализация мер, принимаемых Администрацией по улучшению экологического образования населения, обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду, предоставлению достоверной информации о состоянии окружающей среды, рациональное природопользование.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления и охраны окружающей среды;

- информирование населения о состоянии окружающей среды;

- рациональное природопользование

Целевыми индикаторами и показателями являются: доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов, %; площадь рекультивации объекта размещения отходов, не соответствующего санитарным нормам; доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок, %; охват населения экологическими мероприятиями, %.

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области в 2024 году выполнено 4 из 4 обозначенных мероприятий муниципальной программы.

Результатом реализации Программы в 2024 году стало эффективное и качественное исполнение полномочий в сфере охраны окружающей среды, в сфере холодного водоснабжения, обеспечение стабильной экологической обстановки на территории Конышевского района Курской области.

За 2024 год были достигнуты следующие результаты:

общий объем финансирования Программы – 372,851 тыс.руб. в т.ч.

- субсидия из областного бюджета, предусмотрено – 0,000 тыс.руб., освоено – 0,000 тыс. руб.

-за счет средств местного бюджета, предусмотрено – 372,851 тыс. руб., освоено – 372,851 тыс. руб.

**Перечень основных мероприятий**

**Подпрограммы 1 «Экология и чистая вода на территории Конышевского района Курской области» на 2024 год**

| **№№**  **п/п** | **Наименование расходного обязательства,**  **на осуществление которого предоставлена субсидия\*** | **Предусмотрено средств (лимит)**  **на год, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе** | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Мероприятия по обеспечению экологически чистой питьевой водой | 372,851 | 0,00 | 372,851 |

**Прогнозируемые значения**

**целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Конышевского района на 2024 год»**

| №  п/п | Наименование индикаторов и показателей  целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До начала реализации Программы | 2024 г. |
| **Цель**. **Реализация мер, принимаемых администрацией Конышевского района Курской области, по созданию благоприятной и стабильной  экологической обстановки на территории района**  **Подпрограмма 1. Экология и чистая вода на территории Конышевского района Курской области.**  **Задача. Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой.** | | | | |
|  | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км. | - | - |
|  | Количество отремонтированных башен | шт. | - | 4 |
|  | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | человек | - | 376 |

Перечень основных мероприятий

**Подпрограммы 2 «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района Курской области» на 2024 год**

| **№№**  **п/п** | **Наименование расходного обязательства,**  **на осуществление которого предоставлена субсидия\*** | **Предусмотрено средств (лимит)**  **на год, тыс. руб.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего**  **Всего** | **в том числе** | |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | «Приобретение контейнеров ТКО» | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации несанкционированной свалке в с.Дремово-Черемошки Конышевского района Курской области | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Разработка проектов зон санитарной охраны водозаборных скважин | 0 | 0 | 0 |

**Прогнозируемые значения**

**целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района Курской области»**

| №  п/п | Наименование индикаторов и показателей  целей и задач Программы | Единица измерения | Значения индикаторов и показателей Программы | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До начала реализации Программы | 2024 г. |
| **Цель**. **Реализация мер, принимаемых администрацией Конышевского района Курской области, по обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду.**  **Подпрограмма 1. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды на территории Конышевского района.**  **Задача. Повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обращения с отходами потребления и охраны окружающей среды.** | | | | |
|  | Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся твердых коммунальных отходов | %. | 0 | 70 |
|  | Площадь рекультивации объекта размещения отходов, не соответствующего санитарным нормам | га. | 0 | 2 |
|  | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от числа выявленных несанкционированных свалок; | % | 50 | 100 |
|  | - охват населения экологическими мероприятиями | % | 20 | 79 |
|  | - количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | 20 | 30 |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

**7.Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области утвержденной постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 25.12.2018г. №462-па «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области»**

**(в редакции постановлений от 27.01.2020г. №21-па, от 11.06.2020г. №222-па, от 22.03.2021г. №87-па, от 08.11.2022г. №313-па, от 23.01.2023г. №13-па, от 29.12.2023г. №-395па, от 28.12.2024г. №409-па)**

Администрацией Конышевского района Курской области, как ответственным исполнителем, разработана и постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 25.12.2018г. №462-па утверждена государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Конышевском районе Курской области» – далее Программа.

Целями Программы являются:

-повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Конышевского района Курской области, в том числе с учетом исполнения обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Курской области;

-обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Достижению поставленных целей должна способствовать реализация следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» - отсутствует;

[Подпрограмма](#Par1456) 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Конышевском районе Курской области»;

[Подпрограмма](#Par2944) 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ граждан в Конышевском районе Курской области»

Говоря об исполнении Программы по итогам 2024 года, можно отметить следующие основные результаты:

В рамках муниципальной программы в отчетном году были предусмотрены денежные средства на оплату технического обслуживания эксплуатирующей организацией объектов газоснабжения:

- Газопровод высокого, среднего и низкого давления к населенным пунктам с.Ширково, д.Хрылевка, х.Заветенский Конышевского района Курской области»;

- Газоснабжение с. Коробкино Платавского сельсовета Конышевского района Курской области;

- Газоснабжение населенных пунктов (д. Хатуша, с. Макаро-Петровское) Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области;

Следует отметить, что основные результаты в реализации мероприятий Программы, повлияли на выполнение ее задач, а именно позволили продолжить:

создание условий для разработки муниципальными образованиями документов территориального планирования (генеральные планы) и градостроительного зонирования;

создание условий для развития в муниципальных образованиях социальной и инженерной инфраструктуры.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Конышевском районе Курской области»

Основное мероприятие 2.1 Создание условий для обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация и строительство муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства на территории Конышевского района Курской области"

Основное мероприятие предполагает реализацию мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства экономкласса на территории Конышевского района Курской области. В отчетном году на проведение намеченных мероприятий в бюджете Конышевского района средств предусмотрено не было.

Основное мероприятие 2.2 Создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры Конышевского района Курской области.

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация комплекса мер, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Конышевского района Курской области.

В отчетном году на проведение намеченных мероприятий в бюджете Конышевского района было предусмотрено средств, в сумме 933 000,0 рублей. Исполнение кассового плана по основному мероприятию 2.2 произведено на сумму 718624,63 рубля, что составило 77,2%.

Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования (координатное писание границ)

В рамках основного мероприятия 2.3 предусматривается реализация комплекса

мер, направленных на исполнение Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ.

В отчетном году была проведена работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений по границам населенных пунктов района.

На проведение намеченных мероприятий в бюджете Конышевского района средств бюджета всех уровней не было предусмотрено.

В рамках подпрограммы 3. Обеспечение качественными услугами ЖКХ жителей муниципального района «Конышевский района» Курской области, предусматривается реализация комплекса мер, направленных на предоставление населению качественных жилищно-коммунальных услуг путем модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

В 2024 году на проведение данных мероприятий в бюджете Конышевского района средств, предусмотрено не было.

Таким образом, из 933 000,0 рублей предусмотренных программой денежных средств, в 2024 году было использовано 718624,63 рубля, что в совокупности составляет 77,2 % от запланированного объема на проведение вышеназванных мероприятий средств.

Не выполнение мероприятий муниципальной программы, связано с необходимостью внесения изменений в ПСД.

1. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Принимая во внимание, что Программа является одним из основных инструментов достижения целей комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, а также в целом положительные результаты, достигнутые по итогам ее реализации в 2024 году, считаю целесообразным продолжение реализация Программы в последующие годы.

Корректировка Программы будет производиться в установленном порядке при внесении изменений и дополнений в Закон Курской области «Об областном бюджете на соответствующий период», Решения Представительного Собрания Конышевского района, а также прочие нормативно-правовые акты Российской Федерации и Курской области, регулирующие взаимоотношения в сфере реализации Программы.

**8. Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области»**

Основные мероприятия муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области » в отчетном году выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»:**

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области.

В целом в результате реализации программы у молодого поколения сформирована потребность в самореализации и созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Оценка достижения целей подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» производится посредством следующих показателей:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности;

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, реализуемых органами исполнительной власти Курской области.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Конышевксого района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, в общем числе количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений.

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области.

В целом в результате реализации подпрограммы у молодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения.

**Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»:**

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Конышевского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Для достижения данной цели были решены следующие основные задачи:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

Конечные результаты реализации программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.

Значения указанных показателей (индикаторов) определяются следующим образом. Показатель "Доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения " рассчитывается по формуле:

Дз = Чз / Чн x 100,

где: Дз - доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

Чн - численность населения Конышевского района Курской области по данным службы государственной статистики.

Показатель "Доля спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района Курской области" рассчитывается по формуле:

Дпр = Чпр / Чуч x 100,

где: Дпр - доля спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района Курской области;

Чпр - численность спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных спортивных соревнований;

Чуч - общее количество спортсменов Конышевского района Курской области, участвовавших в областных межрегиональных спортивных соревнованиях. Показатель "Уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" рассчитывается по формуле:

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100,

где: Уо - уровень обеспеченности населения Конышевского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в Конышевском районе Курской области спортивных сооружений;

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р.

**Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей»:**

В ходе реализации подпрограммы обеспечен равный доступ всех семей к получению путевок вне зависимости от работодателей и социального положения родителей;

расширена возрастная категория оздоравливаемых детей, Администрация Курской области установила для оздоровления и отдыха возрастной норматив детей от 7 до 18 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»);

Оздоровление детей Конышевского района Курской области в санаторных организациях осуществляется круглогодично.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оздоравливаются в первоочередном порядке в санаториях и загородных лагерях. В соответствии с принятыми нормативными документами все виды оздоровительных учреждений выделяются семьям, проживающим на территории Конышевского района Курской области, на бесплатной основе, без родительской доплаты.

В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются следующие показатели:

1) доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей Конышевского района от 7 до 18 лет.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области, направляемых в загородные оздоровительные лагеря Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях Курской области к общей численности детей Конышевского района Курской области школьного возраста от 7 до 18 лет.

Показатель рассчитывается на основе данных Росстата по Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области в загородных оздоровительных лагерях Курской области, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области школьного возраста (от 7 до 18 лет), человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Программы будет складываться в результате реализации в Конышевском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

2) доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей Конышевского района от 7 до 15 лет.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами района и области. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области, направляемых в лагеря с дневным пребыванием детей Конышевского района Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей Конышевского района Курской области к общей численности детей Конышевского района Курской области школьного возраста от 7 до 15 лет.

Показатель рассчитывается на основе данных Росстата по Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области в лагерях с дневным пребыванием детей Курской области, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области школьного возраста (от 7 до 15 лет), человек.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевского районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы данный показатель к 2025 году сохранится на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.

3) доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевского районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемых в соответствии с Соглашением между Администрацией Конышевского района Курской области и министерством внутренней и молодежной политики Курской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Показатель рассчитывается на основе данных комитета социального обеспечения Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя (индикатора) измерения | Ед. измерения | план | факт |
| 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет | % | 35 | 35 |
| 2 | доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки, в общей численности детей школьного возраста | % | 31,5 | 31,5 |
| 3 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет | % | 12,8 | 13 |
| 4 | удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет | % | 26 | 26 |
| 5 | удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области | % | 21 | 21 |
| 6 | удельный вес численности молодых людей в возрасте 14-35 лет, участвующих в мероприятиях в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области | % | 11 | 11 |
| 7 | численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в программах по профессиональной ориентации, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области | человек | 80 | 80 |
| 8 | Доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Конышевского района Курской области | % | 61,2 | 64,9 |
| 9 | Доля спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района Курской области | % | 16,4 | 16,4 |
| 10 | Уровень обеспеченности населения Конышевского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | % | 70 | 120 |
| 11 | доля детей оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях от числа детей от 7 до 18 лет; | % | не менее  3 | не менее  3 |
| 12 | доля детей оздоровленных в текущем году в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей от 7 до 15 лет; | % | не менее  20 | не менее  20 |
| 13 | доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 57 | 57 |

Основные мероприятия муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области » в отчетном году выполнены в полном объеме.

**Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики»:**

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области.

В целом в результате реализации программы у молодого поколения сформирована потребность в самореализации и созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Оценка достижения целей подпрограммы «Повышение эффективности реализации молодежной политики» производится посредством следующих показателей:

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в добровольческой деятельности.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности;

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах в сфере поддержки талантливой молодежи, реализуемых органами исполнительной власти Курской области.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи;

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общем числе количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет – показывает, какой процент граждан Конышевксого района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет ежегодно принимает участие (разово или на постоянной основе) в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 о 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в проектах и программах по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Курской области, человек.

- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, в общем числе количестве молодежи Конышевского района Курской области в возрасте от 14 до 35 лет.

Целевой показатель определяется как отношение численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров, в общей численности молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области:

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100%, где:

В – численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности патриотических объединений.

А – общая численность молодых людей от 14 до 35 лет, проживающих на территории Конышевского района Курской области.

В целом в результате реализации подпрограммы у молодого поколения будет сформирована потребность в самореализации и будут созданы условия для раскрытия личностного потенциала молодых людей.

Результатом реализации подпрограммы станет наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное участие в жизни общества, предупреждение деструктивного и девиантного поведения.

**Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»:**

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих повышение мотивации жителей Конышевского района Курской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.

Для достижения данной цели были решены следующие основные задачи:

совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

реализация комплекса мер по развитию студенческого спорта на базе образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования;

повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации;

Конечные результаты реализации программы характеризуются улучшением количественных и качественных показателей в сфере физической культуры и массового спорта.

Значения указанных показателей (индикаторов) определяются следующим образом. Показатель "Доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения " рассчитывается по формуле:

Дз = Чз / Чн x 100,

где: Дз - доля жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность жителей Конышевского района Курской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

Чн - численность населения Конышевского района Курской области по данным службы государственной статистики.

Показатель "Доля спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района Курской области" рассчитывается по формуле:

Дпр = Чпр / Чуч x 100,

где: Дпр - доля спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных спортивных соревнований, в общем количестве участвовавших спортсменов Конышевского района Курской области;

Чпр - численность спортсменов Конышевского района Курской области, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных спортивных соревнований;

Чуч - общее количество спортсменов Конышевского района Курской области, участвовавших в областных межрегиональных спортивных соревнованиях. Показатель "Уровень обеспеченности населения Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов" рассчитывается по формуле:

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100,

где: Уо - уровень обеспеченности населения Конышевского района Курской области спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся в Конышевском районе Курской области спортивных сооружений;

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р.

**Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей»:**

В ходе реализации подпрограммы обеспечен равный доступ всех семей к получению путевок вне зависимости от работодателей и социального положения родителей;

расширена возрастная категория оздоравливаемых детей, Администрация Курской области установила для оздоровления и отдыха возрастной норматив детей от 7 до 18 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации (ФЗ № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»);

Оздоровление детей Конышевского района Курской области в санаторных организациях осуществляется круглогодично.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, оздоравливаются в первоочередном порядке в санаториях и загородных лагерях. В соответствии с принятыми нормативными документами все виды оздоровительных учреждений выделяются семьям, проживающим на территории Конышевского района Курской области, на бесплатной основе, без родительской доплаты.

В качестве индикаторов достижения данной цели предлагаются следующие показатели:

1) доля оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях от числа детей Конышевского района от 7 до 18 лет.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области, направляемых в загородные оздоровительные лагеря Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в загородных оздоровительных лагерях Курской области к общей численности детей Конышевского района Курской области школьного возраста от 7 до 18 лет.

Показатель рассчитывается на основе данных Росстата по Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области в загородных оздоровительных лагерях Курской области, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области школьного возраста (от 7 до 18 лет), человек.

Динамика данного показателя по годам реализации Программы будет складываться в результате реализации в Конышевском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

2) доля оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей от численности детей Конышевского района от 7 до 15 лет.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевском районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, осуществляемых в соответствии с нормативными правовыми актами района и области. Данные мероприятия будут способствовать также повышению эффективности использования средств бюджета Конышевского района Курской области, направляемых в лагеря с дневным пребыванием детей Конышевского района Курской области.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей в лагерях с дневным пребыванием детей Конышевского района Курской области к общей численности детей Конышевского района Курской области школьного возраста от 7 до 15 лет.

Показатель рассчитывается на основе данных Росстата по Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области в лагерях с дневным пребыванием детей Курской области, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области школьного возраста (от 7 до 15 лет), человек.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевского районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

В результате реализации мероприятий муниципальной подпрограммы данный показатель к 2024 году сохранится на оптимальном уровне в соответствии с потребностью населения.

3) доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году.

Показатель позволяет оценить результаты реализации в Конышевского районе Курской области мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляемых в соответствии с Соглашением между Администрацией Конышевского района Курской области и министерством внутренней и молодежной политики Курской области на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Показатель определяется как отношение количества оздоровленных детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей численности детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Показатель рассчитывается на основе данных комитета социального обеспечения Курской области.

Показатель определяется по формуле:

В/А\*100 %, где:

В - численность оздоровленных детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, человек;

А – общая численность детей Конышевского района Курской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в текущем году.

Динамика данного показателя по годам реализации подпрограммы будет складываться в результате реализации в Конышевском районе Курской области мер по повышению уровня адресности предоставления путевок населению с детьми, в том числе путем совершенствования: региональной нормативной правовой базы, определяющей контингенты получателей, условия и критерии предоставления путевок; развития системы выявления и учета детей, нуждающихся в оздоровлении и отдыхе; путем расширения сферы применения программ адресного предоставления путевок.

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, достигнута эффективность муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Конышевском районе Курской области» за 2024 год. Считаем необходимым реализацию программы в 2025году.

**9. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области»** Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами Администрации Конышевского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой запланировано достижение целевых индикаторов и показателей и выполнение 3 основных задач.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год достигнуты целевые значения трех показателей. Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 16,72%.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Для решения данных задач в 2024 году выполнены основные мероприятия:

- количество муниципальных образований, принявших мероприятия по развитию муниципальной службы - 11;

- количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 15;

- количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование - 33;

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям- 80;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений - 0,8.

В ходе выполнения мероприятий освоены 8,4тыс. руб. из районного бюджета, которые были направлены:

- на повышение квалификации муниципальных служащих.

В соответствии с изложенным, в 2024 году достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области».

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами Администрации Конышевского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программой запланировано достижение целевых индикаторов и показателей и выполнение 3 основных задач.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год достигнуты целевые значения трех показателей. Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

Основные мероприятия и контрольные события муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета – 16,72%.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

- развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы;

- создание единой системы непрерывного обучения выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

Для решения данных задач в 2024 году выполнены основные мероприятия:

- количество муниципальных образований, принявших мероприятия по развитию муниципальной службы - 11;

- количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации - 15;

- количество муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование - 33;

- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям- 80;

- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений - 0,8.

В ходе выполнения мероприятий освоены 8,4тыс. руб. из районного бюджета, которые были направлены:

- на повышение квалификации муниципальных служащих.

В соответствии с изложенным, в 2024 году достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Конышевском районе Курской области». Считаем необходимым реализацию программы в 2025году.

**10.Муниципальная программа «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области», утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 19.08.2020 №285-па (в редакции постановления Администрации Конышевского района Курской области от 28.12.2020.№ 444-па, от 19.04.2021 №104-па, от 30.12.2021 №305-па, от 04.05.2022 №114-па, от 30.12.2022 №399-па, от 16.06.2023 №180-па, от 29.12.2023 №388-па).**

Ответственный исполнитель муниципальной программы архивный отдел Администрации Конышевского района Курской области. Отчетный период 2024 год.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих задач:

- обеспечение сохранности и учета документов архивного отдела;

- организация комплектования архивного отдела Администрации Конышевского района Курской области документами Архивного фонда Курской области и иными архивными документами;

- удовлетворение потребностей граждан на получение информации, содержащейся в документах Архивного фонда Курской области и иных архивных документах, хранящихся в архивном отделе Администрации Конышевского района Курской области;

- внедрение информационных продуктов и технологий в архивную отрасль района с целью повышения качества и доступности муниципальных услуг в сфере архивного дела, обеспечения доступа граждан к документам архивного отдела Администрации Конышевского района Курской области;

- повышение эффективности управления архивным делом в Конышевском районе Курской области.

Исходя из целей и задач муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

подпрограмма 2 «Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов»

В 2024 году достигнуты следующие результаты муниципальной программы (приложение № 1).

В целом, из 9-и показателей (индикаторов) муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм, достигнуты 9 показателей (индикаторов).

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год произведена с учетом следующих составляющих:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат областного и районного бюджетов запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств областного и районного бюджетов (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлена в два этапа.

На первом этапе осуществлена оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного и районного бюджетов.

На втором этапе осуществлена оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определена с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

1. Степень реализации мероприятий оценена для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составила 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценена для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям и составила 100%.

3. Эффективность использования средств областного и районного бюджетов рассчитана для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного и районного бюджетов и составила 1.

4. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм составила 1.

5. Степень реализации подпрограмм 1 составила 1.

Степень реализации подпрограмм 2 составила 1.

6. Эффективность реализации подпрограммы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного и районного бюджетов.

Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 1 и признается высокой.

7. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы составила 1.

8. Степень реализации муниципальной программы составила 1.

9. Эффективность реализации муниципальной программы оценена в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

Значение показателя составило 1,0, следовательно, эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области» за 2024 год признается высокой.

В ходе реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы архивным отделом осуществлялись:

1. *основное мероприятие 1.1. «Реализация установленных полномочий, функций архивного отдела Администрации Конышевского района Курской области»:*

Ожидаемыми результатами реализации указанной подпрограммы являются:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий;

создание электронного фонда пользования наиболее востребованных документов, документов с затухающими текстами, находящихся на хранении в архивном отделе Администрации Конышевского района Курской области;

повышение качества предоставления муниципальных услуг;

внедрение в архивную отрасль района информационных продуктов и технологий с целью интеграции документов архивного отдела Конышевского района Курской области в информационное пространство, и удовлетворение информационных потребностей граждан в интересах общества и государства.

*2) основное мероприятие 2.1. «Осуществление отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела»*

- заработная плата с соответствующими начислениями специалисту архивного отдела;

- приобретены гигрометры с термометром, доска магнитно-маркерная на стенде для фотовыставок, картридж, канцтовары.

*3) Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по формированию и содержанию муниципального архива»:*

2.2.1 Обеспечение деятельности архивного отдела Администрации Конышевского района Курской области:

- подписка периодических изданий,

- приобретены: стенды для фотовыставки, 200 мешков, на случай необходимой эвакуации документов;

- оплачены договора по техническому обслуживанию пожарной и охранной сигнализаций, газового оборудования, по уборке помещений архива, электроэнергии, потребленной архивным отделом;

2.2.2 Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам архивного отдела Администрации Конышевского района:

- внесение сведений о документах по личному составу, хранящихся в архивном отделе Администрации Конышевского района и в архивах организаций Конышевского района в отраслевую справочно-информационную базу данных, размещенную на официальном сайте «Архивная служба Курской области» «Местонахождение архивных документов по личному составу»

- на страничке сайта Администрации Конышевского района размещена информация об архивном отделе и о фондах находящихся на хранении в архивном отделе.

2.2.3. Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Конышевского района Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области:

- по документам архивного отдела Администрации Конышевского района, Государственного архива Курской области, материалов из энциклопедических изданий, периодической печати подготовлен календарь знаменательных и памятных дат Конышевского района Курской области на 2025 год;

- на страничке сайта Администрации Конышевского района размещена информация о проведенных мероприятиях;

В связи с достижением высокого показателя эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в Конышевском районе Курской области» необходимо продолжить работу по достижению целей и решению задач муниципальной программы в целом в 2025 году.

**11**. **Муниципальная программа Конышевского района курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением администрации Конышевского района от 13.02.2019г. №96-па (в редакции постановлений от 11.06.2020г. №225-па, от 24.07.2020г. №259-па, от 01.02.2021г. №26-па, от 28.03.2022г. №95-па, от 25.12.2022г. №390-па, от 30.06.2023г. №215-па, от 29.12.2023г. №385-па, от 28.12.2024г. №409-па).**

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Развитие транспортной сети, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения» (далее – программа) предусматривает реализацию подпрограмм, результаты которых призваны обеспечить достижение ее целей и задач. Результаты характеризуются индикаторами и показателями, запланированными муниципальной программой, а также контрольными событиями, предусмотренными планом реализации муниципальной программы в разрезе подпрограмм.

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы:

-подпрограмма 1 «Управление муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения

-подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог на территории Конышевского района Курской области»;

-подпрограмма 3 «Развитие пассажирских перевозок на территории Конышевского района Курской области»;

-подпрограмма 4 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Конышевского района Курской области».

Подпрограмма 1 обеспечивает организационные, информационные, научно-методические и материально-технические условия для реализации программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

Основной задачей подпрограммы является мониторинг хода реализации программы, анализ процессов и результатов программы. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 не предусмотрено.

Подпрограмма 2 обеспечивает реализацию задачи 1 муниципальной программы по обеспечению требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, ее пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения области, созданию безопасных условий движения. Реализация задачи 1, в свою очередь, направлена на достижение цели 1 муниципальной программы - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Степень достижения цели оценивается показателем: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, фактическое значение которого в 2024 году составило 19,2%.

Подпрограмма 3 обеспечивает реализацию задачи 2 муниципальной программы по удовлетворению потребностей населения Конышевского района Курской области в безопасных и качественных перевозках автомобильным транспортом. Реализация задачи 2, в свою очередь, направлена на достижение цели 2 муниципальной программы - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. Степень достижения цели оценивается показателем: регулярности движения транспортных общего пользования, плановое и фактическое значение которого в 2024 году составило 100%.

Подпрограмма 4 разработана в целях реализации задачи 3 муниципальной программы по снижению числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, которая направлена на достижение цели 3 муниципальной программы – повышение безопасности дорожного движения. Степень достижения цели оценивается показателем: число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, плановое значение которого составило 1 человек, а фактическое 1 человек (выполнение показателя составило 100%).

Все контрольные события выполнены в полном объёме.

В целом, реализация муниципальной программы в 2024 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации муниципальной программы не возникало.

2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

«Развитие сети автомобильных дорог на территории Конышевского района Курской области»

Сферой реализации подпрограммы 2 является дорожное хозяйство Конышевского района Курской области. Исходя из основных приоритетных направлений его развития, определенных Программой социально-экономического развития Конышевского района Курской области, сформированы её цель и задачи.

Целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Конышевского района за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, отвечающей потребности в перевозках автомобильным транспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с соседними районами и между населенными пунктами.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения требованиям нормативных документов;

задача 2: строительство новых и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, увеличение их пропускной способности, повышение доступности услуг транспортного комплекса.

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

В рамках выполнения основного мероприятия были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Запланировано денежных средств, тыс. руб. | Использовано денежных средств, тыс. руб. |
| 1 | Очистка, грейдирование межселенных дорог | 3039,84379 | 3039,84379 |
| 2 | Текущий ремонт участка автомобильной дороги в с.Старая Белица (агрогородок) Старобелицкого сельсовета Конышевского района Курской области (2 этап) | 1973,623 | 1973,623 |
| 4 | Передача полномочий сельсоветам по осуществлению дорожной деятельности | 1349,95 | 1349,95 |
| 5 | Услуги по перевозке щебня | 105,0 | 105,0 |
| 6 | Приобретение и установка дорожных знаков | 13,5 | 13,5 |
| 7 | Разработка проекта организации дорожного движения с. Толкачевка-2 | 145,0 | 145,0 |

Результатом выполнения запланированных мероприятий подпрограммы 1 стало достижение следующих показателей:

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составил 1,2 км ;

содержание и обслуживание автомобильных дорог муниципального значения.

Были достигнуты следующие показатели:

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изме­рения | Значения показателей | |
| 2024год | |
| план | факт |
| Подпрограмма1 «Развитие сети автомобильных дорог на территории Конышевского района Курской области» | | | | |
| 1 | Количество построенных и реконструированных километров автомобильных дорог общего пользования местного значения | Км. | 1,2 | 1,2 |

В общей сложности на выполнение мероприятий в бюджете Конышевского района было запланировано 6942,66579 тыс. руб.

Фактическое использование запланированных денежных средств составило:

-бюджет Конышевского района 12636,211 тыс. руб. или 54,9 %.

Сэкономленные денежные средства будут направлены на выполнение работ по содержанию и обслуживанию автодорог в 2025 году.

Подпрограмма 2 обеспечивает реализацию задачи 1 муниципальной программы по обеспечению требуемого технического состояния сети автомобильных дорог области, ее пропускной способности, эффективно содействующей развитию экономики, улучшению качества жизни населения области, созданию безопасных условий движения. Реализация задачи 1, в свою очередь, направлена на достижение цели 1 государственной программы - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Степень достижения цели оценивается показателем: доля автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, которое в 2024 году составило 19,2%.

В целом, реализация подпрограммы 1 в 2024 году осуществлялась планомерно, отклонений от плановой динамики не имеется. Факторов, способных негативно повлиять на ход реализации подпрограммы в части, касающейся автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не возникало.

«Развитие пассажирских перевозок на территории Конышевского района Курской области»

Подпрограммой 3 предусматривается реализация комплекса мероприятий в сфере автомобильного пассажирского транспорта. Исходя из основных приоритетных направлений его развития, определенных Программой сформированы её цель и задачи.

Целью подпрограммы 3 является создание условий населению, обеспечивающих доступность, качество и безопасность перевозок автомобильным транспортом.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания:

задача 2: Развитие сети регулярных автобусных маршрутов;

Всего на территории района в 2024 году функционировало 6 социально значимых автобусных маршрута.

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения вышеуказанных задач реализуются мероприятия в области автомобильного транспорта, результатом которых в 2024 году стало достижение показателя «Выполнение рейсов транспортом общего пользования с соблюдением расписания».

Выполнено контрольное событие «Организация перевозки пассажиров на социально-значимых пригородных маршрутах с малой интенсивностью пассажиропотока».

Предоставлены субсидии из районного бюджета автоперевозчику на возмещение части затрат на обслуживаемых социально значимых маршрутах между поселениями в границах Конышевского района с малой интенсивностью пассажиропотока в размере 2565,0 тыс. рублей.

Сведения

целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2

целевой программы «Развитие пассажирских перевозок на территории Конышевского района Курской области»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Ед. измерения | Значения индикаторов и показателей Программы | | |
| До начала реализации Программы | 2024г | За период реализации Программы |
| Цель 1: Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в Курской области | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности и безопасности услуг пассажирского транспорта, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров | | | | | |
| 1. | Поддержание и недопущение снижения объема пассажирских перевозок автотранспортом общего пользования | % | - | 0 | Снижение не допущено |
| 2. | Недопущение снижения объема пассажирооборота автомобильного транспорта общего пользования | % | - | 0 | Снижение не допущено |
| Задача 2. Развитие сети регулярных автобусных маршрутов | | | | | |
| 3. | Поддержание регулярности движения автобусов на закрепленных за организациями пассажирского автомобильного транспорта общего пользования регулярных автобусных маршрутах (выполнение расписания движения) | % | - | 0 | Сбоев в движение автобусов не допущено |
| 4. | Количество согласованных расписаний пассажирского автомобильного транспорта | ед. | - | 5 | Снижение автобусных маршрутов не допущено |

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Конышевского района Курской области»

Подпрограмма 4 предусматривает реализацию комплекса мероприятий в сфере безопасности дорожного движения.

Целью подпрограммы 4 является снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории района.

Для достижения цели разработаны следующие задачи:

задача 1: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

На выполнение задачи 2. Осуществление организационно-планировочных и инженерных мероприятий, направленных на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, задачи 3. Развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и задачи 4. Совершенствование нормативно-правовых, методических и организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения – программой денежные средства в бюджете района не предусмотрены

Сущность задач определила основные мероприятия подпрограммы, реализация которых осуществляется в следующих направлениях.

В рамках решения задачи 1 реализуется основное мероприятие:

3.1 Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

В рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения» осуществлены следующие мероприятия:

1. Создание видео- и телевизионной информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах.

В результате, на улицах поселка Конышевка размещено баннеры с тематикой по пропаганде безопасного поведения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения.

2. Проведение акций: «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей». Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения;

3. Оснащение современными техническими средствами и средствами обучения (уголки по ПДД, тренажеры, компьютерные программы) базовых государственных образовательных учреждений среднего профессионального и начального профессионального образования, находящихся в ведении Курской области.

Приобретены научно-наглядные приспособления для МКОУ «Конышевская СОШ».

Реализация данных мероприятий обеспечивает решение задачи 1 подпрограммы 3 по совершенствованию условий и организации движения транспортных средств и пешеходов, направленной на достижение цели подпрограммы 3 - снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Конышевского района.

Контрольные мероприятия подпрограммы 3 выполнены в полном объёме:

Плановые и фактические значения показателей (индикаторов) государственной программы представлены в таблице

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изме­рения |  | Значения показателей | | | |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год | | 2023 год | 2024год |
| план | факт |
| подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Конышевском районе Курской области | | |  |  | |  | |
| 3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 |

Реализация государственной программы на 2025 год и далее требует безусловного увеличения объёма бюджетных ассигнований на выполнение программных мероприятий с целью выполнения поставленных государственной программой целей и задач.

**12.** **Муниципальная программа«Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области»,утвержденная постановлением Администрации Конышевского района Курской области от 29.11.2021 № 266-па (в редакции постановлений от 01.06.2022 № 133-па; 25.08.2022 № 239-па; 30.12.2022 № 398-па, 29.12.2023 №392-па, 26.02.2024 №94-па),реализуется в один этап: с 2022 по 2026 годы.**

**Ответственный исполнитель Программы – Администрация Конышевского района Курской области.**

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» включает в себя 2 подпрограммы:

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»;

- «Обеспечение правопорядка на территории Конышевского района Курской области».

Целью Программы является: обеспечение общественной безопасности и безопасности граждан на территории Конышевского района; устранение причин и условий, порождающих коррупцию; повышение качества и эффективности работы системы профилактики преступлений и иных правонарушений; совершенствование системы социально-психологической и профессиональной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без определенного места жительства; повышение доверия общества к правоохранительным органам.

Основными задачами Программы являются: активизация участия и усиление взаимодействия органов местного самоуправления и органов и учреждений системы профилактики; формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению; формирование в обществе негативного отношения к совершению правонарушений, а также к потреблению алкогольных напитков, токсических веществ, потреблению наркотиков; пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни; формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1. Снижение количества преступлений тяжких и особо тяжких;
2. Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества зарегистрированных преступлений;
3. Увеличение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности;
4. Увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов и центров в общем количестве молодежи;
5. Снижение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений;
6. Снижение числа преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений;
7. Увеличение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района;
8. Увеличение доли обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся образовательной организации);
9. Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее привлекающимися к уголовной ответственности;
10. Снижение соотношения числа преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений;
11. Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированными, фактического выполнения мероприятий Программы с запланированными Программой.

1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области в 2023 году выполнено 11 из 11 индикаторов и показателей муниципальной программы. (Приложение 1).

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период, по формуле:

О = Цф \* 100%, О = 11\* 100% = 100%

Цпл 11

где:

О - оценка достижения запланированных результатов (%);

Фц - фактически достигнутые значения целевых индикаторов (количество);

Цпл - плановые значения (количество).

2. Степень выполнения мероприятий Программы.

В ходе реализации муниципальной программы Конышевского района Курской области в 2024 году выполнено 55 из 57 основных мероприятий муниципальной программы (Приложение 2).

Степень выполнения мероприятий Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф \* 100%, СВ = 55 \* 100%= 96,49%

КМ 57

где:

СВ – степень выполнения Программы, %;

КМф – количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий Программы, запланированных за отчетный период.

3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию Программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Уф = ФУф \* 100%, Уф = ФУф \* 100% =1088,397 \* 100% = 100%

ОФмп ОФмп 1088,397

где:

Уф - оценка уровня финансирования мероприятий (%);

ФУф - фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп - объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой

4. Комплексная оценка эффективности.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей. | 96,49 |
| 2 | Степень выполнения мероприятий Программы | 100 |
| 3 | Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов | 100 |
| 4 | Комплексная оценка эффективности программы | 98,83 |

Таблица 2

Об исполнении мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» в 2024 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Исполнение |
| 1. Осуществление межведомственных профилактических мероприятий,   направленных на обеспечение защиты жизни, здоровья и безопасности граждан  на территории Конышевского района | | |
| 1.1 | Обеспечение проведения среди населения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации об административной и уголовной ответственности, о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств | Ежедневно в ходе проведения профилактических обходом административных участков участковыми уполномоченными полиции проводилась разъяснительная работа с населением об административной и уголовной ответственности. Также в районной газете «Трибуна» публиковались статьи по темам: административная и уголовная ответственность за разные виды правонарушений, как не стать жертвой мошенников. |
| 1.2 | Предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции | Во всех муниципальных образованиях сотруднику, замещаемому должность участкового уполномоченного полиции, предоставлены помещения для работы на обслуживаемом административном участке |
| 2. Совершенствование системы государственного и общественного воздействия на причины и условия, способствующие совершению правонарушений и преступлений на территории Конышевского района, оптимизации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений в общественных местах | | |
| 2.1 | Организация и проведение районных мероприятий и конкурсов с целью выявления лучших народных дружинников по охране общественного порядка | Конкурс в 2024 году не проводился |
| 2.2 | Организация взаимодействия с общественными советами профилактики правонарушений при обеспечении охраны общественного порядка, при проведении индивидуальной профилактической работы с лицами, состоящими на профилактическом учете, в т. ч. с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, лицами, освободившимися из мест лишения свободы, вовлечение в работу по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений на территории муниципального образования. | Деятельность всех служб Конышевского ПП МО МВД России «Фатежский» сосредоточена на реализацию мероприятий по ранней индивидуальной профилактике, особое внимание уделялось местам концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни с целью принятия превентивных мер к правонарушителям и предупреждения возможных конфликтов, получение информации об образе жизни ранее судимых, их связях, намерениях. Сотрудниками полиции все ранее судимые посещаются по месту жительства, работы, доводится информация об имеющимся центре занятости населения, имеющихся вакансиях не только по территории района, но и по области. |
| 2.3 | Организация охраны общественного порядка, в местах отдыха и оздоровления в период летней оздоровительной кампании | Во всех лагерях была размещена информация о телефоне дежурной часть пункта полиции, телефонах участковых уполномоченных полиции, инспектора ПДН. Ежедневно сотрудники полиции были приближены к лагерям с дневным пребыванием в целях быстрого реагирования на все возможные противоправные действия. |
| 2.4 | Организация и проведение рейдов патрулирования, дежурств на территории муниципальных образований | На территории муниципальных образований проводятся рейды родительских патрулей. Ежедневно в вечернее время проводились отработки административных участков участковыми уполномоченными полиции. На постоянной основе в районе действует добровольная народная дружина «НД Конышевского района», которая участвует в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглашению их организаторов и содействует правоохранительным органам в охране общественного порядка |
| 3. Проведение межведомственных мероприятий антикоррупционной направленности | | |
| 3.1 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и иных проектов | В районной администрации и структурных подразделениях неукоснительно соблюдаются требования по проведению антикоррупционной экспертизы всех нормативно-правовых актов и их проектов. |
| 3.2 | Обеспечение информационной открытости органов исполнительной государственной власти Конышевского района и местного самоуправления, освещение в средствах массовой информации результатов их деятельности по противодействию коррупции | В каждом муниципальном образовании на сходах граждан были заслушаны отчеты глав сельсоветов, представителями Администрации района были проведены информационные дни. Все мероприятия, проводимые в районе, освещаются в районной газете «Трибуна». На сайтах Администрации Конышевского и сельсоветов отражается информация о работе органов местного самоуправления. |
| 3.3 | Освещение в средствах информации выявленных фактов коррупции, её причин и условий, нанесенного обществу и государству ущерба | Фактов коррупции в 2024 году в органах местного самоуправления Конышевского района выявлено не было |
| 3.4 | Изготовление печатной продукции по вопросам бесконтактных мошенничеств | Проведение мероприятия запланировано на 2024 год, объем финансирования мероприятия составит 22,5 тыс. руб. |
| 4. Осуществление межведомственного взаимодействия по противодействию экстремизму и терроризму на территории Конышевского района, организованной преступности | | |
| 4.1 | Организация работы информационно-пропагандистских групп при антитеррористических комиссиях Конышевского района | В районе созданы информационно-пропагандистские группы, в отчетном периоде с населением района были проведены беседы по антитеррористической защищенности и по бдительности граждан при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах, а также по действиям при угрозе террористического акта |
| 4.2 | Развитие военно-патриотического направления среди несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, организация работ по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков воинской славы, благоустройство прилегающей территории, мест захоронений защитников Отечества, проведение мероприятий по оказанию социальной помощи ветеранам ВОВ, семьям погибших воинов | На территории района ведет активную деятельность ВПО «Отечество» и «ЮНАРМИЯ»,куда вовлечены обучающиеся школ района. Ребята принимают участие в военно-патриотических мероприятиях, в сборах допризывной молодежи, а также в акциях, митингах и субботниках на братских захоронениях Конышевского района. Проводился ряд мероприятий, направленных на сохранение исторической значимости. В Парке Победы у братской могилы состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. Ежеквартально обучающиеся школ благоустраивают прилегающие территории мест захоронения защитников Отечества. Проводятся уроки мужества, классные часы с приглашением людей, побывавших в местах боевых действий. На постоянной основе проводятся акции: Бессмертный полк, Окна Победы, Георгиевская ленточка, Свеча памяти, Помощь Ветерану, Память Победы, Сад Памяти, Читаем Детям и др. |
| 4.3 | Проведение комплекса мероприятий по выявлению общественных, религиозных организаций и объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности, осуществление их постановки на учет, принятие к ним мер, предусмотренных законодательством РФ | На территории Конышевского района общественных, религиозных организаций и объединений и лиц, совершающих правонарушения экстремистской направленности за текущий период не выявлено. |
| 4.4 | Приобретение видеокамер для помещений и уличного наблюдения | В 2024 году на территории Конышевского района на финансирование мероприятий по установке систем видеонаблюдения в рамках программы АПК «Безопасный город» выделено 962 880. руб., освоено – 962 880 тыс. руб. В общественно значимых местах установлены 7 камер видеонаблюдения |
| 4.5 | Организация видеонаблюдения в местах массового пребывания людей | В настоящее время установлены 10 камер видеонаблюдения. Из них в местах массового скопления людей 2 видеокамеры (п. Конышевка, ул. Ленина, д.19 и ул. Ленина, д.37 «а»), 2 видеокамеры с распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей на въезде в п. Конышевка (ул. Титова, 1, ул. Кольцевая, 2 «а»),видеокамера по ул. Льва Толстого (детско-спортивная площадка), видеокамера по ул.Малиновского (военный комиссариат), 1 видеокамера на районном стадионе, 2 видеокамеры по ул.Ленина. |
| 4.6 | Приобретение буклетов, плакатов, тематической литературы по вопросам борьбы с экстремизмом и терроризмом | Буклеты, листовки, памятки на тему «Терроризм – угроза обществу», «Осторожно – терроризм», «НЕТ терроризму!». Финансирование мероприятия запланировано на 2025 год в объеме 59 042тыс. руб. |
| 4.7 | Систематическое выявление в информационном пространстве материалов с признаками распространения экстремистской и террористической идеологии, а также меры, направленные на прекращение противоправной деятельной подобных источников информации | Ежедневно осуществляется мониторинг сети Интернет с целью своевременного установления возможных экстремистских и террористических проявлений на территории обслуживания Конышевского пункта полиции МО МВД России «Фатежский», а также призывов к межнациональным конфликтам. |
| 4.8 | Проведение тренировок с обязательной эвакуацией людей в учреждениях образованиях, культуры, здравоохранения, объектах с круглосуточным пребыванием людей | На территории района тренировки с обязательной эвакуацией людей в учреждениях образованиях, культуры, здравоохранения, объектах с круглосуточным пребыванием людей проводятся в течении года. В образовательных организациях тренировки проводятся ежеквартально. В ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» проводились 2 раза. В объектах культуры – 1 раз. |
| 5. Осуществление работы по профилактике преступлений и иных правонарушений в  молодежной среде | | |
| 5.1 | Создание условий для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность | Проводилась акция взаимопомощи «Мы вместе». Конышевские волонтеры оказывали помощь, прежде всего, пожилым людям (65+). На территории ведет активную деятельность корпоративное добровольческое (волонтерского) объединение «Единство». Их вид деятельности направлен на развитие культуры, спорта и поддержку молодежи. Волонтеры сопровождают все спортивные, культурно-массовые мероприятия, проводят акции, флеш-мобы, участвуют в конкурсах поддержки талантливой молодежи. В настоящее время продолжается работа по вовлечению молодежи района в ряды «Молодой Гвардии», с целью роста численности местного отделения и создания первичных организаций. Члены МО МГЕР участвовали в районных спортивных мероприятиях, соревнованиях, экологических квестах. |
| 5.2 | Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации | В летний период и в течении всего года с участием молодых людей, находящимся в «группе риска», проводились мероприятия, различных форм: спортивные состязания под эгидой «Спорт против наркотиков», «Скажи наркотикам нет», «Мы выбираем здоровый образ жизни», круглые столы и беседы на тему «Мы это знаем, а Вы?», «Мы выбираем Жизнь», «Мы граждане России», направленные на недопущение со стороны подростков фактов антиобщественного и противоправного поведения, ведения здорового образа жизни. |
| 5.3 | Гражданско-патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи. Формирование Российской идентичности и толерантности в молодежной среде | На территории района на базе школ созданы объединения: ВОД «Волонтеры Победы» «Рука помощи», «Поиск», «Юный патриот», «Патриот», «Память», «Мы – молодые», «Радуга». Ребята участвуют в областных мероприятиях гражданско-патриотических, торжественных митингах, праздничных концертов, возложениях венков и цветов к памятникам. За 2024 год учреждениями культуры было организовано и проведен ряд мероприятий для детей и подростков: онлайн-акция «Бессмертный полк» ко дню Победы, Международный день защиты детей, день России, день Молодежи, день Народного Единства, патриотическая акция «Мы - Граждане России», день Конституции и др. |
| 5.4 | Проведение анализа ситуации с преступлениями и правонарушениями, совершенными подростками в Конышевском районе | На заседаниях КДН и ЗП проводится анализ ситуации с преступлениями и правонарушениями совершенными несовершеннолетними. Подростки с родителями приглашаются для проведения профилактической работы членами комиссии. Выясняются причины и условия, способствующие противозаконным действиям, даются рекомендации по исправлению ситуации и недопущению в дальнейшем преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 5.5 | Организация и проведение всероссийских акций по выявлению детей нуждающихся в защите государства | Ежегодно органами и учреждениями системы профилактики в апреле и сентябре проводится всероссийская акция по выявлению детей нуждающихся в защите государства. Итоги их проведения рассматриваются на заседаниях КДН и ЗП. В отношении всех выявленных детей приняты меры по жизнеустройству. |
| 5.6 | Обеспечение на территории Конышевского района взаимодействия органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Представителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своевременно обмениваются информацией, с целью решения вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  На заседаниях КДН и ЗП в течении 2024 года рассматривались вопросы о деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленные на выработку мер совершенствования работы по предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних |
| 5.7 | Осуществление мероприятий по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, организация их социально-педагогической реабилитации | В течении 2024 г. представителями органов и учреждений системы профилактики района осуществлялась организация и проведение межведомственных, профилактических мероприятий, направленных на выявление детей и семей, находящихся в социально опасном положении.  Члены КДН и ЗП Администрации Конышевского района совместно с сотрудниками Конышевского ПП МО МВД России «Фатежский», с представителями образовательных организаций, глав сельсоветов, в рамках межведомственного взаимодействия, осуществляют проверки условий проживания несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, с целью предупреждения негативных явлений в семьях и жестокого обращения с детьми.  На заседаниях КДН и ЗП принимаются решения о проведении данных мероприятий с целью оказания помощи семьям в устранении признаков неблагополучия. |
| 5.8 | Обеспечение постоянного учета и охвата индивидуальной профилактической работой по предупреждению совершения правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и родителей или иных законных представителей, находящихся в социально опасном положении | Несовершеннолетние состоящие на профилактическом учете в ПДН в летний период 2024 года были охвачены организованными формами отдыха, такими как посещение загородных оздоровительных лагерей, лагеря труда и отдыха расположенного на базе МКОУ «Конышевская СОШ». Также в период обучения несовершеннолетние принимают участие в кружках и секциях на базе образовательных учреждений. |
| 5.9 | Организация и проведение для молодежи информационно-тематических семинаров, «круглых столов» по вопросам профилактики негативных явлений в молодежной среде | В районе проведены круглые столы на темы: «Мы это знаем, а Вы?», «Сообщи, где торгуют смертью», проводились различные акции, раздавали рекламную продукцию и агитационные материалы, направленные на недопущение со стороны подростков фактов антиобщественного и противоправного поведения, ведения здорового образа жизни. Молодежи раздавались листовки антинаркотической тематики «Сообщи, где торгуют смертью», «Скажи наркотикам - нет» регулярно проводятся антинаркотические акции «Сообщи, где торгуют смертью», конкурс агитплакатов и рисунков на тему «Молодежь против наркотиков», онлайн - беседы «Мы выбираем маршрут здоровья», «Молодежь против наркотиков, алкоголя и табачного дыма», «Нарко-СТОП», проведены ряд спортивных мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков. |
| 5.10 | Организация проведения практических занятий или семинаров в образовательных организациях с привлечением работников судов, прокуратуры, других правоохранительных органов по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи | В течение учебного года в образовательных организациях работники суда, прокуратуры, правоохранительных органов выступали с информацией по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |
| 5.11 | Организация работ для подростков по благоустройству территорий, ремонту школ в каникулярное и свободное от учебы время | В общеобразовательных организациях в каникулярное время подростки проходили работу по благоустройству территории района |
| 5.12 | Организация оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав и в органах внутренних дел, в каникулярное время | В летний период 2024 года все несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, ПДН Конышевского ПП МО МВД России «Фатежский» на безвозмездной основе, посещали ФОК «Чемпион», были вовлечены в волонтерскую деятельность и работу клубных формирований. Оздоровлялись в лагерях с дневным пребыванием, ДОЛ им.Гайдара Льговского района, участвовали в мероприятиях, организованных на базе образовательных организаций. |
| 5.13 | Оказание консультативной помощи подросткам 14-18 лет в самоопределении на рынке труда Курской области (в поиске работы, выборе профессии) | За отчетный период профориентационные услуги оказаны несовершеннолетним гражданам в выборе профессии через портал «Работа в России» |
| 5.14 | Организация и проведение ежегодной комплексной оперативно-профилактической программы «Подросток» | Администрацией Конышевского района принято постановление «О проведении ежегодной комплексной межведомственной оперативно-профилактической операции «Подросток» на территории Конышевского района», утвержден План проведения данной операции.  Особое внимание уделяется несовершеннолетним, которые состоят на профилактическом учете и детям, проживающим в многодетных семьях, а также семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. |
| 5.15 | Организация профессионального обучения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет, молодежи профессиям и специальностям, востребованным на рынке труда | В 2024 году данная категория граждан в ОКУ «ЦЗН Конышевского района» не обращалась |
| 5.16 | Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению  беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Конышевского района | В течении 2024 года Администрацией Конышевского района в районной газете «Трибуна» публикуются статьи на данную тему. |
| 5.17 | Реализация Закона Курской области «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в Курской области» | Для двух организаций в 2023 г. была определена квота в количестве 8 рабочих мест. Согласно квоты, были трудоустроены все 8 граждан |
| 5.18 | Организация ярмарок вакансий для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Проводились ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |
| 5.19 | Посещение семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации | В течении года в семьи, находящиеся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации организуются рейды по месту жительства представителями системы профилактики с целью изучения условий проживания несовершеннолетних и соблюдения их законных прав. |
| 5.20 | Приобретение буклетов, плакатов, тематической литературы по вопросам борьбы с детским насилием, подростковой преступностью | Финансирование мероприятия запланировано на 2025 год в объеме 1,0 тыс. руб. |
| 6. Осуществление деятельности по борьбе с пьянством, алкоголизмом,  токсикоманией, наркоманией среди населения Конышевского района | | |
| 6.1 | Проведение специализированных мероприятий и рейдов с целью выявления несовершеннолетних, склонных к употреблению алкогольных, наркотических, токсических и иных одурманивающих средств | Сотрудниками Конышевского ПП МО МВД России «Фатежский» в целях профилактики совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними проводились профилактические рейды по территории обслуживания как в дневное, так и ночное время. В ходе проводимой работы выявлено и задокументировано 34 административных протоколов на родителей по ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ, 4 административных протокола, 5 - административных протоколов на родителей по ст. 46 ЗКО № 1. |
| 6.2 | Реализация комплекса мероприятий по профилактике алкоголизма, немедицинского потребления наркотиков, потребления токсических веществ, активизации и объединению усилий в этом направлении общественных формирований граждан, комиссией по профилактике правонарушений | В целях профилактики и пресечения преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, сотрудниками полиции были проведены рейдовые мероприятия.  В 2024 году преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, не зарегистрировано. Также не зарегистрировано ни одного факта сбытия наркотиков.  Снизилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 17(2023) до 9 (2024) |
| 6.3 | Организация рейдов в торговые предприятия, с целью профилактики реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним | На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия направленные на реализацию алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. В 2024 году фактов продажи не выявлено. |
| 7. Пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни среди населения  Конышевского района | | |
| 7.1 | Демонстрация учебных фильмов по антинаркотической, антиалкогольной тематике, по профилактике токсикомании в учреждениях Конышевского района | Проводились профилактические мероприятия, направленные на воспитание молодежи. Подростки общеобразовательных учреждений проходили тестирование на данную тематику, продемонстрировано 17 тематических роликов |
| 8. Развитие системы ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения  свободы | | |
| 8.1 | Организация предоставления информации в центры социального обслуживания населения, центры занятости населения Конышевского района, органы местного самоуправления о лицах, освобождающихся из мест лишения свободы, осужденных к наказаниям без изоляции от общества, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для осуществления мер их социальной поддержки и трудоустройства | Филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области направляет списки осужденных к наказаниям без изоляции от общества в ОКУ «ЦЗН Конышевского района» и центр социального обслуживания населения для оказания помощи в трудоустройстве. В 2024 году 3 гражданина из данной категории обратились в ЦЗН , 3 трудоустроены им оказаны профориентационные услуги и проинформированы о состоянии рынка труда. |
| 9. Проведение социально-психологической и профессиональной реабилитации и  адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также лиц без  определенного места жительства | | |
| 9.1 | Оказание содействия лицам, освободившимся из мест лишения свободы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и обратившимся в отдел социальной помощи населению в восстановлении утраченных документов, удостоверяющих их личность, оказание указанным лицам социально-бытовых, социально-правовых услуг | В течении 2024 года районной комиссией по трудовому и бытовому обустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы, созданию условий для отбывания наказаний без лишения свободы, профилактической работе с лицами, не имеющими постоянного источника доходов оказывалось содействие данной категории лиц |
| 10. Оказание содействий трудовой занятости лиц, отбывших наказание и  освободившихся из мест лишения свободы | | |
| 10.1 | Профориентация граждан, освободившихся из мест лишения свободы и обратившихся в службу занятости | Ежегодно для данной категории граждан, при обращении в ОКУ «ЦЗН Конышевского района» проводится тестирование на какую профессию они могут устроиться. |
| 10.2 | Оказание содействия в трудоустройстве осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы | В 2024 году в службу занятости по вопросу трудоустройства не обращались граждане, из числа осужденных к наказанию, помощь в трудоустройстве оказана 1 гражданину. |
| 10.3 | Организация работы выездных консультативных пунктов, органов службы занятости населения | Раз в квартал в ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области ЦЗН Конышевского района совместно с ОБУСО "Льговский МКЦСОН Курской области" проводятся консультации по трудоустройству, профобучению и прочие услуги с населением |
| 10.4 | Оказание содействия в трудоустройстве лиц без определенного места жительства | В 2024 году данная категория граждан не обращалась |
| 11. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | | |
| 11.1 | Приобретение видео-информационно-пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации. | Администрацией Конышевского района Курской области в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Конышевском районе Курской области и безопасности дорожного движения» приобретались печатная продукция на сумму 19 980 рублей |
| 11.2 | Проведение акций: «Внимание - дети!», «Внимание-пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра», «Школьные каникулы», «День памяти жертв ДТП», «Пожилой пешеход», «День знаний», «День защиты детей», размещение материалов в районной газете «Трибуна» по вопросам безопасности дорожного движения | Данные мероприятия проводились в течении всего учебного года в целях профилактики дорожно-транспортного травматизма. На проведение мероприятий выделено 100000 тыс. рублей. |
| 12. Информация населения по вопросам обеспечения правопорядка, профилактики преступлений и иных правонарушений | | |
| 12.1 | Информирование населения о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Конышевского района | Информационный материал для несовершеннолетних и родителей публиковался в местной газете «Трибуна» КДН и ЗП Конышевского района в течении всего года. |
| 12.2 | Доведение до населения через СМИ «телефонов доверия» | В течении года в районной газете публиковались информационные материалы для населения «телефонов доверия» |
| 12.3 | Правовое просвещение и правовое информирование граждан Конышевского района | Финансирование мероприятия запланировано на 2024 год в объеме 1,0 тыс. руб. |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Исполнение |

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» в 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикаторов и показателей  целей и задач Программы | Ед. изм. | 2024 год | |
| план | факт |
| 1. | Количество преступлений тяжких и особо тяжких | шт. | 15 | 20 |
| 2. | Доля тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества преступлений указанных составов | % | 23 | 22 |
| 3. | Количество правонарушений, выявленных сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных формирований правоохранительной направленности | шт. | 0 | 0 |
| 4. | Доля молодых людей, участвующих в деятельности патриотических объединений, клубов, центров в общем количестве молодежи | % | 15 | 65 |
| 5. | Соотношение числа преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, с общим числом преступлений | % | 10 | 7,5 |
| 6. | Соотношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом оконченных расследованием преступлений | % | 15 | 20 |
| 7. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района | % | 65 | 65 |
| 8. | Доля обучающихся, задействованных в мероприятиях духовно-нравственной направленности (от общего количества обучающихся образовательных организаций) | % | 90 | 95 |
| 9. | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности | шт. | 30 | 17 |
| 10. | Соотношение числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений | % | 25 | 30 |
| 11. | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности | шт. | 35 | 50 |

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Конышевском районе Курской области» реализована не в полном объеме, что необходимо учесть при её реализации в 2025 году.

**13.Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по вопросам ГО и ЧС Администрации Конышевского района Курской области.

В отчетном году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы запланировано достижение значений 9 целевых показателей (индикаторов) и выполнение четырех основных мероприятий.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024 год достигнуты в полном объеме запланированные значения всех целевых показателей (индикаторов):

**Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки».**

1.1 Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2024 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района не зарегистрировано. Зарегистрирован 41 пожар (2023 год- 43 пожаров), снижение количества пожаров на 4,8 %. Уменьшение количества пожаров достигнуто в результате целенаправленной ежедневной профилактической работы с гражданами «группы риска» на территориях населенных пунктов района, проведения профилактической работы по соблюдению требований пожарной безопасности на сходах граждан, публикации статей по данной тематике в районной газете «Трибуна».

Функционировало 2 муниципальных пляжа Конышевского района, расположенные в с. Коробкино, с. Нижнее Песочное. На данных пляжах осуществляли деятельность спасательные посты, что позволило снизить количество пострадавшего населения на воде.

1.2 Снижение количества населения, погибшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

В 2024 году на водных объектах Конышевского района погиб 1 человек (2023 год- 2). В 2024 году гибели людей на пожарах не допущено (2023 год -0 человек).

Стабилизация показателей достигнуто в результате совместной работы всех ветвей власти и органов местного самоуправления по профилактике, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации и происшествия.

1.3 Снижение количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях.

Пострадавших на пожаре в 2024 году не допущено (2023 год- 1 человек). Снижение показателя составляет 100%, что соответствует прогнозируемому показателю муниципальной программы.

1.4 Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий.

В связи со снижением количества пожаров в 2024 году более чем на 4,8% произошло снижение экономического ущерба более чем на 25%, что сверх прогнозируемого показателя муниципальной программы.

**Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Конышевском районе Курской области».**

1.1 Снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, парках.

В 2024 году на территории Конышевского района тяжких и особо тяжких преступлений не зарегистрировано, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не произошло.

1.2 Уменьшение социального риска (числа погибших в дорожно- транспортных происшествиях, на 10,0 тыс. населения).

Количество дорожно- транспортных происшествий, произошедших в 2024 году составляет 1 ДТП, в которых пострадал 1 человек, в том числе детей-0. В 2023 году произошло 2 ДТП в которых пострадало 2 человека, из них детей- 0. Снижение показателя составляет 50%, что сверх прогнозируемого показателя муниципальной программы.

Данный показатель достигнут в результате совместной работы служб экстренного реагирования Конышевского района.

1.3 Повышение полноты и эффективности радиационного мониторинга и достоверности прогноза радиационной обстановки.

Количество точных показаний радиационного мониторинга и радиационной обстановки на территории района составила: 312 показания в 2024 году, 310 показаний в 2023 году. Увеличение показателя на 2,6% достигнуто в результате модернизации оборудования «АСКРО» в ЕДДС Конышевского района.

1.4 Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Конышевского района Курской области с Единой распределенной мультисерверной платформой.

В рамках создания комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Конышевского района Курской области с Единой распределенной мультисерверной платформой в 2024 году проведен анализ существующих на территории района информационных, аналитических и управляющих систем, коммуникационной инфраструктуры.

В настоящее время в ЕДДС Конышевского района имеется 4 информационные системы:

1. Информационная система дистанционного мониторинга (ИСДМ) «Рослесхоз» используется для контроля за пожарной обстановкой в лесных массивах. ИСДМ эксплуатируется диспетчерами ЕДДС Конышевского района для получения и использования в работе необходимой информации о термоточках на территории лесных массивов в соответствии с погодными условиями. Доступ к системе организован в круглосуточном режиме. Запуск ИСДМ «Рослесхоз» осуществляется на сайте ФГУП «Авиалесохрана». Для доступа к системе мониторинга используется логин и пароль.

2. Информационная система радиационного мониторинга Росатома и Курская территориальная автоматизированная система контроля радиационной обстановки (КТ АСКРО) используется для контроля за радиационной обстановкой на территории Конышевского района. Система радиационного мониторинга Росатома и КТ АСКРО эксплуатируется диспетчерами ЕДДС Конышевского района для получения и использования в работе необходимой информации об изменении уровня радиационного фона на территории Конышевского района. Доступ к системе организован в круглосуточном режиме. Запуск Системы радиационного мониторинга Росатома осуществляется на сайте Росатом. Для доступа к системе мониторинга используется логин и пароль.

3. Навигационная информационная платформа «Сирена-Дельта» представляет из себя информационную систему по взаимодействию с различными системами мониторинга (пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов) используется для контроля изменения состояния объектов мониторинга. Навигационная информационная платформа «Сирена-Дельта» эксплуатируется диспетчерами ЕДДС Конышевского района для получения и использования в работе необходимой информации о объектах мониторинга. Для доступа к системе мониторинга используется логин и пароль.

4. Информационные ресурсы ГУ МЧС России по Курской области, размещены на FTP-сервере управления, используется для получения широкого спектра информации о территориях и объектах муниципальных образований Курской области, в который входит информация о возможных рисках возникновения пожаров, ЧС на объектах транспорта, электроснабжения, ЖКХ, ГТС, ЧС биолого-социального характера а также информационно-справочные материалы. Сведения о Конышевском районе на FTP-сервере представлены в виде паспорта территории Конышевского района, паспорта п. Конышевка и 9 сельсоветов района, 89 паспортов населенных пунктов района. Все паспорта разработаны в формате MS Power Point. Также на сервере имеются паспорта социальных объектов, ЕДДС Конышевского района. Переход на FTP-сервер осуществляется с помощью программы File Zilla FTP Client через хост ЕДДС Конышевского района для получения и использования в работе необходимых сведений обо всех объектах района. Доступ к FTP-серверу организован в круглосуточном режиме.

Показатель создания комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2024 году составляет 81%, что на 8% больше чем в 2023 году. Данный показатель достигнут в результате модернизации информационных платформ.

1.5 Создание АПК «Безопасный город» на территории Конышевского района Курской области..

В рамках реализации мероприятий аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», в части внедрения систем видеонаблюдения правоохранительного сегмента, установлено 7 камер видеонаблюдения. Из них в местах массового скопления людей 5 видеокамеры *(п. Конышевка, ул. Ленина, д.19 и ул. Ленина, д.37 «а», ул. Малиновского, д.2, ул. Черняховского, д.2, )* и 2 видеокамеры с распознавание государственных регистрационных знаков автомобилей на въезде в п. *Конышевка (ул. Титова, 1, ул. Кольцевая, 2 «а»)*.

При планировании размещения камер видеонаблюдения учитывались предложения Конышевского пункта полиции МО МВД России «Фатежский» с учетом складывающейся криминогенной обстановки, а также руководствовались методическими рекомендациями по вопросам построения, развития и использования сегментов АПК «Безопасный город», затрагивающих компетенцию МВД России. Все 6 камер видеонаблюдения сопряжены с дежурной частью Конышевского пункта полиции МО МВД России «Фатежский» и ЕДДС района.

В целях построения муниципальной системы оповещения населения Конышевского района приняты все нормативно- правовые акты Администрации района, регламентирующие создание МАСЦО.

Создана муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (МАСЦО) в 3 муниципальных образованиях района: Малогородьковский, Прилепский, Ваблинский сельсоветы.

Планируется разработка проектно- сметной документации для создания муниципальной системы оповещения населения в 1 муниципальном образовани: Наумовский сельсовет.

Согласно технического задания МАСЦО Конышевского района интегрирована в региональную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (РАСЦО) Курской области, построенную на основе оборудования «МАРС- АРСЕНАЛ».

Мероприятия, запланированные в ходе первого этапа построения АПК «Безопасный город» на территории Конышевского района выполнены в полном объеме. Показатель данного критерия в 2024 году составляет 85% (2023 год-80%) от запланированных 100% до 2025 года.

Основные мероприятия муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объеме.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета в 2024 году составил 3043,98 тыс. рублей, израсходовано-3043,98 тыс. рублей).

Результатами реализации муниципальной программы в 2023 году являются:

повышение квалификации руководящего состава спасательных служб гражданской обороны в учебно- методическом центре ГОЧС Курской области. Что позволило более качество принимать решения при выполнении мероприятий по ГО;

поддержание в работоспособном состояние муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в части содержания линий связи и проведения ежеквартального технического обслуживания.

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области» позволит участвовать в создании системы комплексной безопасности населения на территории Конышевского района, в пределах предоставленных полномочий, выполнять задачи по спасению людей и имущества от пожаров, а также на водных объектах. Также планируется уменьшить время реагирования экстренных оперативных служб и служб жизнеобеспечения района до минимума.

В рамках построения АПК «Безопасный город» планируется разработать технический проект на видеонаблюдение правоохранительного сегмента, произвести проектирование и осуществить дальнейшее построение данного комплекса, а также дальнейшее создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и дальнейшее ее сопряжение с РАСЦО на территории Наумовского сельсовета).

В соответствии с изложенным и методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, в 2024 году достигнута высокая эффективность и результативность муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Конышевского района Курской области».

**15.Муниципальная программа «Развитие системы защиты информации в Администрации Конышевском районе Курской области»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы управление делами Администрации Конышевского района Курской области.

Цели Программы – формирование инфраструктуры информационного общества в Конышевском районе;

-обеспечение безопасности информационных систем Администрации Конышевского района Курской области в соответствии с требованиями законодательства.

Для реализации данных целей определены задачи:

-реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных актов в сфере обеспечения безопасности информации;

-обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных;

-обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систм Администрации Конышевского района.

Целевые индикаторы и показатели Программы:

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;

-количество специалистов Администрации Конышевского района, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации;

-доля граждан Конышевского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал Госуслуг.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Обеспечение безопасности информационных систем Администрации Конышевского района в соответствии с действующим законодательством;

Функционирование системы электронного документооборота в Администрации Конышевского района и сельсоветами;

Обеспечение возможности получения в электронном виде государственных и муниципальных услуг, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия.

Минимизация рисков финансовых потерь, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Администрации Конышевского района, искажение или уничтожение обрабатываемых в них информационных ресурсов, обеспечение стабильной работы информационных систем Администрации Конышевского района;

Обеспечение стабильной работы информационных систем Администрации Конышевского района, что в свою очередь позволит Администрации Конышевского района и их подведомственным учреждениям оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Не реализация данного мероприятия приведет к невозможности обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации Администрации Конышевского района, что может привести к неэффективному использованию созданных систем защиты информации и, следовательно, к несанкционированному доступу к защищаемой информации или ее утрате.

В ходе реализации муниципальной программы за 2024год достигнуты целевые значения показателей. Доля достигнутых целевых показателей муниципальной программы к общему количеству показателей составила 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы в отчетном году выполнены в полном объеме.

Оценка уровня освоения средств районного бюджета –100 %.

Достижение цели муниципальной программы осуществлялось через решение следующих показателей:

- доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации -100%;

- доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации -100%;

- доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации – 100%;

-доля объектов информатизации Администрации Конышевского района, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации – 100%;

В ходе выполнения мероприятий освоено 1056 тыс.руб, при выделенных средствах 1060тыс.руб тыс. руб. из районного бюджета, которые были направлены на приобретение средств защиты информации, запасных частей к компьютерной техники, программное обеспечение и ЭЦП, приобретение оргтехники и аттестацию рабочего места в отделе по режиму и мобилизационной подготовке.

В соответствии с изложенным, в 2024 году достигнута эффективность муниципальной программы «Развитие системы защиты информации в Администрации Конышевском районе Курской области».

**14. Муниципальная программа Конышевского района Курской области «Соз­дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повыше­ния устойчивости бюджета Конышевского района Курской области» со сроком реализации 2018 – 2024 годы, утверждена постановлением Администрации Конышевского района Курской области № 113-па от 02.03.2015 г. постановления Администрации Конышевского района Курской области от 01.12.2015 №379-па (в редакции постановлений от 01.12.2015 г. № 379-па,17.03.2016 №98-па, от 17.10.2016 №287-па, от 30.01.2017 №11-па, от 29.12.2017 №493-па, от 27.04.2018 №159-па ,от 29.12.2018 г. № 471-па, от 01.07.2019 г. № 348-па, от 04.12.2019 г. № 546-па, от 25.12.2019 г. № 570-па, от 23.12.2020 г. № 413-па,от 24.12.2021 г. № 288-па, от 20.06.2022 г. №188-па, от 26.10.2022 г. № 295-па, от 28.12.2022 г. № 387-па, от 27.12.2023 г. № 375-па, 27.12.2024 г. № 405-па )**

Данная муниципальная программа Конышевского района Курской области, ответственным исполнителем которой является управление финансов Администрации Конышевского района Курской области, имеет следующие **цели:**

1) обеспечение исполнения расходных обязательств Конышевского района Курской области на основе долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки и повышения эффективности использования бюджетных средств;

2) содействие муниципальным образованиям Конышевского района Курской области в решении вопросов местного значения.

**Задачами** муниципальной программы являются:

1) нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Конышевском районе Курской области, организация планирования и исполнения бюджета Конышевского района Курской области, совершенствование кассового обслуживания исполнения местного бюджета, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

2) совершенствование системы межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области;

Исходя из целей и задач программы, муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- «Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области»;

- «Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области»;

- «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области».

Структура и перечень подпрограмм, включенных в муниципальную программу, соответствует принципам программно-целевого управления экономикой и охватывает основные направления муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области.

В 2024 году в целях достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Соз­дание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повыше­ния устойчивости бюджета Конышевского района Курской области» запланировано выполнение 9 основных мероприятий в составе 3 подпрограмм.

Обеспечено выполнение всех 13 показателей ( индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о показателях ( индикаторах) выполнения муниципальной программы , подпрограмм муниципальной программы и их значениях за 2024 год приведены в приложении.

Следует отметить, что 2 показателя (индикатора) муниципальной программы улучшены по сравнению с плановыми значениями:

- количество корректировок бюджета Конышевского района Курской области в течение года» (Подпрограммы 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области");

- удельный вес расходов бюджета Конышевского района Курской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Конышевского района Курской области » (Подпрограммы 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области");

Оценка эффективности муниципальной программы Конышевского района Курской области **«**Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области**»**  проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (раздел XIII названной муниципальной программы)

Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также наиболее важных задач , обеспечивающих исполнение расходных обязательств Конышевского района Курской области при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Конышевского района Курской области, оптимальной налоговой и долговой нагрузки с учетом повышения эффективности использования бюджетных средств и включают в себя:

*Подпрограмма 1 "Осуществление бюджетного процесса на территории Конышевского района Курской области"* включает следующие основные мероприятия:

обеспечение нормативного правового регулирования в сфере организации бюджетного процесса;

кассовое исполнение бюджета Конышевского района Курской области, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности;

обеспечение долгосрочной стабильности и сбалансированности бюджетов Конышевского района Курской области.

Ожидаемыми результатами являются:

повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;

своевременная разработка и направление в Администрацию Конышевского района Курской области в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства проекта Решения Представительного Собрания Конышевского района Курской области о бюджете;

стимулирование экономического роста и поступления доходов в консолидированный бюджет Конышевского района Курской области;

качественная организация исполнения бюджета;

сокращение нецелевого использования бюджетных средств, нарушений условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Ожидаемые результаты реализации указанной подпрограммы в 2024 году достигнуты.

*Подпрограмма 2- «Эффективная система межбюджетных отношений в Конышевском районе Курской области*» включает следующие основные мероприятия:

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Конышевского района Курской области.

Ожидаемыми результатами являются:

распределение 100 процентов средств бюджета Конышевского района Курской области, предусмотренных на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений ;

сокращение дифференциации муниципальных поселений Конышевского района Курской области по уровню расчетной обеспеченности;

обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Конышевского района Курской области

Ожидаемые результаты реализации указанной подпрограммы в 2024 году достигнуты.

*Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» муниципальной программы Конышевского района Курской области "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджетов Конышевского района Курской области»* включает следующие основные мероприятия:

Обеспечение деятельности и выполнение функций управления финансов Администрации Конышевского района Курской области по осуществлению муниципальной политики в области регулирования бюджетных правоотношений на территории Конышевского района Курской области

Ожидаемые результаты реализации указанной подпрограммы в 2024 году достигнуты.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Конышевского района степень достижения целей и решения задач муниципальной программы Конышевского района Курской области «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, муниципальным долгом и повышения устойчивости бюджета Конышевского района Курской области» составила 100 процентов.

В соответствии с вышеизложенным, считаем необходимым продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

**17. Муниципальная программа «Содействие занятости населения Конышевского района» утверждена постановлением Администрации Конышевского района от 23.09.2021г. №209-па.**

Целью программы являются: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости населения, оказание социальной поддержки безработным гражданам.

Исполнители программы: ОКУ «Центр занятости населения Конышевского района», управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений Администрации Конышевского района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» (далее – оценка) осуществляется государственным заказчиком Программы по итогам ее исполнения за отчетный период.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» осуществляется по следующим критериям:

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:



где:

И – оценка достижения запланированных результатов;

Ф – фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

П – плановые значения.

Фактически значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:



где:

Фи – оценка уровня финансирования мероприятий;

Фф – фактический уровень финансирования мероприятий;

Фп – объем финансирования мероприятия, предусматриваемый Программой.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | | Наименование индикаторов и показателей, целей и задач Программы | Ед.  Изм. | Значение индикаторов и показателей программы | | | | | | |
| Утверждено в программе | | Достигнуто | | Отклонения от утвержденн. значения (+,-) | | Причины недостижения запланированных значений |
| Цель: развитие рынка труда, повышение эффективности занятости население | | | | | | | | | | |
| 1. |  | | Чел. | 0 | 0 | | 0 | |  | |
| 2 | Количество граждан, которым оказаны услуги по содействию занятости | | Чел. | 75 | 75 | |  | |  | |
| 3 | Количество проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | | Ед. | 10 | 15 | | +5 | |  | |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных для организации общественных работ | | Чел. | 14 | 15 | | +1 | |  | |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | Чел. | 55 | 56 | | +1 | |  | |
| 6 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | | Чел. | 1 | 1 | |  | |  | |
| 7 | Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсионного возраста, беженцев и вынужденных переселенцев, граждан , уволенных с военной службы и членов их семей, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-быльской и других радиаци-онных аварий и катастроф) | | Чел. | 1 | 1 | |  | |  | |
| 8 | Количество граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации | | Чел. | 78 | 78 | |  | |  | |
| 9 | Количество безработных граждан, получивших услуги по социальной адаптации на рынке труда | | Чел. | 6 | 6 | |  | |  | |
| 10 | Количество безработных граждан, которым оказаны услуги по психологической поддержке | | Чел. | 7 | 7 | |  | |  | |
| 11 | Количество безработных граждан, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации | | Чел. | 2 | 2 | |  | |  | |
| 12 | Количество семей, переселенных для работы в сельскую местность | | Чел. | 0 | 0 | |  | |  | |
| 13 | Количество безработных граждан, получивших услугу по содействию самозанятости | | Чел. | 4 | 6 | | +2 | |  | |
| 14 | Количество получателей пособия по безработице, материальной помощи, пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | | Чел. | 75 | 75 | |  | |  | |
|  |  | |  |  |  | |  | |  | |

Соотношение фактически достигнутых значений к их плановым значениям составило 102,7%.

**Оценка уровня финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Исполнители мероприятия | Источники финансирования | | Объемы финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | |  | | | |
|  | | в том числе | | | | | | |  | | | |
| План 2024г. | | | Факт 2024. | | | % выполнения |  | | | |
| **Задача №1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников** | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| 1. | Организация общественных работ | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет, бюджет Конышевского района,  средства работодателей | | | 0 | | | | 0 | | | 0 |  | | | |
| **Задача №2. Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы** | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
| 2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Конышевский кадровый центр | Областной  Бюджет, бюджет Конышевского района,  средства работодателей | | | 100,0 | | | | 85,7 | | | 85,7% |  |  | | |
| 3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессио-нального образования, ищущих работу впервые | Конышевский кадровый центр | Областной  Бюджет, бюджет Конышевского района, средства работодателей | | | 1,4 | | | | 1,4 | | | 100% |  | | | |
| **Задача №3. Поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
| 4 | Содействие самозанятости безработных граждан | Конышевский кадровый центр | Областной бюджет | | | 300,0 | | | | 300,0 | | | 100% |  | |  | |
| **Задача №4. Развитие трудовых ресурсов, снижение дисбаланса на рынке труда** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | |
| 5. | Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 15,0 | | | 15,0 | | | 100% | | |  | | | 8,5 | | |
| 6. | Организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, граждан, освобожденных из учреждений, испол-няющих наказание в виде лишения свободы, лиц предпенсион-ного возраста, беженцев и вынужденных пересе-ленцев, граждан, уво-ленных с военной службы и членов их семей одиноких и многодетных родителей, воспитываю-щих несовершеннолетних детей, детей – инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие черно-быльской и других радиационных аварий и катастроф) | Конышевский кадровый центр | Областной  Бюджет, бюджет Конышевского района,средства работодателей | | 1,534 | | | | | 1,534 | | | 100% |  | | | |
| 7. | Профессиональное обучение безработных граждан  Профессиональное обучение пенсионеров | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 7,77 | | | | | 7,77 | | | 100% |  | | | |
| 8. | Содействие гражданам в переселении для работы в сельской местности | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 0 | | | | | 0 | | |  |  | | | |
| 9. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | Конышевский кадровый центр | Областной  бюджет | | 0 | | | | | 0 | | |  |  |  | | |
| **Задача №5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными** | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 10. | Выплата пособия по безработице в период поиска подходящей работы безработными гражданами | Конышевский кадровый центр | Федеральный бюджет | | 1660,4 | | | | | 1660,4 | | | 100% |  | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |
| 11 | Исполнение государственных полномочий Курской области в сфере трудовых отношений в Конышевском районе | Управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений | Областной бюджет  Бюджет Конышевского района | | 377,9 | | | | | 377,9 | | | 100% |  | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | | |  | | |  | |  | | | | | | |

Ситуация на рынке труда в районе в течение 2024года складывалась в более благоприятных условиях относительно предыдущих лет: наблюдалось снижение уровня регистрируемой безработицы, создание новых рабочих мест на предприятиях района, отсюда рост вакансий для трудоустройства безработных граждан и незанятого населения.

Работа службы занятости района была направлена на реализацию программы «Содействие занятости населения Конышевского района на 2023-2026 годы».

На начало 2024 года состояло на учете в центре занятости в качестве безработных 14 человека, уровень регистрируемой безработицы на начало 2024 г. составил 0,3%.

На конец 2024г. состояли на учете - также 14 человек, уровень регистрируемой безработицы в 2024 г. – 0,3 % Уровень напряженности на рынке труда: – 6,1.

В течение отчетного периода признано безработными 33 человека.

Обратились в службу занятости в целях поиска подходящей работы в 2024 г. 75 человек.

С 01 января по 31 декабря 2024 года трудоустроены 70 безработных.

В течение 2024 года заявлено работодателями около 1000 вакансий. Большую часть вакансий составили вакансии ООО «АПК-Курск», ОБУЗ «Конышевская ЦРБ».

В течение отчетного периода были направлены на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 2 безработных гражданина.

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 606 в целях создания условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью были направлены в отчетном периоде на профессиональное обучение 1 женщина.

Службой занятости осуществлялось трудоустройство граждан не только на постоянные рабочие мести, но и на временные:

-в общественных работах приняли участие 15 человек, участники временных работ занимались благоустройством территории района, памятников, братских могил, оказывали услуги ветеранам войны и труда, работали с документами;

-56 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены на временные рабочие места в свободное от учебы время. Подростки занимались благоустройством территории района, памятников, братских могил, оказывали социальные услуги ветеранам войны и труда.

В течение отчетного периода сотрудниками центра занятости оказывались государственные услуги людям с ограниченными возможностями: на постоянное рабочее место был трудоустроен в 2024 г. 5 чел.; 1 инвалид был трудоустроен на временное рабочее место. 3 инвалидам оказаны услуги по психподдержке.

Содействие самозанятости безработных граждан в 2024г. является одним из важных направлений работы по оказанию безработным гражданам, желающим открыть собственное дело и зарегистрироваться в качестве предпринимателя, государственной услуги по содействию самозанятости. Консультации по вопросам открытия своего дела получили 3 безработных граждан, 2 открыли собственное дело, им было выделено 300 тыс. руб. из областного бюджета.

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, направлена на реализацию права граждан на труд, свободный выбор рода деятельности, профессии и характера труда. В отчетном периоде государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан была оказана 75 гражданам.

Дополнительная возможность найти подходящую работу предоставлялась гражданам, принимавшим участие в ярмарках вакансий рабочих мест, в которых приняли участие более 50 человек, которые получили также возможность воспользоваться Общероссийской базой вакансий «Работа в России».

Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, является одним из основных направлений деятельности центра занятости населения. Социальная поддержка граждан, признанных в установленном порядке безработными, осуществляется в виде выплаты пособия по безработице. На выплату пособия по безработице в отчетном году израсходовано 1660,4 тыс. рублей.

Положительными тенденциями реализации программы по содействию занятости населения в 2023-2026 годах являются предоставление финансовых средств из бюджета муниципального образования для оплаты труда несовершеннолетних граждан в размере 85,7 тыс. руб.

Оценка степени реализации мероприятий:

СРм=14/15=0,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

ССуз=4364,7/2747,5=1,6

Оценка эффективности:

Э=1,6/0,9=1,8

В соответствии сизложенным, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Содействия занятости населения Конышевского района на 2023-2026 годы» за 2024 год результативным необходимо продолжить её реализацию в 2025 году.

**19**.**Муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области»**

Основные мероприятия муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области» в отчетном году выполнены в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы оцениваются на основе:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления достигнутых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы запланированным значениям целевых индикаторов и показателей, содержащихся в настоящей муниципальной программе в соответсвии с паспортом муниципальной программы по формуле:

Сд=Ип/Иф

для целевых индикаторов и показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение и

Сд=Ип/Иф

для показателей, желаемой тенденцией которых является рост,

где Сд- степень достижения целевого индикатора и показателя,

Иф- фактическое значение целевого индикатора и показателя,

Ип-плановое значение целевого индикатора и показателя,

-сопоставления фактически произведенных затрат на реализацию программу в отчетном году с их плановым значением по каждому источнику ресурсного обеспечения по формуле:

Уф=Зф/Зп, Уф- степень достижения уровня финансирования муниципальной программы

-Зф фактически произведенные затраты на реализацию муниципальной программы,

Зп- плановые значения затран на реализацию муниципальной программы

-оценки степени исполнения плана по реализации муниципальной программы путем сравнения фактических сроков реализации муниципальной программы с запланированными сроками, а так же сравнения фактически полученных результатов с ожидаемыми.

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Конышевского района Курской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | показатель | Единица измерения | Значения показателей  за 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | доля детей и молодежи, охваченных профилактическими мероприятиями, проживающей на территории Конышевского района Курской области | % | 60 | 60 |

В соответствии сизложенным, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками в Конышевском районе Курской области» за 2024 год результативным необходимо продолжить её реализацию в 2025 году.