Приложение

к постановлению Администрации

Конышевского района

Курской области

от _________2020 г. № ________

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

Конышевского района Курской области  в 2020-2022 годах.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования мероприятий, ( тыс. руб.) |  | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятий | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Повышение благосостояния жителей района и качества их жизни, а также повышение темпов экономического роста. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий для развития экономики Конышевского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Привлечение и эффективное использование инвестиций, развитие новых производств и сохранение существующего производственного потенциала, инновационное перевооружение предприятий, содействие эффективной занятости населения |  |  | Привлечение инвестиций в основной капитал. Увеличение объемов промышленного производства. Увеличение оборота розничной торговли, создание новых рабочих мест | 2020-2022 гг | Управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений, отдел аграрной политики Администрации Конышевского района, администрации поселка Конышевка и сельсоветов |
| 1.2 | Развитие ресурсного потенциала агропромышленного комплекса, стимулирование развития малых форм хозяйствования на селе, рост производительности труда в сельском хозяйстве. Рациональное использование сельскохозяйственных угодий и вовлечение неиспользуемых земель в оборот. |  |  | Сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения. Расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции. Увеличение количества голов крупного рогатого скота. Увеличение производства мяса и молока. Увеличение производства продукции КФХ, повышение уровня жизни сельского населения. | 2020-2022гг |  |
| 1.3 | Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства. Создание перечня объектов муниципальной формы собственности, которые могут быть использованы для осуществления предпринимательской деятельности |  |  | Увеличение оборота малых и средних предприятий. Повышение уровня образования и компетентности в сфере малого и среднего предпринимательства. Передача во владение и пользование муниципального имущества на льготных условиях. | 2020-2022гг. | Управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений, отдел аграрной политики Администрации Конышевского района, администрации поселка Конышевка и сельсоветов |
| 2. Развитие социальной сферы и обеспечение социальной стабильности Конышевского района Курской области. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение качества и доступности медицинских услуг. Укомплектование системы здравоохранения квалифицированными кадрами. Специализация, подготовка и переподготовка медицинских работников. |  |  | Снижение смертности населения. Повышение уровня диспансеризации населения. Снижение заболеваемости населения. Обеспечение учреждений здравоохранения квалифицированными кадрами | 2020-2022гг | ОБУЗ «Конышевская ЦРБ» |
| 2.2 | Рост доступности, качества и эффективности дошкольного, общего и дополнительного образования, оздоровления и отдых детей, трудоустройство подростков в каникулярное время. Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях. |  |  | Совершенствование образовательной среды. Увеличение количества образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения. Сокращение очереди на места в детское дошкольное учреждение. | 2020-2022гг | Управление образования Администрации Конышевского района, муниципальные казенные учреждения среднего, основного и дошкольного образования |
| 2.3 | Повышение квалификации педагогических кадров образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Оснащение образовательных учреждений современным учебным и учебно- лабораторным оборудованием |  | 10099,0 |  |  |  |
| 2.5 | Ремонт образовательных учреждений. Создание в образовательных учреждениях условий, соответствующих санитарно- гигиеническим нормам и правилам, требованиям комплексной безопасности, включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности образовательных учреждений. |  | 3505,0 |  | 2020-2022гг | Управление образования Администрации Конышевского района, муниципальные казенные учреждения среднего, основного и дошкольного образования |
| 2.6 | Разработка ПСД на строительство котельной в МКОУ «Глазовская СОШ» |  | 500,0 |  | 2020 г. | Управление образования Администрации Конышевского района, МКОУ «Глазовская СОШ» |
| 2.7 | Замена оконных блоков в МКОУ «Кашарская СОШ» |  | 1921,1 |  | 2020 г. | Управление образования Администрации Конышевского района, МКОУ «Кашарская СОШ» |
| 2.8 | Замена оконных блоков и установка уличных тренажеров в МКОУ «Конышевская СОШ» |  | 1454,6 |  | 2020 г. | Управление образования Администрации Конышевского района, МКОУ «Конышевская СОШ» |
| 2.9 | Строительство блочно-модульных котельных в МКОУ «Беляевская СОШ» и МКОУ «Кашарская СОШ» |  | 11509,0 |  | 2020 г. | Управление образования Администрации Конышевского района, МКОУ «Беляевская СОШ», МКОУ «Кашарская СОШ» |
| 2.10 | Замена оконных блоков в МКОУ «Глазовская СОШ» |  | 2400,0 |  | 2021 г | Управление образования Администрации Конышевского района, МКОУ «Кашарская СОШ» |
| 2.11 | Замена оконных блоков в МКУ ДО «Дом детского творчества» |  | 1389,1 |  | 2021 г. | Управление образования Администрации Конышевского района, МКУ ДО «Дом детского творчества» |
| 2.12 | Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Кашарская СОШ» |  | 2235,7 |  | 2022г | Управление образования Администрации Конышевского района, МКОУ «Кашарская СОШ» |
| 2.13 | Развитие сферы культуры. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и совершенствование музейного дела. Развитие культурно- досуговой деятельсности. Реставрация объектов культурного наследия. |  | 1526,7 | Обеспечение населения клубами, библиотеками. Проведение культурно-досуговых мероприятий. Укрепление материально -технической базы учреждений культуры. Сохранение культурного и исторического наследия. | 2020-2022гг | Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорту Администрации Конышевского района, администрации поселка Конышевка и сельсоветов |
| 2.14 | Повышение качества обслуживания населения. и эффективности мер социальной защиты населения |  |  | Обеспечение гарантий социальной защиты населения | 2020-2022гг | Отдел социальной защиты населения Администрации Конышевского района, ОБУСО «КЦСОН Конышевского района» |
| 3. Развитие муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. Повышение эффективности управления муниципальными финансами. Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом. Формирование единого информационно-коммуникационного пространства органов местного самоуправления. |  |  | Подготовка проектов и принятие нормативных правовых актов Администрации Конышевского района Курской области по вопросам организации бюджетного процесса. Обеспечение надежного, качественного и своевременного бюджета Конышевского района. Контроль и координация деятельности главных распорядителей средств районного бюджета по повышению качества управления финансами. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса. | 2020-2022гг. | Управление финансов, управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений, отдел организационной и кадровой работы Администрации Конышевского района |
| 4. Повышение безопасности проживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение безопасности жизни граждан за счет правовой защищенности. Борьба с правонарушениями. |  |  | Оповещение и информирование населения при угрозе и возникновении ЧС, активизация участия и усиление взаимодействия органов местного самоуправления и учреждений системы профилактики; формирование в обществе негативного отношения к совершению правонарушений | 2020-2022 гг | Отдел по делам ГО и ЧС Администрации Конышевского района, администрации поселка Конышевка и сельсоветов |
| 5.Повышение уровня жизни населения на основе устойчивого развития экономики. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация мероприятий активной политики занятости населения, направленных на повышение экономической активности населения. Развитие малого и среднего предпринимательства в Конышевском районе. Осуществление социальных выплат безработным гражданам. Содействие самозанятости безработных граждан |  |  | Предотвращение роста напряженности на рынке труда. Сокращение уровня зарегистрированной безработицы. Обеспечение реализации полномочий в сфере содействия занятости. Поддержание доходов безработных граждан, повышение уровня социальной поддержки, предоставляемой безработным гражданам. Вовлечение безработных граждан в трудовую деятельность. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. Улучшение уровня жизни населения. Рост денежных доходов населения. | 2020-2022гг | Управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений Администрации Конышевского района, ОКУ «Центр занятости Конышевского района» |
| 5.2 | Мониторинг текущей ситуации по выплате заработной платы в организациях и учреждениях всех форм собственности. Доведение минимальной заработной платы до величины прожиточного минимума в организациях внебюджетного сектора экономики |  |  |  | 2020-2022 гг | Управление экономики, труда, земельных и имущественных отношений Администрации Конышевского района |
| 6. Развитие транспортной системы (транспорт, строительство и содержание дорог). |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения района. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих сетей автомобильных дорог и сооружений на них. Обеспечение безопасности дорожного движения. |  |  | Улучшение транспортного обслуживания населения. Увеличение протяженности сети дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. | 2020-2022гг | Отдел строительства, архитектуры, транспорта, связи, ТЭК и ЖКХ Администрации Конышевского района, администрации поселка и сельсоветов |
| 6.2 | Строительство автомобильных дорог в Прилепском и Наумовском сельсоветах | 79730,0 |  |  | 2020 -2022гг. |  |
| 7. Развитие жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Внедрение энергосберегающих технологий с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла, продолжение подключения района к системе газоснабжения, модернизация существующих объектов инженерной инфраструктуры, сетей инженерных коммуникаций , комплексное освоение земельных участков под малоэтажное строительство, разработка и внедрение инвестиционных проектов инженерной инфраструктуры, осуществление капитального ремонта многоквартирных домов, , обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности населения | 76917,9 |  | Газификация сел. Предоставление качественных услуг по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению. Обеспечение новых земельных участков инженерной инфраструктурой для жилищного строительства. | 2020-2022гг. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Конышевского района, администрации п. Конышевка и сельсоветов |
| 7.2 | Осуществление текущего ремонта водозаборных башен (65 ед.) в сельских населенных пунктах | 5950,0 |  |  | 2020-2022г.г. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Конышевского района, администрации п. Конышевка и сельсоветов |
| 7.3 | Строительство водопроводных сетей в Наумовском,Платавском и Малогородьковском сельсоветах. | 34016,2 |  |  | 2020-2022г.г. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Конышевского района, администрации Наумовского, Платавского и Малогородьковского сельсоветов |
| 7.4 | Организация санитарных зон водозаборов в муниципальных образованиях |  |  |  | 2020-2022г.г. | Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Конышевского района, администрации п. Конышевка и сельсоветов |
| 8. Развитие физической культуры и спорта . |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, обеспечение деятельности физкультурно-спортивных учреждений |  |  | Вовлечение населения в занятие физической культурой и спортом | 2020-2022 г.г | Отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуры и спорту Администрации Конышевского района |
| 8.2 | Организация систематических занятий физической культурой и спортом на базе ФОКа «Чемпион» |  |  |  | 2020-2022г.г |  |
| 8.3 | Установка уличных тренажеров на территориях ФОК «Чемпион» и МКОУ «Конышевская СОШ» | 1126,0 |  |  | 2020 г. | Управление образования, отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района. |
| 8.4 | Обустройство многофункциональной площадки и футбольного поля на базе МКОУ «Конышевская СОШ» | 3000,0 |  |  | 2020г | Управление образования, отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района. |
| 8.5 | Проведение районных мероприятий и участие в областных спортивных мероприятиях | 2250,0 |  |  | 2020-2022 г. | отдел по вопросам культуры, молодежи, физической культуре и спорту Администрации Конышевского района |